广东省工业和信息化厅2017年度

省级工业和信息化发展专项资金

绩效评价报告

广东省工业和信息化厅

目录

第一部分  基本情况	3

一、专项基本概况	4

二、资金安排情况	5

（一）总体安排情况	5

（二）各资金用途安排情况	6

三、绩效目标设置与评价方法	9

（一）专项资金整体绩效目标	9

（二）各资金用途绩效目标	9

（三）评价依据与评价方法	15

第二部分 自评及第三方评价结果	19

四、绩效评分及特点	19

（一）自评结果	19

（二）现场核查结果	22

（三）第三方评价结论	26

（四）专家论证评价结论	48

五、主要成绩与目标完成情况	54

（一）专项资金完成绩效目标情况	54

（二）各资金用途完成绩效目标情况	59

（三）绩效评价工作成效	68

第三部分 存在问题与建议	71

六、存在问题及原因分析	71

（一）顶层制度待完善，政策引导性需加强	72

（二）目标设置不科学，绩效指向性待完善	73

（三）立项审批不严谨，项目实施隐患较多	74

（四）手续流程较繁琐，资金支付进度偏慢	76

（五）组织管理不规范，财务管理存在风险	77

（六）过程跟踪待优化，内控监管约束不足	80

（七）配套措施需完善，项目产出质量不高	81

（八）工作责任待加强，绩效评价主动不足	82

七、下一步工作建议	83

（一）完善制度顶层设计，提高政策的引导力	83

（二）完善绩效目标设置，发挥目标导向作用	84

（三）提高审批的严谨性，严格规范立项审核	85

（四）调整优化手续流程，提高资金支付进度	85

（五）落实管理主体责任，严格执行财务制度	86

（六）建立动态跟踪机制，有效确定监管重点	87

（七）完善相关配套措施，推动专项纵深发展	88

（八）形成责任倒逼机制，加强全过程绩效管理	88

评价说明	90

# 第一部分  基本情况

党的十九大报告明确提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，我国绩效管理自此进入新的发展时期。为进一步优化省级工业和信息化发展专项资金管理和绩效水平，2018年，按照广东省工业和信息化厅（以下简称“省工信厅”）党组工作部署及省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）有关要求，财务处在上一年度绩效评价工作的基础上，对2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效开展了绩效评价，以此践行“全面实施绩效管理”要求。

一、专项基本概况

根据省人代会议批复的2017年度工业和信息化专项资金预算安排，共分为9个资金用途，分别为：支持企业技术改造（M1）、企业转型升级（M2）、产业园扩能增效（M3）、信息化和信息产业发展（M4）、珠江西岸先进装备制造业发展（M5）、企业情况综合工作专项经费（M6）、中小微企业发展（M7）、节能降耗资金用途（M8）、生产服务业发展（M9）资金用途。扶持对象是全省符合条件的企事业单位、政府部门、工业园区等。资金主要分配方式为因素法、项目制，资金扶持方式为股权投资、贷款贴息、事后奖补、直接补贴、政府集中采购和风险补偿等多种方式。

由于省财政厅已抽取支持中小微企业发展、产业共建资金及产业园扩能增效资金用途（支持揭阳金属生态城基础建设还本8844.67万元）等3个资金用途（资金专题）开展重点绩效评价，为避免重复评价，不再参与本次绩效评价。同时，根据与省财政厅沟通结果，支持企业技术改造资金用途中“技术改造事后奖补”专题（共计213100万元）待政策到期后统一开展绩效评价。故本次绩效评价范围为支持企业技术改造、企业转型升级、产业园扩能增效、信息化和信息产业发展、珠江西岸先进装备制造业发展、企业情况综合工作专项经费、节能降耗资金用途、生产服务业发展8个资金用途。绩效评价基准日为2018年3月31日。

二、资金安排情况

### （一）总体安排情况

本专项资金安排额度共1100695.8万元，绩效评价的金额为550790.03万元，纳入评价的项目为847个。截至2018年3月31日，资金实际拨付到位503364.53万元，到位率为91.39%，实际支出258,943.09万元，支出率51.44%，（资金的实际到位或到位率率按照资金实际拨付至项目单位的额度计算；支出或支出率按照项目单位实际支出资金的额度计算，下同）已完成项目为523个，项目完成率为61.74%，按计划实施中项目196个，比计划进度延迟项目68个；需验收项目485个，已验收项目406个，验收率83.71%；实施过程中因故调整或中止项目18个。其中：M1.支持企业技术改造资金用途34470万元（不含企业技术改造事后奖补资金），项目204个，已完工项目93个；M2.支持企业转型升级资金用途14710万元，项目60个，已完工项目45个；M3.支持产业园扩能增效资金用途，项目53个，已完工项目0个；M4.支持信息化和信息产业发展资金用途46620万元，项目131个，已完工项目70个；M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途302616万元，项目197个，已完工项目157个；M6.企业情况综合工作专项经费3650万元，项目34个，已完工项目32个；M8.支持治污保洁和节能减排资金用途18672.9万元，项目117个，已完工项目102个；M9.支持生产服务业发展资金用途7500万元，项目51个，已完工项目24个。

图1：本次评价资金用途资金总体安排情况（单位：万元）

### （二）各资金用途安排情况

从扶持方式来看，为响应国家有关财政经营性补贴方式市场化改革的要求，专项资金采用更加多元化的扶持方式。其中在不同资金用途中，分别采用了事后奖补、直接补助、政府采购、贷款还本、贷款贴息、股权投资、工作经费、直接列支等方式。图2展现了几种主要的扶持方式落实金额，其中股权投资占比高达44.35%，其次为事后奖补和直接补助占比为27.43%和21.09%。这两种扶持方式的扩大运用，充分发挥了财政资金的杠杆撬动作用，有力地引导和带动更多社会资本投入到全省经济社会发展，使其更好地发挥产业扶持功能。

图2：专项资金主要扶持方式分配情况（单位：万元）

具体来看：

“M1.支持企业技术改造资金用途”：2017年省财政共计安排34470万元（不含企业技术改造事后奖补资金），涉及8个资金专题，拟扶持204个项目，已落实150个项目。资金实际拨付到位24745万元，到位率为72.27%，已支出14092.87万元，支出率56.95%。

“M2.支持企业转型升级资金用途”：2017年省财政共计安排14710万元，涉及4个资金专题，已落实60个项目。资金实际拨付到位14510万元，到位率为98.64%，资金支出额为11475.62万元，支出率79.09%。调整收回资金200万元，具体为取消东莞智源彩印有限公司项目事后奖补200万元。

“M3.支持产业园扩能增效资金用途”：2017年省财政共计安排122551.13万元，涉及7个资金专题，落实项目53个。资金拨付到位121374.09万元，到位率为99.41%，实际支出54102.19万元，支出率52.51%。

“M4.支持信息化和信息产业发展资金用途”：2017年省财政共计安排46620万元，涉及22个资金专题，落实项目131个。资金拨付到位44620万元，到位率为95.71%，实际资金支出21081.32万元，资金支出率47.25%。调整收回资金760万元，分别为“电子政务信息安全”减少460万元，“广东省建设国家大数据综合试验区动员会暨推进政务大数据应用工作会议”减少200万元，“政务信息资源开放共享”减少100万元。

“M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途”：2017年省财政共计安排302616万元，涉及6个资金专题，已落实117个项目。资金拨付到位269122.54万元，到位率为88.93%，实际支出135,554.51万元，实际支出率50.37%。

“M6.企业情况综合工作专项经费”：2017年省财政共计安排3650万元，涉及3个资金专题，已落实34个项目。资金全部拨付到位，到位率为100%，项目支出金额为3504.24万元，支出率96.01%。

“M8.支持治污保洁和节能减排资金用途”：2017年省财政共计安排18672.9万元，涉及5个资金专题，已落实117个项目。资金全部拨付到位，到位率为100%，资金支出额为13972.63万元，支出率74.83%。

“M9.支持生产服务业发展资金用途”：2017年省财政共计安排7500万元，涉及2个资金专题，已落实51个项目。资金拨付到位6670万元，到位率为88.93%，资金支出额为5159.71万元，支出率77.36%。

三、绩效目标设置与评价方法

### （一）专项资金整体绩效目标

2017年省级工业和信息化发展专项资金总目标是：以提高经济发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，加快创新驱动发展，全面实施“制造强国”，推进工业转型升级，促进制造业与互联网融合，深化信息化先导战略，着力振兴实体经济，构建工业信息化核心竞争力。具体的绩效指标是：规上工业增加值增长6.5%左右，工业投资增长12%以上，工业技术改造投资增长20%以上，软件和信息服务业收入增长14%，民营经济增加值占GDP比重为53.7%，单位GDP能耗下降3.7%。

### （二）各资金用途绩效目标

在总体绩效目标和具体绩效指标下，我厅对2017年省级工业和信息化发展专项资金的8个资金用途提出了更加细化的绩效目标任务，具体表现为：

“M1.支持企业技术改造资金用途”：重点技术创新公共服务平台基本建成，对产业发展的支撑作用初步显现。龙头骨干企业普遍设立研究开发机构，省级以上企业技术中心、重点实验室、工程中心、工程实验室覆盖率达到50%以上，规模以上企业的研究开发投入占主营业务收入的比重达3%以上。机器人制造关键技术和核心部件自主化方面取得重大突破，具有自主知识产权的机器人产品销量占广东年度新增销量的50%以上。研发印刷及柔性显示材料实现100公斤级量产应用，创新中心拥有专利达到1000件以上，专利池专利达到5000件以上。80%以上的地级以上市完成电子政务云平台建设。建成一批社会大数据公共服务平台，5家以上大数据企业技术中心、工程（技术）研发中心、重点实验室和应用中心（其中国家级研究机构2家以上）。政务信息资源采集率达50%以上，基本实现政府部门业务信息资源共享，建成“开放广东”全省政府数据统一开放平台。机器人全行业发展规模达到 600 亿元，年均增长 25%，带动智能装备产值达到 3000 亿元左右，总体发展水平进入全国前列。形成一批具有自主知识产权的大数据新技术、新产品、新标准，培育5家左右大数据核心龙头企业、100家左右大数据应用、服务和产品制造领域的骨干企业，建设10个左右大数据产业园，推动基于大数据的新兴业态蓬勃发展，大数据及相关产业规模达4000亿元。

“M2.支持企业转型升级资金用途”：以补助方式支持6个中央研究院建设项目和2个公共服务支撑体系建设项目。购置仪器设备和软件投入额500万以上，整体税收总额年增长率达到15%以上，整体税收总额年增长率达到15%以上。培育中国驰名商标13家，中国名牌产品15家，广东省名牌产品45家，广东省著名商标68家。企业产值较上年稳步增长，税收增长50%以上，固定资产投资以及研发投入显著提高。石碣镇2017年全镇注册商标数较2016年增速20.8%，税收总额同比增长15.8%；常平镇新增注册件数同比增长21.2%，产业集群的2017年税收增长率4.5%。新增广东省著名商标10件，驰名商标1件。项目承担单位取得国家发明专利（实用新型）或研究成果16项，省级研究成果或奖励15项，开发系列新产品30种。佳纳能源、家美陶瓷、博华陶瓷、宏威陶瓷实现新增产值分别为6231万元、20000万元、16088万元、61037.86万元；税收增长率分别为638.77%、66%、1.3%、51.05%，平均增长率为189.28%；新增投资分别为1824.68万元、2224.17万元、1168.21万元、1670.3万元，其中固定资产投资超过60%，研究开发费用占同期销售收入总额的比例均不低于4%。

“M3.支持产业园扩能增效资金用途”：推动珠三角和粤东西北对口共建产业园160个超亿元工业项目落地建设；珠三角产业转出市推动550个项目转移落户粤东西北地区12市及惠州、江门、肇庆市。2017年，全省产业转移工业园力争完成工业项目固定资产投资1800亿元；规模以上工业增加值2400亿元，占粤东西北地区的比重提高到30%产业园区吸纳就业超过100万人。

“M4.支持信息化和信息产业发展资金用途”：全省互联网加快推进城镇光纤入户，农村光纤由行政村向自然村拓展。固定宽带普及率达到30%，3G以上无线宽带覆盖率达到70%.珠三角地区公共区域实现WLAN（无线局域网）全覆盖，光纤入户率达到20%，网络接入能力达到100兆。全省互联网普及率达到68%，珠三角地区达到80%。IPv6（下一代互联网）初步实现规模商用。信息技术领域专利申请量年均增长25%以上，占全国信息技术领域专利申请量的比重达到25%以上。电子信息制造业产值突破3万亿元，软件和信息服务业总收入达到7500亿元。在新一代信息技术领域拥有一批具有自主知识产权的关键核心技术，信息技术领域专利申请量平稳增长，占全国信息技术领域专利申请量的比重达到30%。电子信息制造业产值达4万亿元，突破1.5万亿元。全省行政许可事项网上办理率达90%，社会事务网上办理率达80%.大数据在重点行业、重点企业及社会的服务应用全面普及。

“M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途”：2017年装备制造业增加值增速12%，新引进投资额超1亿元的装备制造业项目260个，新开工建设投资额超1亿元的装备制造业项目220个，新投产投资额超1亿元的装备制造业项目150个。

“M6.企业情况综合工作专项经费”：完成全省21个地市及顺德区11万家企业综合情况数据采集工作，其中制造业企业数量不少于5.7万家。完成全省21个地市3000家省重点企业直通车信息交流平台信息采集。完成全省4个企业数据资源综合利用试点建设，广州市白云区试点力争实现“一图一库一系统， 一表一典一机制” 的目标任务。广州经济技术开发区试点完成政府数据统一开放平台省市直部门接入率100%；公布数据开放计划/清单的政府部门80%；开放政府数据集200个；数据汇聚覆盖全区企业占比100%；企业数据资源类别20大类；单个企业描述字段50个；完成数据标准/体系/规范5套；企业全景数据库1个；专题应用数据库8个；数据应用：政府决策服务类应用8个；企业监控管理类应用6个；产业 /园区监控分析类应用5个；数据对外开放服务部门/企业100个；节约政府成本500万元；行政审批办理时间缩短30%。召开1500人规模的2017中国工业互联网大会，安排住宿、接送、媒体宣传、专家演讲等事项。全省企业情况综合统筹协调工作经费主要用于相关活动以及处室日常支出。

“M8.支持治污保洁和节能减排资金用途”：以补助和股权投资方式支持13个园区项目建设工作，按照循环经济“减量化、再利用、资源化”理念，重点支持已列入广东省循环化改造试点园区的省级以上工业园区实施循环化改造项目，不断优化园区空间布局，推动产业结构调整，提高园区资源产出率。以奖补方式奖励82个节能示范项目，包括节能技术改造示范项目、清洁生产技术改造示范项目、高效节能配电变压器改造示范项目、行业能效对标试点项目、合同能源管理示范项目，鼓励节能循环经济发展。以奖补方式奖励11个获得“粤港清洁生产伙伴”优越标志企业（不含深圳）和获得“粤港清洁生产伙伴”（制造业）标志企业（不含深圳），推动企业开展清洁生产，在源头上控制能源资源消费和减少污染物排放，实施节能减排，推动企业实现可持续发展，确保我国顺利完成节能减排各项目标任务。以补助和直接列支方式支持3个信息公共平台建设和能效电厂项目，开发广东省清洁生产信息化公共服务平台，全面推进绿色清洁生产工作，便利企业和主管单位开展清洁生产工作；建设广东省亚行贷款能效电厂项目，解决电力短缺和能源可持续利用问题，实现节能减排目的。淘汰落后产能项目专题安排财政资金962.9万元，以奖补方式奖励9个淘汰落后产能企业，鼓励更多企业加快淘汰落后产能，对淘汰落后产能企业实施技术改造提升，调整经济结构、提高经济增长质量。

“M9.支持生产服务业发展资金用途”：支持工业设计公共服务平台、工业设计中心建设，其中支持工业设计公共服务平台1-2个，支持500万元；支持建设20-30个工业设计中心，支持2500万元。工业设计项目建设完成50%，并争取工业设计项目全部建设完成并验收。培育供应链管理试点示范企业。支持原材料、装备、消费品、电子信息等先进制造业以及工业设计、电子商务、物流、供应链服务等生产服务业开展供应链管理试点示范，计划支持30个，支持3000万元。供应链项目建设完成50%并争取供应链项目建设完成50%。2017年物流业实现增加值5600亿，社会物流总额和物流业增加值年均增长7%，社会物流总费用占GDP下降到14.8%；培育10家供应链管理示范企业；2020年物流业实现增加值7100亿，社会物流总额和物流业增加值年均增长8%，社会物流总费用占GDP下降到14.5%；培育30家供应链管理示范企业。2017年建设10家国家级工业设计中心，20家省级工业设计中心；2020年完成建设20家国家级工业设计中心，40家省级工业设计中心。支持工业和信息化部电子第五研究所承担的“面向电子信息产品可靠性的工业设计公共服务平台”、 中山对口帮扶潮州指挥部办公室承担的“潮州市工业设计公共服务平台”两个公共服务平台建设。

### （三）评价依据与评价方法

本项目评价的主要依据是财政支出绩效评价的理论与方法，结合财政专项资金的特点，基于结果导向，运用科学方法、规范流程、相对统一的指标及标准，对2017年度省级工业和信息化发展专项资金进行客观、公正的综合评判，衡量财政资金使用绩效，并出具绩效评价报告，为政府实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。主要评价依据有：

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

3.广东省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）；

4.《广东省经济和信息化委关于省级促进经济发展专项资金绩效评价管理暂行办法》（粤经信办〔2018〕5号）

5.《广东省经济和信息化委关于做好2018年省级促进经济发展专项资金绩效评价工作的通知》（粤经信财务涵〔2018〕50号）；

6.《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》（粤府办〔2014〕51 号）；

7.《广东省促进大数据发展行动计划（2016-2020年）》（粤府办〔2016〕29 号）；

8.《广东省工业企业创新驱动发展工作方案（2016-2018）》(粤府办〔2016〕46号)；

9.《中共广东省委广东省人民政府关于鼓励和支持我省大型骨干企业壮大规模增强实力的指导意见》（粤发〔2013〕6号）；

10.《广东省经济和信息化委关于印发2017年省经济和信息化委工作要点》（粤经信综合〔2017〕35号）；

11.《广东省经济和信息化委关于分解落实2017年全省工业和信息化发展目标的通知》（粤经信秘〔2017〕90号）；

12.《广东省经济和信息化委关于分解2017年产业共建目标任务的函》（粤经信园区〔2017〕14号）；

13.《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）；

14.《关于印发扶持珠江西岸先进装备制造业发展的财政政策措施的通知》（粤财工〔2015〕219号）；

15.《关于印发扶持珠江西岸先进装备制造业发展财政政策实施细则的通知》（粤经信珠西〔2016〕342号）；

16.《广东省人民政府办公厅关于明确企业情况综合负责部门等事项的通知》（粤办函〔2013〕88号）；

17.《关于修订广东省省级节能降耗专项资金管理办法的通知》（粤财工〔2015〕349号）；

18.专项资金涉及的其他相关政策文件。

经过几年的实践探索，广东省级财政专项绩效评价己构建了通用的指标模型。针对2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价既属于省级财政专项资金的范畴，且评价目标之一为配合完成省财政厅布置的专项资金绩效自评工作任务，故沿用现有评价指标体系作为蓝本。为了提高政策设计与评价实践的衔接性，省工信厅在上述指标体系的基础上，结合上一年度指标体系建构情况做了调整和改进，主要针对“社会经济效益”个性化四级指标库进行梳理和完善，包括测量指标、指标说明及计算方式等都根据实际进行了修改，使指标库能够满足不同资金种类和性质的多样性，客观反应不同资金和项目的绩效，增强横向可比性。

本次评价工作中，涉及的对象有以下几个层次：一是用款单位（对应项目），二是地市工业和信息化主管部门（对应资金专题），三是省工信厅资金处室（对应资金用途），四是省工信厅2017年省级工业和信息化专项资金。各层次绩效评价得分显现一一递进关系，具体按以下方式计算：

1.项目评分。

未被抽中现场核查的项目最终得分以材料审核得分为准。被抽中现场核查的项目最终得分以现场核查得分为准。如果项目采用了指标体系的全部得分，则各项指标得分的和即为项目的绩效评价总分。如果项目只需填写部分指标，则采取折算方式：项目总分计算公式为：（需要填写的指标打分之和）/（需要填写的指标分数之和）*100。

对于未按计划实施（无计划的酌情考虑）导致绩效未完成的项目，其得分上限为80分。

2.资金专题评分。

资金专题最终得分=省工信厅组织委托的第三方进行书面评审和现场核查后，在结合本地市全部被评项目得分基础上，按自评审核评分表对每个资金专题打分。如果资金专题采用了指标体系的全部得分，则各项指标得分的和即为资金专题的绩效评价总分。如果资金专题只需填写部分指标，则采取折算方式：资金专题总分计算公式为：（需要填写的指标打分之和）/（需要填写的指标分数之和）*100。

地市工信部门资金整体的最终得分=（该地市资金专题1 评分*该地市资金专题1的省财政总金额+该地市资金专题2 评分*该地市资金专题2的省财政总金额+该地市资金专题n评分*该地市资金专题n的省财政总金额）/该地市所有资金专题的省财政总金额之和。

3.资金用途评分。

资金用途最终得分=该资金用途下每个资金专题得分的综合汇总，根据获得省财政扶持金额取加权平均值。

厅资金处室最终得分=按每个资金处室分管的资金专题得分的综合汇总，根据获得省财政扶持金额取加权平均值。

4.专项资金评分。

2017年省级工业和信息化专项资金最终得分=按照每个资金用途得分的综合汇总，根据获得省财政资助金额取加权平均值。

# 第二部分 自评及第三方评价结果

# 四、绩效评分及特点

### （一）自评结果

M1. 支持企业技术改造资金用途的项目单位自评分为85.37分，自评等级为良。除个别项目单位绩效自评分值较低外，大部分项目单位普遍认为在绩效目标、资金管理和项目实施情况等方面均取得较好的效果。地市主管部门自评分为89.87分，自评等级为良。其中，自评分最高为100分，自评分最低为15分，极差为85，差距较大。总体而言，21个地市主管部门除汕尾市（自评分值为15分，包含深汕特别合作区）外，表明各地市主管部门所承担项目在前期准备、过程管理和目标实现等方面均取得良好的效果。

M2. 支持企业转型升级资金用途共有4个专题60个项目，专题自评分为93.74分。按照不同的资金使用方式，直接补贴项目的自评得分为91.17分，项目事后奖补的自评得分为96.12分。规划与产业政策处负责M201、M202两个专题，自评得分为96分，技术创新与质量处负责M203、M204两个专题，自评得分为94.5分。整个资金用途自评得分为95.08分。主要扣分项目集中在社会经济效益方面。

M3. 支持产业园扩能增效资金用途项目自评分和地市自评分均值均为85.54分，地市自评分偏高，大部分地市没能根据本地区的实际情况对照绩效评分表的指标说明进行合理评分，自评报告普遍缺乏对本地区用途资金的绩效的深入分析。

M4. 支持信息化和信息产业发展资金用途各业务处室负责专题自评分均值为96.37分，其中：M421和M413较其他专题自评分明显偏低，但自评情况反映较准确。M.414自评分为100分，终审核得分为40.00分，评价结果较自评相差较大。全省各地市工信部门自评分均值为89.91分，经对各地市工信部门自评材料审核后发现，江门市、汕头市、中山市自评与审核结果最为接近，自评情况反映较准确；潮州市、清远市、肇庆市自评与审核结果分值相差较大。全省项目单位自评分均值为89.42分，其中，深圳市、省属、顺德区项目单位自评与审核结果最为接近，自评情况反映较准确；河源市、汕尾市、韶关市项目单位自评与审核结果分值相差较大。

M5. 支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途项目单位的自评分均值为87.27分，等级为良，表明除个别单位外，单位普遍认为其在绩效目标、资金管理和目标实现等方面均取得较好的效果。在完整性、科学性、可衡量性等14个三级指标的得分率在80分以上，说明四个专题的项目单位均认为在目标设置、事项管理和社会经济效益等方面的绩效总体较好。

M6.企业情况综合工作资金用途全省21个地市及顺德区各项指标自评平均分为97.36分，等级为优。从指标得分情况看，绩效目标的完整性、可衡量性、预期产出指标、预期效果指标以及支出规范性方面绩效较好，得分率均为100%，而在预算成本控制、公众满意度以及资金支付方面相对较弱，得分率分别为92.38%、94.55%、95.45%。从各地市层面看，广州、江门、佛山、韶关、茂名、惠州等市自评分远高于全省平均值，汕尾市和潮州市自评分远低于全省平均值。

M8. 支持治污保洁和节能降耗资金用途专题自评得分全省均值为90.64分，其中M801自评得分82.36分，M802自评得分82.04分，M804自评得分92.00分。各地市自评结果94.58分。主管业务处室自评结果自评得分为92.90分。扣分项目分别是绩效目标可衡量性、资金支付及时性、支出规范性、实施程序规范性、自评材料完整真实性、完成进度及质量和公众满意度方面，均没有取得满分。

M9. 支持生产服务业发展资金用途项目单位自评分全省均值为91.87分，自评分普遍较高。其中，项目单位自评分为90分以上，绩效评价等级为优的项目占自评项目总数的78.43%。自评分较高的原因主要是资金使用方式均为直接补贴，由地市推荐，企业自愿申报。符合申报该专项资金的项目必须符合国家和省的产业政策方向，在本行业内具有典型的示范效应和推广价值项目管理和资金使用比较规范。全省地市自评分总均值为91.87分，其中最高分是梅州，自评分均值为96.5分，最低分是深圳，自评分均值为88分。

### （二）现场核查结果

根据《广东省经济和信息化委关于确定2018年省级财政专项资金绩效评价第三方机构名单及组织现场评价等有关问题的通知》（粤经信财务〔2018〕75号）工作部署，省工信厅委托有关第三方机构，于2018 年8月中旬至9月上旬组织26个评价小组分赴各有关地市工业和信息化主管部门、项目单位进行现场评价。根据现场评价检查的资金额度不少于各资金用途资金总量的30%的原则，通过随机抽样与事务所推荐相结合的方式，最终选取137个项目，涉及广州、东莞、佛山、珠海、惠州等19个地市。本次现场核查重点评价资金项目立项审批、目标设置、绩效监控与绩效结果等4个方面情况，核实有关单位（部门）编制绩效自评材料的真实性、完整性。具体核查结果如下：

M1. 支持企业技术改造资金用途：现场核查情况与项目单位自评情况差异较大，其中惠州、东莞2个市的资金落实情况较好，资金管理和项目管理相对规范。其余5个市的省技改资金有个别项目管理较混乱，未按预期进度实施，项目预期整体目标尚未实现。

M2. 支持企业转型升级资金用途：现场核查的平均得分为93.85分。其中，省直、清远、中山、珠海项目现场核查评分均在90分以上；佛山、广州现场核查评分低于90分，主要原因是佛山市顺德区乐从镇人民政府负责的产业集群区域品牌建设提升项目（乐从家具产业）处于建设期，项目绩效未得到充分体现；广州部分项目绩效表现一般，部分项目未能提供公众满意度调查相关证明材料。专题M201（支持大型骨干企业创新发展）、M202（支持大型骨干企业公共服务支撑体系建设）、M203（企业技术中心）现场核查得分均在90分以上；专题M204（产业集群区域品牌建设试点）现场核查得分低于90分，主要原因是项目处于建设期，财政资金支付率偏低，项目绩效未得到充分体现。

M3. 支持产业园扩能增效资金用途：7个地市现场核查得分均值为68.59分，核查结果表明，自建园扶持和对口帮扶项目在项目管理、项目产出及产生效果等方面完成预期目标；招商选资奖励项目在预算(成本)控制、资金支付、完成进度及质量以及项目效益等方面存在不足。

M4. 支持信息化和信息产业发展资金用途：现场核查在资金支付、公众满意度、预算（成本）控制、社会经济效益、完成进度及质量等5个方面得分率最低。扣分原因在于财政专项资金实际支出率低；项目在实施过程中，未开展有效的社会利益调查工作；项目进展未能达到预期进度，预算投入资金尚未实际到达；个别项目处在项目建设期内，社会经济效益尚未体现，指标评分低；项目建设过程中，无形成较好的进度及质量佐证材料。

M5. 支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途：现场核查包括M501（首台（套）装备的研发与使用）、M503（支持工作母机类制造业发展）和M506（一事一议支持优质项目落地及支持公共平台建设）三个专题。从现场核查结果看，三个专题均在完成进度和社会经济效益两个指标上得分较低，主要是大部分项目单位的完成进度较为滞后，以至社会经济效益受到影响。

M6. 企业情况综合工作专项经费：现场核查问题表现在三个方面。一是资金分配方面，大部分地市均能按照相关资金管理办法规定执行，但个别地市往来财政资金存在瑕疵，以致出现县区工作经费无法直接使用的情况。二是项目监督方面，监督轨迹管理有待完善，除珠海市工信部门对监督管理事项形成监督检查报告、中山市对工作情况进行通报外，其余现场评价单位均未形成体现有关监督管理的文件。三是目标完成方面，现场评价单位均完成省级布置企业情况综合数据采集任务，但现场评价的地市无利用采集的数据形成相关报告，绩效体现较弱，有地市反映建议在系统上开放辖区管理员对其本地数据的应用权限，提升数据进一步服务本地经济发展的能力。

M8. 支持治污保洁和节能降耗资金用途：现场核查平均分值为80分。其中，佛山、清远、省属项目现场核查评分均在90分以上；广州、韶关、阳江、湛江和珠海5市的项目现场核查评分均在90分以下。广州市互太（番禺）纺织印染有限公司负责的绿色数据中心试点示范项目预算成本控制率较低，未提供公众满意度调查等相关证明材料等。韶关市乐昌产业转移工业园管理委员会负责的固体废弃物再利用基地建设项目资金申报不规范、项目核算不规范、部分项目生产设备不可持续投产。阳江市中山火炬（阳西）产业转移工业园管理委员会负责的菊叶薯蓣种植提取加工综合利用项目未按照计划完工等。湛江市湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会因项目风险问题未能从广东粤财投资控股有限公司获得投资款并开展项目等。珠海市珠海市富山工业园管理委员会负责的珠海市富山工业园产业新城污水管网配套工程项目未按计划开展建设。

M9. 支持生产服务业发展资金用途：现场核查平均分为84.43分，其中项目单位现场核查审核得分前三位有汕头市超声仪器研究所有限公司（97分）、广东辉骏科技集团有限公司（95分）、广东富大陶瓷文化发展股份有限公司（93分），后三位有广东省药品交易中心有限公司（78分）、中山对口帮扶潮州指挥部办公室（70分）、茂名市环宇实业发展有限公司（68.2分）。其中，现场核查得分高于平均值的项目10个，占现场核查项目总数62.50%。有6个项目得分低于全省平均值，占现场核查项目总数37.50%。现场核查最高分97分，最低分68.2分。

### （三）第三方评价结论

### 1、专项资金总体绩效与评分等级

根据省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）要求，依据给定的指标体系，经单位自评、第三方审核评价与专家论证等环节，评定2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效总分为78.41分，等级为中。对照绩效指标体系，现将具体情况分析如下：

图3 ： 各资金用途绩效目标得分情况

在一级指标“绩效目标”中，包含完整性、科学性、可衡量性、预期产出指标和预期效果指标5项三级指标，评价的8个资金用途涉及的三级指标得分率均为良好等级，具体得分如图3所示。

（1）完整性（5分）

该项指标综合评价得分为4.15分，得分率83.00%。省级工业和信息化专项资金的目标明确，既有定量目标，又有定性目标，绩效目标紧扣资金用途及项目属性，分总目标、年度指标，以及按照8个资金用途设置了具体细化的绩效指标，并结合支出内容设置，体现管理部门的决策意图。但存在部分绩效目标过于笼统，如专题绩效目标套用省政府文件或申报指南内容，未根据实际情况制定针对性的清晰目标。

（2）科学性（5分）

该项指标综合评价得分为4.49分，得分率89.80%。省级工业和信息化发展专项资金及其各具体用途绩效目标设计与资金属性及政策意图高度相符，各专题和项目绩效目标与扶持方向和领域相契合，基本能够明确反映资金扶持重点，充分体现资金的经济社会效益。不足之处在于效果性指标与产出性指标区分不明，且效果性指标相对于产出性指标较少，难以突出各资金用途的总体效果。

（3）可衡量性（5分）

该项指标综合评价得分为4.38分，得分率87.60%。省级工业和信息化发展专项资金绩效目标整体量化率较高，且能够反映不同用途和专题资金的扶持领域重点，实际可测性较强。其中经济性目标和行业性目标的针对性和可衡量性最强。不足之处在于社会性和效果性指标的可衡量性有待进一步提高。

（4）预期产出指标（3分）

该项指标综合评价得分为2.5分，得分率83.33%。预期产出可量化，不仅结合专项特征予以一一分解，且指标恰当有效、合理充分，能够较好地体现专项本身的用途。作为省级工业和信息化发展专项资金绩效评价工作的亮点，我们在《广东省经济和信息化委关于做好2018年省级财政专项资金绩效评价工作的通知》（粤经信财务函〔2017〕50 号文）下发时，即通过专业机构力量，在保持指标框架统一的前提下，针对每个资金用途甚至每个专题都设计了个性化的产出评价指标，在具体专题和项目层面，各级主管部门和用款单位均可根据所属项目特点对应选用，凸显评价的针对性。

（5）预期效果指标（2分）

该项指标综合评价得分为1.73分，得分率86.50%。与产出指标类似，在评价方案下发时，针对每个资金用途甚至每个专题也都设计了个性化的效果（社会经济效益）评价指标，并且针对主管部门和具体项目的评价指标内涵有别，各级主管部门和用款单位可根据所属项目特点对应选用。但在实际落实过程中，各资金用途中基本都存在“重产出、轻效益”的特点，效果性指标相对较少且可衡量性较低。

图4： 各资金用途绩效监控得分情况

在一级指标“绩效监控”中，包含资金预算及分配、资金到位、资金支付、支出规范性、实施程序、自评管理情况6项三级指标，其中实施程序得分率最高，达到93.67%，资金支付得分率最低，仅为45.00%。具体得分如图4所示。

（6）资金预算及分配（4分）

该项指标综合评价得分为3.73分，得分率93.25%。资金分配合理且到位率较高。从总体上看，2017年省级工业和信息化发展专项资金做了详细的预算申请和资金安排使用计划，联合省财政厅向省政府报送《关于2017年广东省省级工业和信息化发展专项资金等资金总体安排计划的请示》并获通过，该请示以附件方式对专项资金各资金用途的计划安排金额、绩效目标、专题分配、支持领域、资金使用方式和申报条件做了明确罗列，在批准后严格遵照执行。此外，所有资金均围绕提高经济发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，加快创新驱动发展，全面实施“制造强国”，推进工业转型升级，促进制造业与互联网融合，深化信息化先导战略，着力振兴实体经济，构建工业信息化核心竞争力展开，所有的项目和程序均公开合规合法。不足之处在于部分资金分配的现实依据和政策依据不足，资金扶持区域分布不平衡。

（7）资金到位（2分）

该项指标综合评价得分为1.6分，得分率80.00%。2017年省级工业化和信息化发展专项资金总体到位率为95.42%，大部分资金资金用途到位率达到98%以上，个别资金用途到位率较低，不到90%。总体而言，2017年资金到位率远高于2016年的资金到位率89.7%，且自己拨付到位及时。

（8）资金支付（6分）

该项指标综合评价得分为2.7分，得分率45.00%。2017年省级工业化和信息化发展专项资金总体支出率为56.95%。具体而言，企业情况综合工作专项经费支出率最高，为96.01%，企业转型升级、支持节能降耗资金用途、生产服务业发展支出率在70%以上；而企业技术改造、支持产业园扩能增效”、信息化和信息产业发展、支持珠江西岸先进装备制造业发展支出率均在60%以下，整体支出率较低。主要由于资金申报要求与实际不符、资金下达较晚以及项目在建等原因导致资金无法支出或支出进度过慢。

（9）支出规范性（6分）

该项指标综合评价得分为4.86分，得分率81.00%。资金支出审批程序基本合规，支出基本符合《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》以及其他相关文件的规定范围与标准，地市工信部门执行国库集中支付或财政报账制度，支出基本按计划进度执行，预算调整经过审批程序，省级财政资金支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算，但也存在财政资金产生结余和截留现象；部分专题未按要求组织项目申报、评审、公示、拨付等工作。资金支出不足之处主要表现在支出程序和支出方向上，部分项目单位将资金节流用作工作经费或者建设与项目内容无关的其他项目。

（10）实施程序（6分）

该项指标综合评价得分为5.62分，得分率93.67%。组织专家对各资金用途和项目实施方案进行论证，联合省财政厅印发了进一步优化工业和信息化专项资金管理意见，建立责任追究机制，形成了专项资金事前事中事后全流程监管。但由于部分项目管理不到位，仍存在各种不规范现象，小部分项目出现重大变更却不及时上报，导致项目停滞；未经批复，擅自变更项目实施主体。

（11）自评管理情况（6分）

该项指标综合评价得分为4.21分，得分率70.17%。联合省财政厅印发了省级促进经济发展专项资金各资金用途管理实施细则，明确各层级管理职责、资金支持方向和方式、资金申报和审核流程，加强绩效评价结果的运用，建立省市两级抽查机制，对专项资金项目实行定期检查、不定期抽查或委托第三方检查相结合的模式，实行全过程监管。不足之处在于部分自评缺乏相关支撑依据；另外部分已由地市组织验收通过的项目，经现场核查依然存在问题且成绩差距较大。

图5 ： 各资金用途绩效结果得分情况

在一级指标“绩效结果”中，包含预算（成本）控制、完成进度及质量、社会经济效益	、可持续发展、公众满意度5项三级指标，其中完成进度及质量得分率最低，仅为64.10%。具体得分如图5所示。

（12）预算（成本）控制（5分）

该项指标综合评价得分为分3.97，得分率79.40%。从省级财政专项资金整体的角度，资金到位率较高，但支出率较低，资金使用效率不高，其中，“M3. 支持产业园扩能增效资金用途”、“M4. 支持信息化和信息产业发展资金用途”和“M5. 支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途”的支出率分别为44.57%、47.25%和50.37%。项目单位层面大部分按规范要求正常支出使用资金上，无超支现象。但部分项目单位具有财政资金支出率低而自筹资金使用效率较高的特征。

（13）完成进度及质量（10分）

该项指标综合评价得分为6.41分，得分率64.10%。总体上，无论在专项资金、资金用途还是具体项目层面，大部分能够按照规范程序推进项目落实和资金支出，并基本完成或超额完成预期目标。但部分项目受现实因素影响无法完成绩效目标，如因受到全国经济的影响的工业投资增长指标、在项目实施期间核心技术已被相关行业领域服务所替代的指标以及项目停滞而未上报的指标等，均降低了绩效目标的整体完成率和资金支出率。

（14）社会经济效益（25分）

该项指标综合评价得分为19.55分，得分率78.20%。目前各项目按计划推进，其中全省规模以上工业增加值增长7.2%，工业投资增长9.6%，工业技术改造投资增长26.7%，软件和信息服务业收入9317.5亿元，增长14.2%，民营经济增加值占GDP比重为53.8%，单位GDP能耗下降3.7%。珠西八市装备制造业增加值3130亿元、增长12.5%；进入世界500强企业增至11家；全口径税收增长20.8%	；形成规模产业园区形成5个以上年产值超过500亿元的产业园区和15个以上年产值达到100-500亿元的产业园区；国家绿色制造系统集成项目数量居全国第一；互联网发展综合指数居全国第一；淘汰落后产能达到8009.658万米。主要问题在于产出绩效目标完成率不高，效果性指标较少且难以全面客观测量实际效果。

（15）可持续发展（5分）

该项指标综合评价得分为4.07分，得分率81.40%。省委、省政府高度重视工信工作。马兴瑞省长批示：2017年，省工信厅在省委、省政府带领下，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力促进实体经济发展，出台“实体经济十条”，建设制造业创新中心，发展绿色循环工业，推进制造业与互联网融合，取得了突出成效。时任分管副省长袁宝成批示：2017年，省工信厅围绕省委、省政府中心工作做了大量工作，特别是在工业技改、降低实体经济成本、发展4K电视产业、推动制造业转型升级等方面成绩突出。可以说，省委、省政府在机构、人员、管理机制、资金与政策的保障方面给予高度的支持，可持续性强。主要问题在于扶持政策的可持续性不足，相关资金管理办法和实施细则有待进一步细化，如专项资金的具体用途、项目实施进度的跟踪以及完成结果的验收以及各地市的评审和奖补标准统一性等内容。另外，项目评审和监管的疏忽导致项目单位不合资格、扶持方式与文件不符以及实施进度滞后等问题。

（16）公众满意度（5分）

该项指标综合评价得分为3.44分，得分率68.80%。项目征集、申报指南，均通过规定的省财政资金管理平台，省发展改革委、财政厅网站对外公布，所有的招标项目，均通过广东省招标投标网等公开网站对外公布。项目扶持对象在接受扶持时也得到很大的认可。主要问题是“M4.支持信息化和信息产业发展资金用途”和“M8.支持治污保洁和节能减排资金用途”部分项目单位未自行组织公众满意度调查，提供的相关材料无公众满意度情况，无法体现项目实施过程及结果的公平性和公众态度。“M2.支持企业转型升级资金用途”资金用途的公众满意度较低。

### 2、各资金用途评分与分析

图6 ： 各资金用途第三方会计师事务所审核评分情况

2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价共涉及 8个资金用途，根据第三方会计师事务所审核评分，综合评价分值最高的是M6.企业情况综合工作专项经费，综合评分为92.09分；综合评价值最低的是M8. 支持治污保洁和节能减排资金用途，综合评分为75.29分，各资金方式审核评分情况如图6所示。

“M1.支持企业技术改造资金用途”绩效评价综合评分为78.4分，等级为中。从3项一级指标评价得分情况看，绩效目标得分率为99.4%、绩效监控为76.3%，绩效结果为72.8%。该资金用途的问题主要集中在项目管理、资金管理方面，大部分项目进度相对缓慢，资金使用方面规范性较差，项目管理缺少过程痕迹。

资金预算及分配方面，分别印发了《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达<2017年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目计划>的通知》（粤经信技改函〔2017〕7号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达<2017年省级工业和信息化专项资金支持大数据产业发展项目计划>的通知》（粤经信标准〔2017〕266号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达<2017年省级工业和信息化专项资金（智能制造试点示范）项目计划>的通知》（粤经信创新〔2017〕267）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅 中国保险监督管理委员会广东监管局关于下达<2017年省级工业和信息化专项资金（工业机器人保费补贴）>项目计划的通知》（粤经信创新〔2017〕277号）等文件，公布了各专题、各地市的具体分配额度，并对各专题的组织申报工作提出具体工作指引，明确每个专题的具体申报要求、工作流程、工作要求等。

资金到位与支付方面，根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86号）、《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）及《广东省经济和信息化委 广东省财政厅印发进一步优化工业和信息化专项资金管理意见（试行）的通知》（粤经信财务〔2017〕323号）等规定，制定了《广东省省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途）管理实施细则（试行）》，各级资金拨付和使用严格按办法规程执行，确保资金拨付到位及支出使用效率。

实施程序与监督管理方面，建立省市两级抽查机制，省工信厅、省财政厅对专项资金项目采取定期检查、不定期抽查。各地市主管部门按规定制定计划及项目管理办法、组织申报和评审、下达项目计划及拨付资金。定期和不定期对项目的建设进展、日常管理、资金使用和项目质量等进行日常监管，主要通过访谈和委托第三方机构现场核查等方式进行。

“M2.支持企业转型升级资金用途”绩效评价综合评分为81.51分，等级为良。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为90%、绩效监控为80%，绩效结果为78%。该资金用途问题集中表现在四个方面，一是部分项目省级财政资金支出率不高、实施进度较慢；二是扶持资金地区分布不均衡，粤北、粤东、粤西地区财政扶持力度有待加强；三是地市经信部门存在绩效目标不清晰，对省经信委相关政策要求及决策安排有较强的依赖；四是部分项目单位及地市经信部门参与绩效评价积极性有待提高。

资金预算及分配方面，发布了《广东省经济和信息化委关于组织申报2017年省工业和信息化发展专项资金支持企业转型升级项目库的通知》（粤经信技改函〔2016〕58号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持企业转型升级）项目计划的通知》（粤经信创新〔2017〕75号），对本资金用途涉及各专题资金落实、项目申报与评审组织等工作予以明确，并对各专题确定资助项目进行统一公告。

资金到位与支付方面，在《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达计划的通知》（粤经信创新〔2017〕75号）下发后，各地市工信部门及时转发该文件，并与当地财政部门一同做好资金下达工作，保证省级财政资金能够下达及时到位。根据《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）和《广东省省级企业转型升级专项资金管理办法》（粤财工〔2015〕84号）等规定严格规范专项资金的拨付和使用过程。

实施程序与监督管理方面，规划与产业政策处组织建立和完善全省年主营业务收入超100 亿元大型制造业骨干企业总裁办负责人沟通联络机制，开展经济形势分析问卷调查；赴省国家税务局进行大型制造业骨干企业跟踪监测专题调研工作。赴省直部门、地市开展大型骨干企业督查和指导工作，并出台《广东省经济和信息化委关于做好大型骨干企业中央研究院项目建设及验收准备工作的通知》（粤经信规划函〔2017〕87号）。各地市工信部门按照省工信厅的统一要求，对专项资金项目进行跟踪监测，推进大型骨干企业研究院项目加快建设进程和促进财政资金专款专用。

“M3.支持产业园扩能增效资金用途”绩效评价综合评分为77.97分，等级为中。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为91.4%、绩效监控为81.1%，绩效结果为66.72%。该资金用途的问题主要表现为两方面：一是由于相关配套制度不健全，对于股权投资方式安排下达的扩能增效专项资金，各产业园区普遍存在不敢用、不会用的情况；二是股权投资项目的监管力量不足。受人员编制影响，各级主管部门和管理机构多数只能安排1名非专职人员从事财政资金项目监管工作，而且各级园区管理干部对政策的理解程度和业务能力参差不齐，影响了监管效能。

资金预算及分配方面，分别印发了《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）项目计划的通知》（粤经信园区函〔2017〕33号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达汕头市潮阳区屿环境综合整治和贵屿循环经济产业园区建设补助资金项目计划的通知》（粤经信园区〔2017〕1号）、广东省经济和信息化委 广东省财政厅《关于下达2017年对口帮扶资金项目计划的通知》（粤经信园区〔2017〕103号）、《广东省经济和信息化委关于组织申报2017年省工业和信息化发展专项资金支持省产业园扩能增效项目库的通知》（粤经信园区函〔2016〕99号）等文件，公布了各专题、各地市的具体分配额度，并对各专题的组织申报工作提出具体工作指引，明确每个专题的具体申报要求、工作流程、工作要求等。

资金到位与支付方面，根据根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86号）、《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）、《  广东省经济和信息化委 广东省财政厅印发进一步优化工业和信息化专项资金管理意见（试行）的通知》（粤经信财务〔2017〕323号）和《广东省产业园建设发展绩效评价办法》（粤办函〔2018〕12号）等文件制定《广东省省级促进经济发展专项资金（产业共建与产业园发展用途）管理实施细则（试行）》，各级资金拨付和使用严格按办法规程执行，确保资金拨付到位及支出使用效率。

实施程序与监督管理方面，加强项目日常检查与监督工作。严格执行省工信厅和省财政厅、地级市工业和信息化主管部门、项目所在园区管委会、资金使用单位组成的四级负责制，将监管任务落实至基层管理单位，由地市工业和信息化主管部门和项目所在园区管委会组成项目检查小组，定期或不定期对项目的管理、建设进展、资金使用和项目质量等方面进行督查。

“M4.支持信息化和信息产业发展资金用途”绩效评价综合评分为78.30分，等级为中。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为85.9%、绩效监控为76.03%，绩效结果为76.62%。该资金用途问题主要表现在：一是多数专题绩效目标过于简单，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、预期达到的效果性指标均不具有可衡量性。二是管理不规范，部分专题未按要求组织项目申报、评审、公示、拨付等工作，予以取消或暂缓实施部分项目资金未及时调整，项目严重滞后影响资金支出进度。三是多数项目单位未自行组织公众满意度调查，提供的材料未能体现专题对社会公共利益的影响。

资金预算及分配方面，根据《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年广东省工业和信息化专项资金（支持信息化和信息产业发展）项目计划的通知》（粤经信电软函〔2017〕74号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年广东省工业和信息化专项资金支持信息化和信息产业发展项目（第二批）计划的通知》（粤经信电软〔2017〕225号）、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持云浮市云计算大数据产业发展）项目计划的通知》（粤经信标准〔2017〕199号）等文件，对2017年省级信息化和信息产业发展用途资金的预算分配方案作出明确规定。

资金和项目管理方面，根据《广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86号）、《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）和《进一步优化工业和信息化专项资金管理意见（试行）的通知》（粤经信财务〔2017〕323号），制定《广东省省级促进经济发展专项资金（信息化和信息产业发展用途）管理实施细则（试行）》，以保障专项资金项目管理工作的深入开展，在企业的项目管理层面，严格实行项目采购、建设进度与质量控制、项目实施方案调整、验收等相关制度规定，相关主管部门定期或者不定期对所属企业的项目进展情况进行了监督检查。

“M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途”绩效评价综合评分为78.25分，等级为中。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为78.8.9%、绩效监控为71.03%，绩效结果为73.08%。该资金用途的问题在于：一是资金实际支出率不高，股权投资的项目评审、尽职调查、签订股权协议和股权变更等实施程序较为复杂，影响了实际支出率。二是项目评审阶段不严谨，项目单位的经济能力未能保障项目的持续发展。

资金预算及分配方面，省工信厅和省财政厅联合发布《关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤经信珠西函〔2017〕18号）、《关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持珠江西岸先进装备制造业发展）的通知》（粤财工〔2017〕74号）文件，支持珠江西岸先进装备制造业发展专项资金的分配和使用做出了详细说明。

资金到位与支付方面，结合《广东省经济和信息化委 广东省财政厅印发进一步优化工业和信息化专项资金管理意见（试行）的通知》（粤经信财务〔2017〕323号）和《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于扶持珠江西岸先进装备制造业发展的财政政策措施（2018-2020年）》（粤经信珠西〔2018〕79号）等文件精神，制定《广东省省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）管理实施细则》，以加强对该资金用途的专项资金管理，提高资金支出使用效率。

实施程序与监督管理方面，省委、省政府自2014年以来每年均召开专门会议，检查各地各部门工作情况和成效，研究部署工作。省政府与工信部签署推进珠西产业带发展合作协议，建立由分管领导担任召集人的联席会议制度，出台了《关于加快先进装备制造业发展的意见》和《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划》，制定了扶持珠江西岸先进装备制造业发展财政政策，建立了重点项目台账和通报、督查、评估等工作机制。2017年12月报省政府审定印发了《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》，并会省财政厅制定了新三年的扶持政策，经省政府批准将珠西政策扩大覆盖到全省。

“M6.企业情况综合工作专项经费”绩效评价综合评分为92.09分，等级为优。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为99.3%、绩效监控为90.53%，绩效结果为90.42%。该资金用途整体绩效情况较好，问题在于企业数据使用范围封闭、利用率低，个别地市专项经费使用不合规。

资金预算及分配方面，印发了《关于下达 2017 年企业情况综合工作 专项经费项目计划的通知》（粤经信数据〔2017〕73 号），对资金的使用和分配进行了详细说明，该用途资金均采用工作经费的方式落实使用。

资金到位与支付方面，在按照《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》对资金进行管理的基础上，严格执行《省级企业情况综合工作专项经费管理办法》、《省级企业情况综合工作专项经费使用实施细则》（粤经信数据〔2015〕84号）中对项目管理和资金支付与使用的规范。

实施程序与监督管理方面，召开企业情况综合数据采集工作会议，通过开展企业情况综合数据采集业务培训和平台操作培训，确保数据采集工作规范性和效率性。各地市工信部门按照要求，规范使用专项经费，按公平、公正、公开、依法依规的原则进行分配和采购等相关工作。同时省工信厅组织会计师事务所专家对资金使用情况进行监督检查，杜绝违规列支行为，确保资金合法合规合理使用。

“M8.支持治污保洁和节能减排资金用途”绩效评价综合评分为75.29分，等级为中。从3项一级指标自评得分情况看，绩效目标得分率为100%、绩效监控为63.33%，绩效结果为66%。该资金用途问题在于：绩效目标设置未得到充分的重视，目标设置未经充分考虑和研究，地市经信部门直接引用项目单位的目标，目标设置和项目实施情况未能很好地体现地市经信部门的管理职能，相应的社会经济效益也未能得到充分体现。

资金预算及分配方面，根据《关于开展2017年省节能降耗专题项目库申报工作的通知》（粤经信节能函〔2016〕115号）通过规范程序确定项目和资金分配情况，并下发《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金（支持节能降耗）项目计划的通知》（粤经信节能函〔2017〕55号）。

资金到位与支付方面，为进一步规范和提高资金使用效率，印发了《关于修订广东省省级节能降耗专项资金管理办法的通知》（粤财工〔2015〕349号），各主管部门和项目单位严格执行相关资金管理、拨付、使用、监督等要求，确保充分发挥专项资金的引导效能。

实施程序与监督管理方面，各地市工信主管部门积极主动地与当地财政部门沟通，部门联动、合力推进的资金落实工作机制，简化项目申报材料，加强项目实施各环节的衔接，缩短项目实施周期，加快落实具体项目，发挥财政资金引导作用，防止财政资金长期滞留受托管理机构、无法落实到项目实施单位的现象。逐步完善省级资金管理台账，形成“四表一情况一通报”的监管机制，及时跟踪项目进展。各地市工信部门及时报告资金落实进度和工作推进进度。省工信厅定期通报各地资金使用情况和资金落实进度情况，共计4次督查资金落实情况，督促各地加快政策落实，显著提高了资金使用进度和实效。

“M9.支持生产服务业发展资金用途”资金用途绩效评价综合评分为87.88分，等级为良。该资金用途问题在于：项目实施过程中，缺乏有效的财政专项资金效益跟踪问责机制。各级财政部门按照项目申报情况进行财政拨款，以拨代管导致项目管理与资金管理存在一定程度的脱节，监管存在滞后性和被动性；供应链方面绩效效果反映不足，无供应链示范项目，不足以起到示范作用。

资金预算及分配方面，根据《广东省经济和信息化委印发广东省工业和信息化领域生产性服务业发展“十三五”规划的通知(粤经信生产〔2016〕389号）》、《广东省经济和信息化委关于加快工业和信息化领域生产性服务业发展的实施意见（粤经信生产〔2014〕491号）》等文件精神，下发《广东省经济和信息化委关于做好2017年省级生产服务业专题项目库申报工作的通知》（粤经信生产函〔2016〕53号），发动各地市工信部门和有关单位组织推荐企业申报。制定《2017年度省级财政生产服务业相关专题项目库评审工作方案》并建立由主管部门、监察小组、评审专家组成的评审机构，负责评审把关。

资金到位与支付方面，为进一步规范和提高资金使用效率，根据《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持生产服务业发展）项目计划的通知（粤经信生产〔2017〕77 号）》及时规范拨付资金，并根据《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》、《广东省省级生产服务业发展专项资金管理办法》等规范文件严格执行相关资金管理、使用、监督等要求。

实施程序与监督管理方面，严格按照省级财政专项资金管理有关办法等有关规定对资金和项目规范性进行跟踪监管。监管重点在于资金分配和支出程序，包括程序合规、手续齐全、支出方向与项目相关。另外专门制定《广东省省级生产服务业发展专项资金管理办法》，对项目和资金进行专门性和针对性监管。地外，先后开展13次专题调研、培训等对有关项目进行监督检查。

### （四）专家论证评价结论

为做好2017年度省级工业和信息化专项资金的绩效评价工作，省工信厅于2018年11月27日至28日召开省级财政专项资金绩效评价专家论证会，邀请7名行业内权威专家对纳入评价的8个资金用途的绩效管理情况进行论证，以全面总结绩效表现。在以往专家论证会单纯论证资金用途绩效评价情况的基础上，本次会议增加了对第三方会计师事务所综合评价得分的论证环节，以期得出更加科学合理的评价结果。根据论证情况来看，专家组认为部分资金用途的第三方会计师事务所综合评分与资金用途实际绩效表现情况存在一定偏移，除“M1.支持企业技术改造”、“M4.支持信息化和信息产业发展”2个资金用途保持原评价分数不变，以及“M2.支持企业专项升级”、“M3.产业园扩能增效”2个资金用途评分予以微微调高外，其余4个资金用途的得分均在1-7分幅度内予以调减（如图7）。

图7：各资金用途专家论证及会计师事务所评分对比图

同时，本次专家论证会发现，大部分资金用途存在绩效目标设置不科学、项目管理不规范、社会经济效益体现不充分等问题，形成的具体结论及得分如下：

M1.支持企业技术改造资金用途：一是M101（工业机器人开发创新推广应用）专题补助资金比例较低，与企业实际需求不符，资金支出率偏低。二是绩效目标量化程度较低，建议适当增加具体量化指标。三是部分项目立项申报环节不规范，导致项目后期运行受阻。建议进一步优化项目立项申报审核环节，加强对项目承担主体资质、项目基础的审核。四是部分资金专题申报门槛较高。建议结合地方实际情况降低申报标准，调动企业申报积极性，确保资金充分发挥效益。五是绩效报告中绩效结果表述不清晰，问题建议部分较凌乱，建议增加绩效产出和效益的具体表现情况，提高绩效报告质量。该资金用途专家论证分数为78.40分。

M2.支持企业转型升级资金用途：一是部分阶段性绩效目标的完成情况不清晰，具体指标的实现程度未呈现。二是M202（支持大型骨干企业公共服务支撑体系建设）项目内容与专题绩效目标相关性和联系性不强。建议规范项目申报和项目相关性论证。三是部分事后奖补和直接补助扶持的项目资金使用情况不清晰。建议从资金管理制度上增加对已拨付资金使用方向的监管责任，确保充分发挥财政资金效益。四是资金投入力度不足，与省级工业转型省级发展重点和需求不匹配。建议加大企业转型升级财政资金扶持力度。五是满意度调查缺乏佐证材料支撑。建议完善相关佐证材料，特别是社会公众满意度调查。六是部分项目资金支出率不高、实施进度较慢。建议实行按级分层的资金管理机制，进一步加强项目实施的过程监控，确保项目如期完成。该资金用途专家论证分数为82.00分。

M3.支持产业园扩能增效资金用途：一是项目前期推进缓慢，专项资金利用率低。建议加强绩效监控与项目的全程监管，建立项目动态调整机制，逐步建立顺畅高效的制度体系。二是股权投资方式执行难度大，制约园区快速发展。建议重新评估股权投资政策，创新股权投资方式管理制度，进一步优化调整操作流程。三是园区工业集中度和产业发展质量效益不高。对产业园区建设发展不平衡问题需做进一步分析，提出思路清晰，指向明确，具体可行的对策措施。四是缺少公众满意度调查，建议对此问题给予高度重视，做好公众满意度调查。五是对于零支出项目和目标调整问题未作出解释，建议在评价报告中对具体原因进行详细论述。六是总目标设计的针对性和指向性不足，难以准确衡量和表述项目产出和效益。建议提高目标设置的针对性和可操作性，全面准确反映项目实际绩效。该资金用途专家论证分数为78.00分。

M4.支持信息化和信息产业发展资金用途：一是绩效目标设置的规范性和科学性有待加强。建议完善和量化绩效目标，同时增强区域绩效目标和项目单位绩效目标一致性。二是资金支出进度较慢，支出率较低。建议以问题为导向，排查支出进度慢的项目清单，针对未按进度实施项目，开展现场核实，加强项目监管。三是资金管理和使用不够规范，相关管理制度和办法在各地市层面操作不一致。建议针对按因素法切块给各地市的资金，出台相关的实施细则或操作指引，同时加强资金监管。四是公众满意度调查工作不足，建议加强开展公众满意度调查，进一步反映项目对社会公共利益的影响和社会对项目效益的评价态度。五是部分项目立项程序不规范，对项目承担主体资质审核不够严谨，影响项目绩效。建议规范项目立项程序，提高对申报主体和项目基础审核严谨性。六是信息化和信息产业专项资金用途责任主体不明确，建议协调相关部门，明确责任主体，合理分工，推进项目有效实施。该资金用途专家论证分数为78.30分。

M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途：一是珠江西岸先进装备制造业发展资金效益整体目标不清晰。建议突出绩效目标重点，增加量化标准。二是珠江西岸先进装备制造业发展资金投向交叉重叠，建议提高预算安排的科学性和项目评审的严谨性，确保有效发挥财政资金的使用效益。三是省相关职能处室和地市主管部门绩效责任意识不足，绩效自评材料提交率和质量不高。建议进一步明确各层级相关主体的绩效责任，配套相应的奖惩机制，确保绩效评价的力度。四是项目扶持标准设置较低，建议结合国家和省级实际情况，加强项目扶持标准的合理性论证，提高项目扶持标准。五是财政资金的具体使用情况反映宽泛，资金投向重点不突出。建议明确资金扶持重点、资金使用方式以及与绩效目标的相关性和针对性。六是部分项目完成进度和社会经济效益绩效偏低。建议从制度层面优化项目和资金管理，提高社会经济效益。七是项目资金的管理办法及有关管理制度的科学性需进一步完善细化。建议加强扶持政策的针对性，进一步落实财政资金跟踪管理，清算并及时收缴无项目落实的财政资金。该资金用途专家论证分数为73.00分。

M6.企业情况综合工作专项经费：一是各专题项目内容繁多，项目资金预算计划和实施细则不全面。建议资金预算进一步精准细化，规范各专题项目的资金管理，强化落实项目全过程监督和控制。二是企业数据库利用率较低，利用范围相对封闭，企业数据效率性、科学性、稳定性缺乏保障。建议探索项目数据库利用方式，进一步提高项目资金的利用效率，发挥项目数据库的社会效益。三是地市企业参与较为被动。建议增加更具吸引力的服务性政策，调动企业参与数据填报积极性。四是企业综合情况采集数据与其他部门的统计数据联系和对接不足，综合利用效果不明显。建议进一步提高数据采集和资金使用效率，重点升级数据信息系统，突出该资金用途的数据采集和应用特色优势。该资金用途专家论证分数为88.00分。

M8.支持治污保洁和节能减排资金用途：一是节能减排绩效目标表述较为宏观，建议分阶段设立绩效目标和社会经济效益指标。二是提供的材料表明，绩效目标完成情况较差，绩效自评分数较高，建议进一步核实具体情况。三是资金预算管理前期调研不充分，部分项目总投资预算与实际投入偏差较大，建议进一步提高项目资金审核严谨性。四是部分项目实施进度较慢，财政资金支出率较低。建议进一步完善项目动态调整机制，加强专题项目的过程管理，进一步探索绩效评价奖惩机制。该资金用途专家论证分数为74.00分。

M9.支持生产服务业发展资金用途：一是部分项目在资金到位、资金支付进度方面较低。主要是部分专题未能在评价基准日前及时完成资金拨付及支出手续，一定程度上影响了资金的到位率及支出率。二是项目完成进度及质量相对滞后。原因是项目实施进度缓慢，最终导致项目的社会经济效益未能达到预期目标。三是资金使用率低。部分项目资金管理有待规范改善。个别地区财政部门审批支付专项资金程序与资金补助方式不符，财政资金支出地方主管部门对项目过程的监管有待加强。四是资金监管不到位，问责机制落实不足，加强财政资金使用跟踪问责机制和资金监管反馈机制的落实，建议完善资金监管信息系统，实时监管资金管理和使用情况。五是供应链方面绩效效果反映不足，无供应链示范项目，不足以起到示范作用，建议与其他转型升级体系相连接，由独立脱节型转向系统协调型发展。六是国家级省级工业设计中心目标依据不明确，实际为国家先行、省级后来培育发展，建议加强相关绩效目标依据和完成情况的佐证分析。七是未完成项目已经取得的绩效对总目标的直接联系和贡献情况不明确，建议增加绩效逻辑关系论证分析。该资金用途专家论证分数为80.00分。

五、主要成绩与目标完成情况

### （一）专项资金完成绩效目标情况

本专项设置的规上工业增加值增长6.5%左右，工业投资增长12%以上，工业技术改造投资增长20%以上，软件和信息服务业收入增长14%，民营经济增加值占GDP比重为53.7%，单位GDP能耗下降3.7%等6个绩效目标。

截至2018年3月31日，实际完成情况为：全省规模以上工业增加值增长7.2%；工业投资增长9.6%；工业技术改造投资增长26.7%；软件和信息服务业收入9317.5亿元，增长14.2%；民营经济增加值占GDP比重为53.8%；单位GDP能耗下降3.7%。虽然受到全国经济的影响，但是除了工业投资增长指标外，其余指标均超额完成预期目标。2017年，以下工作取得显著成效：

一是降本增效成效明显。把降低企业成本作为扶持实体经济的重中之重，经省委省政府同意出台《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施》，为企业减负约621亿元。落实“强市放权”，将8项行政审批和14项服务事项下放委托广州、深圳等市实施。广东申菱环境系统股份有限公司承担的“专业特种环境系统智能制造项目”已实现ERP、MES 的上线与集成，新产品零部件重用率提高15%、标准化/通用化率提高6%、重用成本效益提高15%，订单产品开发周期缩短30%；TCL海外电子（惠州）有限公司在“互联网TV供应链协同平台项目”使库存周转率改善65%，年仓储费用节省约272万元。推进去产能，淘汰落后造纸产能9.22万吨，取缔“地条钢”产能1143万吨。创建3个国家级产业集群区域品牌示范区，占全国一半；培育24家国家“质量标杆”企业。通过改造节能技术、清洁生产技术、高效节能配电变压器技术，建立行业能效对标数据库，开展合同能源管理等方式，实现年节能量达10.8695万吨标准煤，单位GDP能耗持续下降，2016-2017年，广东省能耗强度累计下降7.2%，2017年化学需氧量、氨氮排放总量分别为151.3万吨、18.9万吨，比2016年分别下降3.1%、2.6%。

二是先进制造业加速壮大。推动4K电视网络应用与产业发展，出台实施方案及配套政策，全省4K用户980万户，增长约2倍，2277个省级扶贫村基本开通应用。发展智能制造，建设21个省级智能制造公共技术支撑平台，全省应用工业机器人8万台，保有量约占全国1/5，工业机器人产量增长50.2%。加快珠江西岸先进装备制造产业带建设，中兴智能汽车等225个亿元以上项目新开工，哈工大机器人等172个亿元以上项目新投产，珠海AG600大型水陆两栖飞机成功首飞；珠西装备制造业增加值增长12.5%，投资增长16.1%。突出芯片和高端面板发展新一代电子信息产业，加快建设中芯国际12英寸线、富士康10.5代线、科大讯飞华南总部等重大项目。高新技术产品产值达6.7万亿元，近五年年均增长11.4%。同时还培育了一批拥有自主知识产权、自主核心技术的工业企业品牌，2017年列入工业和信息化部工业企业品牌培育试点的企业达100家，示范企业21家，产业集群区域品牌建设试点13个。

三是工业创新驱动发展步伐加快。国家印刷及柔性显示创新中心获工信部批复同意组建，成为全国5个国家级制造业创新中心之一；筹建5家省级制造业创新中心。建成2个国家产业技术基础公共服务平台、92家国家企业技术中心、1096家省级企业技术中心。加快生产性服务业发展，建设15家国家级工业设计中心、28家省级生产服务业功能区。2017年，广东区域创新能力综合排名跃居全国第一，全省研发经费支出超过2300亿元，居全国第一，有效发明专利量、PCT国际专利量及专利综合实力连续多年居全国首位，技术自给率和科技进步贡献率分别达72.5%和58%。

四是工业投资稳步扩大。制定招商引资方案，省领导带队赴上海开展精准招商。加大技术改造扶持力度，把技改事后奖补扶持的企业覆盖到主营业务收入1000万元以上，省市县三级财政共奖补资金26.3亿元。完成技术改造三年行动计划，共推动超过2万家规上工业企业开展技术改造，累计完成工业技改投资1.17万亿元。2017年工业投资增长9.6%；工业技术改造投资增长26.7%。2017年珠江西岸地区实现装备制造业增加值3129.7亿元，增长12.5%；完成装备制造业投资1732.6亿元，增长16.1%；2017年省产业园完成固定资产投资1955.9亿元，实现规上工业总产值10795.8亿元、规上工业增加值2415.2亿元、税收535.9亿元。

五是制造业与互联网加快融合。推动珠三角制造业与互联网融合发展示范城市带建设。工业互联网发展开局良好，举办首届中国工业互联网大会，发布首批60家工业互联网产业生态供给资源池名单，推动阿里工业云总部、树根互联总部、航天云网等知名企业落户广东，在广州、佛山率先建设工业互联网产业示范基地。推进珠三角国家大数据综合试验区建设，建设15个省级大数据产业园、3个大数据创业创新孵化园，在全国率先创建“广东省制造业大数据指数”，培育“数据工厂”、“大数据双创”等新模式。

六是产业共建扎实推进。落实省促进粤东西北地区产业园区提质增效的若干政策措施，建立政策落实工作台账，推动落实合作共建责任，有254个超亿元工业项目落户共建产业园。珠三角718个项目拓展到粤东西北地区。全省87个省产业园新开工项目930个，新投产项目537个；规上工业增加值增长18.3%，全口径税收增长20.8%。

七是信息化水平跃上新台阶。完成信息基础设施建设三年行动计划，光纤入户率提升至79%，基本建成高水平全光网省；4G基站及用户数、互联网用户数、互联网发展综合指数均居全国第一。13个原中央苏区县3301个行政村在全国率先开展超高速无线局域网应用试点。实施“互联网+”行动，首批18个“互联网+”小镇产值规模达6760亿元。2017年通过“核高基10-1课题”在云浮市试点，2008套安全可靠终端部署已成功结合“核高基10-1课题”应用到云浮市机关政府事业单位中，形成终端规模化应用，发现并解决190个软硬件问题。

八是绿色低碳循环发展成效明显。持续推进工业能效提升，完成电机能效提升251.5万千瓦。单位GDP能耗顺利完成国家下达的目标任务。启动绿色制造体系试点，35家工厂、67个产品、1个园区、5家供应链示范企业成为国家首批绿色制造体系示范，数量居全国第一。新增11个国家绿色制造系统集成项目、8家国家绿色数据中心，数量均居全国第一。新增省循环化改造试点园区25家，推动404家重点企业实施清洁化改造，通过下企业宣传，9家企业开展淘汰落后产能工作，成功完成淘汰落后造纸产能9.658万吨和落后印染产能8000万吨的目标，销售收入年增长率15%以上。

九是军民融合稳步推进。出台省国防科技工业军民深度融合发展“十三五”规划，建设省国防科技工业技术成果产业化应用推广中心，引导77家民营企业进入军工生产领域，全省取得军工保密资格单位突破300家。黄埔文冲船舶的轻型护卫舰和大型气垫登陆艇下水，珠海欧比特的珠海一号卫星首发成功。

十是企业活力不断增强。培育大型骨干企业，新支持6家骨干企业建设中央研究院。全省超百亿元企业260家、新增17家，超千亿元企业25家、新增2家；进入世界500强企业增至11家。扶持民营企业做大做强，全国民营企业500强增至60家。加大对中小微企业的帮扶，推进8300家小微工业企业上规模。帮助企业缓解融资难，推动应收账款融资，融资额71亿元；运用信贷风险补偿资金，帮助3680家企业获得贷款超290亿元。优化服务体系，建成258个国家级和省级中小企业公共服务示范平台，免费培训中小企业管理人员1.1万人次，启动中小微企业服务券试点，惠及2376家企业。成功举办第十四届中博会。落实民用爆炸物品生产销售安全生产监管责任，全年无发生生产安全事故。

### （二）各资金用途完成绩效目标情况

2017年省级工业和信息化发展专项资金的8个资金用途使用绩效具体如下：

“M1.支持企业技术改造资金用途”：一方面，扩大企业技术投资规模和扶持领域。2017年全省工业技术改造投资4,929.44亿元，同比大幅增长26.7%超额完成绩效目标；2017年事后奖补（普惠性）专项资金扶持已完工的项目702个，完成率100%；2017年我省工业机器人产量20,662台套，同比增长50.2%，约占全国国产工业机器人产量的16%；印刷及柔性显示制造业创新中心于2017年底成为全国七家国家级制造业创新中心之一；广东申菱环境系统股份有限公司承担的“专业特种环境系统智能制造项目”已超额完成绩效目标，申请发明专利67项，实现一体化的、基于三维的管理设计、工艺、制造过程的专业特种环境系统研发和精益生产的智能制造体系；TCL海外电子（惠州）有限公司在“互联网TV供应链协同平台项目”，建立了全链条的数据存储、分析与运用平台。另一方面，企业技术改造资金激发了企业活力，整体技术水平跃上新台阶，经济和社会效益明显。机器人及相关智能装备产业产值约600亿元，同比增长25%；目前已培育认定智能制造骨干企业61家、培育企业74家。分层次组织实施国家和省智能制造试点示范项目，20个项目入选国家试点示范项目，省级层面培育233个试点示范项目，并分行业进行示范应用推广。珠海市制造业企业云平台应用率58.2%，高于全国17.9个百分点，同比2016年提升9.6个百分点，该技术较多应用于电子信息、生物医药、轻工、机械行业等领域，平台服务企业数量达158家，服务企业批次449次。

“M2.支持企业转型升级资金用途”：绩效目标完成90%以上。2017年主营业务收入超100亿元企业达到260家（比2016年新增17家）、超1000亿元企业达到25家（比2016年新增2家），完成全省超百亿元企业培育目标。2017年，广东省入围“中国企业500强” 51家、新增3家，入围“世界500强”企业11家、新增2家；大型骨干企业发明专利申请量17279项、占全省的12.32%，发明专利授权量9472项、占全省的25.55%。我省列入工业和信息化部产业集群区域品牌建设试点13个，产业集群区域品牌建设示范区3个，均已超额完成的目标。2017年新增第十六批省级企业技术中心265家，省级企业技术中心累计超过1000家，企业技术中心已经成为企业战略发展、创新研发、决策咨询、成果转化、人才培养的创新体系中心。企业中心建设充分发掘我省创新潜力，以创新带发展。全省拥有国家级企业技术中心92家，国家技术创新示范企业38家，省级企业技术中心超过1000家。2017年，广东区域创新能力综合排名跃居全国第一，全省研发经费支出超过2300亿元，居全国第一，占地区生产总值比重为2.65%。高新技术产品产值达6.7万亿元，近五年年均增长11.4%。有效发明专利量、PCT国际专利量及专利综合实力连续多年居全国首位，技术自给率和科技进步贡献率分别达72.5%和58%。进一步培育了一批拥有自主知识产权、自主核心技术的工业企业品牌，2017年列入工业和信息化部工业企业品牌培育试点的企业达100家，示范企业21家，产业集群区域品牌建设试点13个。2017年底，广东省名牌产品（工业类）共有1956个，19个产业集聚区获批成为“全国品牌创建示范区”，13个区域获批筹建，认定和筹建数量均居全国第一。

“M3.支持产业园扩能增效资金用途”：粤东粤西粤北12市及江门、肇庆、惠州市共设立省产业园88个。2017年省产业园完成固定资产投资1955.9亿元，实现规上工业总产值10795.8亿元、规上工业增加值2415.2亿元、税收535.9亿元。省产业园实现规上工业增加值2414.7亿元，园区占粤东粤西粤北地区规上工业增加值比重达到30.5%。珠三角和粤东粤西粤北对口共建产业园共有254个超亿元工业项目落地建设；珠三角产业转出市推动718个项目转移落户粤东西北地区12市及惠州、江门、肇庆市。2017年，省产业园累计落户工业企业6754家，投产企业5058家。其中，2013年以来新落户工业企业3571家、亿元以上工业企业1622家；新投产工业企业2457家、亿元以上工业企业713家；累计完成工业固定资产投资6926亿元，占同期粤东粤西粤北地区工业投资的33%。形成年产值100亿元以上产业集群15个，50-100亿元产业集群19个。以园区为节点，逐步形成4个特色鲜明的产业集聚带。形成8个市级共建园和43个县区（镇）共建园，珠三角帮扶市共落实园区共建资金169.5亿元，投入帮扶人员201人。2016-2017年共推动1252个珠三角项目转移落户粤东粤西粤北及江门、肇庆、惠州市。

“M4.支持信息化和信息产业发展资金用途”：云计算项目总的专利申请46个，同比上年增长43.75%，总销售收入167,819.32万元，同比上年增长8.53%，纳税金同比上年增长25.46%，超额完成目标106.29%。广东省大数据开发者大会暨2017云栖大会广东分会以及2017广东政务数据创新大赛圆满完成，搭建各界联动、共谋发展的产业高端互动平台，促进互联网、云计算、大数据、人工智能和实体经济智能制造领域人才的交流合作。“互联网+”小镇项目投资额802,556.44万元，同比上年增长71.95%。引进或培育骨干企业数285个，中小创新型企业数1885个，小镇总企业数5214个，服务平台数227个，省级双创平台数42个，小镇光纤、4G网络、WLAN覆盖基本能达到群众需求。2017年全省参与贯标的企业8602家，国家级两化融合管理体系贯标试点企业达245家，企业数量逐年增加，位居全国第一；国家级和省级两化融合管理体系贯标试点企业1173家，通过贯标评定企业272家，全国领先；全省两化融合企业大数据库入库企业达8602家，居全国第三；以新一代高速宽带无线移动通信系统作为技术支持，利用中国电信运营企业的光纤到村优势，为粤原中央苏区（河源、梅州、韶关、潮州）3301个试点行政村部署宽带接入，解决偏远农村地区无线宽带上网难问题。电子政务网络传输线路可用率高于99.90%，政务外网未发生重大安全事件，政务外网平台稳定可靠运行率99.50%以上，完成125个电子政务外网和电子政务外网网络接入的业务系统安全测评，排查安全隐患。2017年通过“核高基10-1课题”在云浮市试点，2008套安全可靠终端部署已成功结合“核高基10-1课题”应用到云浮市机关政府事业单位中，形成终端规模化应用，发现并解决190个软硬件问题。全市4K用户达45.5万户，其中4K应用示范用户超3500户。

“M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途”：2017年，珠江西岸地区实现装备制造业增加值3129.7亿元，增长12.5%；完成装备制造业投资1732.6亿元，增长16.1%；未能达到实现装备制造业的预期目标增加值3349.9亿元和1791.2亿元。珠江西岸“六市一区”和韶关市工信部门共引进投资额超1亿元装备制造业项目324个，比预期目标数（260个）多完成64个；推进225个投资额超1亿元装备制造业项目新开工，比预期目标数（220个）多完成5个；促成172个投资额超1亿元装备制造业项目新投产，比预期目标数（150个）多完成22个。省地税局汇总数据显示，珠江西岸先进装备制造业税收(国地税合计)呈现加速增长态势，2017年达到334.9亿元，增长27.4%，明显高于全省平均水平(9.5%)。2015-2017年，累计实现装备制造业增加值8674亿元，年均增长12.6%，其中工作母机类制造业实现超常规发展，年均增长19%，均显著高于同期全省规上工业增速。2015-2017年，累计完成装备制造业投资4315亿元，总量超前10年的总和，年均增长30.3%，增速是同期全省工业投资增速的2倍多。珠西八市装备制造业投资对同期全省工业投资增长的贡献率达26%。珠西装备制造业税收从2015年的503.1亿元增长到2017年的790亿元，年均增长25.3%；珠西先进装备制造业税收从206亿元增长到2017年的334.9亿元，年均增长27.4%（同期全省增速为9.5%）。

“M6.企业情况综合工作专项经费” ：全省21个地市及顺德区累计动员企业15.58万家，其中有14.57万家填报数据，经逐级审核合格有12.63万家，比2016年增加3300家，完成制造业企业采集7.35万家，超额完成今年全省11万家的采集任务。截止到2018年3月，每月均有超过3000家企业上报月份广东省制造业采购经理指数（PMI）调查问卷，实现预计目标。省级企业数据采集培训、数据审核及业务培训项目顺利组织了五场《2017年全省企业情况综合数据采集业务培训》，对省21个地市、区及部分镇、街共541名企业情况综合工作人员进行培训。工业外贸大数据分析项目数据分析结果用于支撑广东省制造业大数据指数（MBI）工作，该项工作得到省领导的肯定与支持，2018年6月，工业和信息化部公布工业和信息化优秀研究成果，MBI被评为一等优秀研究成果。PMI指数研究、编制、发布等服务项目已按要求进行验收，每月1日广东省PMI指数和解读会在广东省现代物流研究院官方网站及官方微信公众号发布。广州市白云区通过把企业数据与空间位置挂钩来实现企业的全方位画像和多角度监测。试点成果包括“一图一库一系统，一表一典一机制”，并拍摄了系统宣传片。广州市经济技术开发区试点工作围绕数据汇聚、管理应用这一主线，以统一的标准化数据汇聚机制，形成了多来源、多类型、多渠道、多频率的数据汇聚体系，打造了企业全景画像数据库和应用导向专题数据库两大数据管理系统，形成企业数据统一管理平台，构建了“一个平台”+“8项应用”的广州开发区政企数据应用服务体系。东莞市石龙镇搭建了石龙镇企业数据资源综合利用平台，依托平台开展企业运行状况及分析、企业风险预警监测、企业信用（金融）服务、“一带一路”货运运行分析，四类大数据板块应用示范。中山市石岐区以中山美居产业园为载体，培育出4 个大数据公共服务平台、1 家国家级孵化器、1 家省级众创空间。

“M8.支持治污保洁和节能减排资金用途”：积极开展园区循环化改造试点工作，2016-2017年已启动55个园区循环化改造工作，节能效果显著。省工信厅启动省级园区循环化改造试点创建工作，组织园区循环化改造专项培训，开展试点园区专家挂点对接指导。园区循环化改造项目园区总产值或工业增加值增长20%以上，单位产值生产成本/能耗大幅降低，单完成率为92.31%，节能循环经济试点示范项目的新增技术/设备投资占总产值的20%以上，单位产值生产成本/能耗大幅降低，整体税收贡献增长较快。改造节能技术、清洁生产技术、高效节能配电变压器技术，建立行业能效对标数据库，开展合同能源管理等方式，实现年节能量达10.8695万吨标准煤，单位GDP能耗持续下降，2016-2017年，广东省能耗强度累计下降7.2%，2017年化学需氧量、氨氮排放总量分别为151.3万吨、18.9万吨，比2016年分别下降3.1%、2.6%，完成国家下达的减排目标任务。认定第九批“粤港清洁生产伙伴”优越标志企业86家、（制造业）标志企业80家、（供应链）标志企业2家、（技术服务）标志企业16家。国家和省确定的其他节能重点事项基本达到理想完善程度，使用效率较高，服务效率较好。9家企业开展淘汰落后产能工作，成功完成淘汰落后造纸产能9.658万吨和落后印染产能8000万吨的目标，销售收入年增长率15%以上。

“M9.支持生产服务业发展资金用途”：2017年支持工业设计公共服务平台4个，共800万；支持工业设计中心29个，共支持3100万。 支持供应链管理企业18个。工业设计专题项目实际完成16个。供应链专题项目实际完成9个。建立国家级工业电子商务区域试点1个；工业设计为主题的“国家新型工业化产业示范基地”2个；国家级工业设计中心15个；省级工业设计中心94个；省级物流业与制造业联动发展示范企业74家；省级供应链管理试点企业230家；省级生产服务业功能区域示范单位14家；电子商务示范服务商35家。根据广东省统计局有关统计数据显示，2017年生产性服务业增加值24344.75亿元，增长8.8%，物流业实现增加值6489.28亿，社会物流总额增长14.4%，物流业增加值增长16.5%，社会物流总费用占GDP下降到14.5%。

### （三）绩效评价工作成效

在以往绩效评价工作基础上，本年度省级工业和信息化财政专项绩效评价结合实际情况，在评价组织架构、评价思路、评价方法等方面都进行了适度的调整和优化，提高了绩效评价效率和评价结果的客观全面性。

一是调整组织架构，提升绩效评价专业性。本年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价体系的总体设计与综合服务机构以公开招标和竞争性遴选的方式，最终确定为广东省公共事务与社会治理研究会。该机构在政府绩效管理和财政绩效评价领域具有丰富的实践经验，在政府绩效评价领域已通过质量管理体系（IS09001）认证，并且具有绩效、财务和行业性的专家团队，其专业水平与公信力受到学界和实务界广泛认同。另外遴选5家资质和服务水平较好的会计师事务所，独立负责1-2个资金用途的绩效评价工作。本次绩效评价主体形成了职责明确、分工合理的组织架构，具体表现为财务处统筹、专业机构规划指导、会计师事务所执行、主管处室和市县工信部门协同、党委监督把关。这种组织架构涉及能够保证评价主体在评价过程的不同环节发挥各自的专业优势。在前期制定评价方案和办法的顶层设计环节，以及中期出台执行性文件环节，财务处、研究会和事务所严格执行项目期间每周一会制度共同讨论决定，各主体分别发挥统筹、专业优势、操作把关等作用；自评核查环节，各事务所主要负责不同资金用途的现场核查执行工作，相关处室和地市工信部门协同配合；研究会负责后期复核与汇总工作；党组会作为该绩效评价的最终监督主体，负责对评价工作进行审议和把关。总体而言，组织架构协调配合，充分发挥各自评价优势，是推进绩效评价顺利进行的有力保障。

二是革新评价思路，提高绩效评价的效率性。2016年对省级工业和信息化专项财政绩效的评价思路特点在于注重评分结构多元化，如一项综合得分包括不同评分方法的取值或者不同资金分类单位；同时，推崇评分思路组合形式的多样化，不同层次评分思路各不相同。与2016年不同，2017年评价思路特点在于能够理顺层次间关系，统一评价思路；整体上共用一套规范体系，宏观框架下能够全方位适用和指导不同层次的绩效评价，细节上添加辅助规则，使得绩效评价兼具统一性和针对性，能够较好地统筹资金与项目的个性和共性，进一步提高了专项绩效评价的公平性和客观性。因此，本年度的评价思路是由发散多向型思路转为集中统一型新思路，这种转化趋势能够从三个面推进绩效评价发展：首先，统一型的评价思路能够使项目、专题、资金用途和整体绩效的评价逻辑趋向一致，使不同层次的绩效结果具有高度关联和同构性。其次，统一性的评价思路能够覆盖并适用于不同性质和类型的项目绩效评价，但其中的个性化指标和细则又能够满足项目的特殊性，使得绩效评价结果兼具覆盖性和针对性。最后，统一性提高了评价效率。由于标准和程序的统一性，不同层次的评价操作无需像以往一样频繁改变评价评价方式而导致骤然转换带来的操作成本，这种层层递进的评价思路使得操作与评价客体的层级架构相一致，大大提高了评价效率。

三是优化评价方法，增强绩效评价的针对性。在革新评价思路的基础上，也相应优化了绩效评价方法和具体的操作方式，形成与统一性思路相一致的方法体系。首先，根据统一性评价思路优化和规范评价流程。项目、专题、资金用途和整体绩效的评分方式采用层层递进的同构性方法，使其评价操作互为基础，全面覆盖评价对象范围。其次是注重区分不同性质的项目评价，满足专项资金的多样性。针对个性指标部分重新进行梳理，主要针对往年操作存在问题的、与现实政策和理论实际不相符的、可测性较弱的个性指标进行删减、修正和增加，进一步提高个性指标库的科学性和可操作性。再次，调整分值结构，增加现场核查的重要性。如上一年度的绩效评分由单位自评、材料审核和现场核查的分数组成，并且单位自评和材料审核所占分值比重偏多，本年度注重充分发挥现场核查的优势，现场核查相对于自评和材料审核更能够使专业人员真正了解项目和资金管理执行情况，评价结果更贴近客观绩效。最后是进一步优化整合信息填报材料，以便更清晰地呈现总体绩效情况，本次对相关绩效信息表格和绩效总表均进行了调整，在不删减重要信息的前提下突出绩效填报重点，同时在不扩展篇幅的基础上更全面地呈现省级工业和信息化财政专项不同资金用途、专题和项目的具体绩效情况。

四是完善组织协调，促进绩效评价实效性。本年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价结果可在多个层面分别呈现，其中包括具体项目评分、地市工信部门评分、各资金用途评分与省工信厅主管业务处室评分。一方面由于合理的组织架构将评价主体有机结合，充分发挥各部分的评价优势，评价思路和评价方法的相互配合推动绩效评价工作顺利深入开展，在多方主体的相互配合与共同努力下确保绩效信息收集的全面性、真实性和效率性。另一方面，粗线条的统一思路和个性化的评价指标都是为了促进绩效评价结果的客观公平性，使性质类型特殊的项目能够与其他项目不会因评价规则失范而丧失与其他项目在同一起点对比的公平性。因此，本次绩效评价结果更贴近实际，不仅能够客观展示绩效全貌，不同评价客体间具有高度的可比性。另外，在连续三年的的绩效评价过程中，无论是负责统筹的财务处还是其他协同部门和项目承担单位，都在不断熟悉绩效评价的工作流程和专业知识，从填报的绩效信息情况看，内容填报的规范性、重点性水平都有了较大提升，整体绩效评价的工作效质量和效率都跃上新的台阶。

# 存在问题与建议

六、存在问题及原因分析

（一）顶层制度待完善，政策引导性需加强

顶层制度设计不足，一方面表现为在制度内容缺失的情况下，地市管理部门和项目单位的管理标准多样、随意、混乱，项目运行秩序性较差；另一方面表现为不同制度间相互矛盾情况下的项目管理行为无所适从。管理制度的缺失和矛盾导致顶层政策的引导性和解释力不足，进而表现为执行性过程的盲目和无序。

在M1.支持企业技术改造资金用途中，存在财政资金支出口径不明确的问题，M104（支持大数据示范应用）、M106（制造业与互联网融合发展试点示范）专题中有联合申报的项目未对财政资金支出方式作出明确的规定。M2.支持企业转型升级资金用途中，地市工信部门相关资金专题负责人普遍反映，对以后年度按因素法下达省级财政资金后由各地市工信部门决定奖补名单的担忧，希望能够得到省工信厅更多的政策指引。M3.支持产业园扩能增效资金用途由于现行股权投资管理制度不健全，实际操作耗时较长，成本较高，资金运营难以达到预期要求，对于股权投资方式安排下达的扩能增效专项资金，各产业园区普遍存在不敢用、不会用的情况。M4.支持信息化和信息产业发展资金用途中，对于2017年因素法切块给地市的资金未出台相关的实施细则或操作指引，导致各地市在操作层面做法不一致，如M415（超高速无线局域网在制造业与互联网融合发展中的应用项目）专题各地市评审时扶持比例不一致，M420（新数字家庭行动计划试点示范项目）专题财政资金产生结余和截留现象；另外，部分资金分配缺乏依据，资金分配比较随意，如M411（“互联网+”小镇）专题在部分小镇首批补助资金尚未开始使用的情况下继续给予第二批补助，M413（超高速无线局域网在城市小区的试点应用项目）专题项目只是按照专家以往类似项目的评审经验确定各区的扶持金额，资金分配依据不足。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途的问题较为突出，一是专项资金支出范围和标准的规定缺乏一致性，使地市政府在执行相关政策时出现“被违规”的现象。如粤财工〔2015〕274号文件要求与省经信珠西函〔2017〕73号文件要求不一致，佛山市工信部门计划安排资金主要是用于道路等基层设施建设，不符合“省经信珠西函〔2017〕73号”文件的要求而不得不改变原计划。二是M503（支持工作母机类制造业发展专题），相关管理办法未对项目实施进度的跟踪以及完成结果的验收作具体要求。M9.支持生产服务业发展资金用途中国家级省级工业中心目标依据不明确，实际为国家先行、省级后来培育发展。

（二）目标设置不科学，绩效指向性待完善

绩效目标是绩效管理和绩效评价的基础依据，也是项目主体在执行过程中的方向标。因此，绩效目标设置不科学不仅导致项目管理和运行没有重心，进一步会导致考核与评估缺乏客观评价依据。在本次评价过程中发现，无论省、市业务管理部门还是基层项目单位，都普遍存在忽视绩效目标设置的问题。

M1.支持企业技术改造资金用途中，绩效目标设置笼统粗糙，缺乏专业量化指标，如，金发科技股份有限公司承担的“基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设”项目承技术指标无具体量化，项目绩效目标设置模糊。“面向制造的通用飞机产品及工艺协同设计平台”项目，申报书中较笼统的阐述了联合单位的工作任务而没有进一步量化指标。M2.支持企业转型升级资金用途，地市工信部门存在绩效目标不清晰，且项目内容与专题绩效目标之间的相关性不强，部分地市以项目单位填报的绩效目标作为地市的绩效目标。M4.支持信息化和信息产业发展资金用途问题较为突出，一是各业务处室未针对负责的专题设置总体绩效目标，二是各地市未根据省扶持政策相应设定本地区的区域绩效目标；三是各地区未根据区域绩效目标设置各具体项目的绩效目标。组织申报工作中，主要依据省工信厅相关政策规定对申报项目单位材料进行初审并向省工信厅推荐，多数地市工信部门并没有制定配套政策或规定。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途整体目标不清晰。M8.支持治污保洁和节能减排资金用途绩效目标较为宏观，且项目绩效与资金用途绩效之间的直接联系和贡献并不明确。

（三）立项审批不严谨，项目实施隐患较多

立项审批不严谨主要表现在申报过程中主体的自觉性和审核过程中主体的科学规范性，部分申报主体未能按照申报文件正确评估自身的条件的合规性、申报信息的真实性以及项目内容的可行性，而审核主体也未能及时发现问题线索，对申报主体的资质和项目可行性缺乏严格把控。

在M1.支持企业技术改造资金用途中，由于申报审核环节把关不严，存在企业明显不具备承担项目的能力的问题，如广东顺德南方医大科技园有限公司承担的“广东省健康医疗大数据产业园建设”项目，核查时发现，申报时并不具备自筹资金的筹集能力，也无相关措施作为资金落实到位的保障。在M4.支持信息化和信息产业发展资金用途中，M411（“互联网+”小镇）、M414（超高速无线局域网在省产业园的应用项目）专题未考虑项目承担单位实际情况，直接安排资金；个别项目由于创建核心区域产业基础和基础设施薄弱，不具备开展工作的条件，当地财政无法负担后期维护费用，只能主动放弃承担项目。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途的问题突出表现在M501（首台（套）装备的研发与使用）和M504（研发费用补助和重大科研成果奖励）专题，M501专题的项目评审阶段不严谨，项目单位的经济能力未能保障项目的持续发展；M504专题各地市工信部门设置的评审标准不一致，缺乏统一公平性。M8.支持治污保洁和节能减排资金用途中，部分项目单位对项目前期可研调查不够细致、科学，导致项目计划预算和实际投入差异较大，如英德市鸿泰玻璃有限公司负责的600+900t/d浮法玻璃线余热发电技术改项目、广东省水泥行业能效对标试点项目、互太（番禺）纺织印染有限公司负责的绿色数据中心试点示范项目等；项目申报不规范问题主要表现在乐昌市广元蓄电池厂提交的申报材料显示申请项目“天然气站的建设”，与实际实施项目“蓄电池生产线和配套废水处理工程”不一致。

（四）手续流程较繁琐，资金支付进度偏慢

在有限的项目周期和评价周期内，资金使用绩效很大程度上依赖行政效率。资金管理一旦出现问题拖延资金使用和支付进度，项目也会随之延缓或停滞。在本次财政资金的评价范围中，部分项目和专题的整体支出率低、项目进度慢的原因，主要是由于办理各种手续、走行政流程需要花费大量时间，即使项目基础条件完备，也无法开始开展工作。

在M1.支持企业技术改造资金用途、M3.支持产业园扩能增效资金用途、M4.支持信息化和信息产业发展资金用途、M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途、M8.支持治污保洁和节能减排资金用途和M9.支持生产服务业发展资金用途中均存在资金支出率低的现象。M3.支持产业园扩能增效资金用途中，一方面，随着园区的不断扩张，规划区内企业所需土地，在土地征用、群众工作、行政执法等方面造成多头管理、相互掣肘，增加了入园企业的成本。另一方面，项目受土地规模、用地指标等限制未能如期开展基础设施建设。不少项目在项目立项、征地、工程预算审核、招投标等手续工作耗时较长，未能按计划进度实施项目，影响了园区的发展速度。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途中采用股权投资扶持的项目审批程序繁杂、耗时较长，影响财政资金的拨付进度，如2017年珠西专项资金采用股权投资扶持的项目共有13个，截止2018年3月31日，财政资金未拨付96,568.00万元，涉及9个项目，占股权投资扶持总额76.54%。

（五）组织管理不规范，财务管理存在风险

组织管理不规范是涉及资金用途最广、也是最普遍的问题，表现为在制度解释明确清晰的条件下，部分管理环节由于主观或客观因素仍存在不按规则操作运行。需要指出的是，组织管理中的资金管理不规范问题比项目管理更为严重。

M1.支持企业技术改造资金用途中部分地市未按期组织申报，导致资金不能及时落实，如顺德M104（支持大数据示范应用）专题于2018年3月才发布申报通知，未能及时组织企业申报，影响了资金的落实进度。另外，已由地市组织验收通过的项目，经现场核查依然存在问题，如东莞怡合达自动化股份有限公司承担的“自动化零部件定制需求标准化”项目已通过验收，但现场核查发现，专项资金未按规定“专账核算”。M4.支持信息化和信息产业发展资金用途部分专题未按要求组织项目申报、评审、公示、拨付等工作，还存在资金截留和违规使用的现象。如M414（超高速无线局域网在省产业园的应用项目）专题，各园区未按规定组织项目申报、评审工作，进度滞后较多，项目未主动申请调整报批手续。M415（超高速无线局域网在制造业与互联网融合发展中的应用项目）专题，佛山市经信局将950.00万元以“事后奖补”的形式补贴给项目单位，截留50.00万元作为项目工作经费；梅州市丰顺县“互联网+”小镇项目，将25.00万元用于县专项工作领导小组办公室装修、购置办公设备及办公室专职人员工资等费用。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途中的M506（一事一议支持优质项目落地及支持公共平台建设）专题，未对项目进行事前评审、公示环节缺失。在资金组织管理方面，主要是资金的使用方向和支出方式不规范。M6.企业情况综合工作专项经费也存在资金使用方向不规范，云浮市工信部门将经费用于支付购买空调、购买空调铜管、拆除空调费用金额合计9,658.00元（凭证编号2017年6月30日39号）。违反《广东省经济和信息化委印发省级企业 情况综合工作专项经费使用实施细则的通知》（粤经信数据〔2015〕84号）的相关规定。M8.支持治污保洁和节能减排资金用途主要是资金的支出方式不规范，如2016年12月中央环保督察对乐昌市生态环保区的矿山关停，乐昌市腾海环保科技有限公司无法继续运行固体废弃物生产环保砖生产线，但2018年8月3日乐昌产业转移工业园管理委员会仍然向该单位拨付财政补助资金150万元。而且，乐昌市腾海环保科技有限公司在申报固体废弃物生产环保砖建设项目时，申报文件所提供的项目投资额发票中含有广东五矿萤石有限公司的发票，申报投资额发票与原申报单位不一致；此外，部分项目单位项目核算不规范，如珠海市富山工业园管理委员会负责的珠海市富山工业园产业新城污水管网配套工程、乐昌产业转移工业园管理委员会负责的固体废弃物再利用基地建设项目、中山火炬（阳西）产业转移工业园管理委员会负责的菊叶薯蓣种植提取加工综合利用项目等均存在同样的问题。M9.支持生产服务业发展资金用途规定资金方式为直接补助，地方主管部门要求事后拨付。

除组织管理不规范导致的资金闲置和浪费外，分配结构不合理也是影响财政资金绩使用绩效的重要因素。在M2.支持企业转型升级资金用途，省级财政资金安排额度（企业转型升级方向）主要集中在珠江三角洲地区，比例高达87.56%；而粤北、粤东、粤西地区合计额仅占比11.89%，可见加强粤北、粤东、粤西地区财政扶持力度，将更有利于加快全省产业转型升级，促进全省经济发展水平的均衡发展。在M5. 支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途投向交叉重叠，未能扩大资金的规模效应。省和当地对于产业园的发展有专项或配套的扶持发展资金，尤其是在基础建设方面的扶持力度较大，这就与M502专题中“鼓励所在地人民政府优先用于集聚区先进装备制造业基础设施建设”的资金使用方向重叠。如：中山目前布局了9个重大产业平台建设，中山市财政安排产业扶持资金21.8亿元。9大产业平台中的民众园除了当地财政扶持资金外，还获得1亿元集约集聚发展专题的珠西专项资金，省市扶持资金在一定程度上投向交叉重叠，未能产生叠加效应。

（六）过程跟踪待优化，内控监管约束不足

过程性跟踪监管机制是制度全面落实、项目平稳运行的有力保障，完善的过程跟踪机制不仅能够及时修正偏离绩效目标的项目运行轨迹，还能记录下导致项目跑偏的问题症结。但在材料审核和现场核查中均发现监管机制薄弱且约束性较差，主要问题在于缺乏专门监管制度和专职日常监管人员，仅靠上级部门的“间歇性远程监控”和地方被动自查难以保证项目管理和资金支出的规范性。

M1.支持企业技术改造资金用途中由于跟踪机制不足，项目立项后所签承诺书与项目申报书内容差异过大，如M103（支持大数据产业园区建设项目）、M104（支持大数据产业发展环境项目）、M106（制造业与互联网融合发展试点示范）专题中项目单位与地市主管部门签订的项目承诺书在项目预算、绩效目标、实施周期及建设内容等方面与项目申报书中的内容存在较大差异，M104（支持大数据产业发展环境项目）未按规定扶持方式进行补助，诸多问题在项目建设中一直未被指出和整改。同时，对于重大事项和其他变更未及时上报也未被及时发现，“面向制造的通用飞机产品及工艺协同设计平台”项目受国际贸易环境的影响全面暂停，企业未能及时将情况上报，“广东福能大数据产业园B区首期A座工程项目及基础设施建设”项目未经省（市）主管部门批准就已擅自变更实施主体。M2.支持企业转型升级资金用途中部分事后奖补和直接补助扶持的项目资金使用情况不清晰。M3.支持产业园扩能增效资金用途中存在明显的监管力量不足。由于股权投资政策和绩效评价工作对项目管理的工作力量和业务能力提出了更高的要求，但是受人员编制影响，各级工业和信息化主管部门和园区管理机构多数只能安排1名非专职人员从事财政资金项目监管工作，而且各级园区管理干部对政策的理解程度和业务能力仍参差不齐，导致各地推动工作的进度和质量出现差别，一定程度上影响了监管效能。M6.企业情况综合工作专项经费各专题项目内容繁多，项目资金预算计划和实施细则不全面，监管困难。M9.支持生产服务业发展资金用途项目实施过程中，缺乏有效的财政专项资金效益跟踪问责机制。各级财政部门按照项目申报情况进行财政拨款，以拨代管导致项目管理与资金管理存在一定程度的脱节，监管存在滞后性和被动性。

（七）配套措施需完善，项目产出质量不高

客观基础条件和配套机制是项目顺利运行的基本前提。在本专项中，一是缺少满意度调查支撑。专项评价体系本身有满意度一项，但在资金用途中普遍缺少满意度的佐证。尤其在M2.支持企业转型升级资金用途、M3.支持产业园扩能增效资金用途、M4.支持信息化和信息产业发展资金用途等较为明显。个别资金用途虽提供了满意度调研情况，但均为项目单位自我评价，未按照要求邀请第三方开展独立的满意度调查。二是项目效益不明显。在M3.支持产业园扩能增效资金用途中，园区工业集中度和产业发展质量效益不高，却未对产业园区建设发展不平衡问题做进一步分析。M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途中部分项目完成进度和社会经济效益绩效偏低。M6.企业情况综合工作专项经费中明显存在相关配套条件不成熟，项目产出和成果质量不高，可利用性和效用发挥不足。该资金用途的问题表现为企业数据效率性、科学性、稳定性缺乏保障。具体有三点原因，一是企业填报积极性不高；二是企业不愿意透露；三是由于平台与部分浏览器不兼容、部分企业网络配套差。进而导致数据质量差，且企业情况综合数据只限于内部使用，不得对外公布，使用范围和利用率偏低，2017年未形成省级企业情况综合白皮书等分析报告或对为服务和决策提供数据支撑等文件，数据采集后进一步挖掘与分析利用有待加强。由此可见，该项目相关配套机制不成熟包括促使企业积极配合的方法和制度缺失、企业信任度不足、平台技术条件与企业系统匹配性不强。M9.支持生产服务业发展资金用途中供应链方面绩效效果反映不足，无供应链示范项目，不足以起到示范作用。

（八）工作责任待加强，绩效评价主动不足

由于省工信部门部分业务处室、地市工信部门及项目单位工作责任意识和绩效意识不强或相关专业知识的欠缺，导致整体绩效评价工作积极性不高，影响绩效材料收集的质量和评价结果的效度。多数项目单位及地市工信部门未能按照规定时间及时提交自评材料，需业务处室及第三方会计师事务所反复催报，个别甚至在多次催报后，仍未提交项目自评材料；部分地市及项目单位虽能按时提交自评材料，但材料的填报质量与工作要求差距较大，影响评价的质量。

M2.支持企业转型升级资金用途和M8.支持治污保洁和节能减排资金用途用途中，部分地市和企业重视不够，绩效评价相关的基础材料填写简单粗糙，佐证材料不足，所填信息前后不一致。个别项目单位自评材料提供不完整或未提供资料，经多次提醒仍未能补充完整，影响绩效管理组织工作进度以及对有关资金专题、资金用途的综合评价，如M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展资金用途截至评价完成阶段，仍有19个项目单位未提交项目自评材料。另外，各业务处室、地市绩效主体的绩效责任意识有待加强，对待管理工作缺乏问题导向思维，存在寻找理由推卸责任的情形。

七、下一步工作建议

（一）完善制度顶层设计，提高政策的引导力

首先，要充分发挥政策引导性，就要给予地市工信部门更清晰的政策指引。进一步完善修订各专题申报指南、实施细则、操作指引等文件，明确资金的扶持方向和领域，细化申报主体的申报条件；诸如具体评选细则如何制定、各地市之间如果存在评选细则上的差异会否影响资金安排的公平性、资金扶持方向如何把握等问题均需予以解释说明。因此建议省工信厅在项目评选方面，包括评选流程、注意事项及侧重点等，给予地市工信部门更清晰的政策指引。其次，建议重新评估股权投资使用方式的政策使用范围，对短期临时的、资金量不大的、奖励补助性质的专题资金，如扶招商选资奖励、促进产业集聚发展等专题资金，采用直接补助或事后奖补的方式；对自建园扶持、对口帮扶等大额、持续性政策扶持资金，可以选择采用股权投资方式。对于股权投资方式，进一步优化调整操作流程，可以采用签订投资合同等形式，参照银行贷款模式，约定每年股权投资溢价率，到期偿还本金的方式。落实首台（套）重大技术装备保费补贴后续财政资金扶持问题，保持资金管理的连贯性。最后，要增加更具有吸引力的服务性政策，调动企业积极性，引导企业开展技术改造和推广应用新技术、新产品，提升企业完成绩效目标的主动性和自觉性。

（二）完善绩效目标设置，发挥目标导向作用

一是加强专项资金绩效目标管理，从省级部门做好示范带动，在预算编制环节便研究制定完整性、科学性、可衡量性的预期绩效目标，确保各资金用途、专题的绩效目标可量化、可衡量。同时，在项目申报前期做好相关专业培训，提高工作人员的绩效专业素养；二是要求地市工信部门设定项目与专题相匹配的绩效目标。2019年省工信厅将采用因素法把资金下达给地市，再由地市工信部门按照规范程序评选并确定补助项目。这给予地市工信部门更大的自由度，同时也是更大的责任。因此在安排下达资金到地市时建议应要求地市工信部门增加区域绩效目标与项目绩效目标相一致的绩效目标，使其明确在绩效管理方面的责任和要求。

（三）提高审批的严谨性，严格规范立项审核

首先要充分重视申报前期的项目论证和调研工作，建议各地工信主管部门对拟安排的项目全面开展现场核实，确保项目真实性，并充分考虑项目单位是否具备承担项目实施的必要条件。其次，统一评审标准，规范项目评审程序。省工信厅应制定研发费用的评审环节与评审标准等评审程序等具体的实施细则，规范地市工信部门的操作流程，严防项目单位研发费用造假现象。具体可参考科技部、财政部和国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）文件中的相关要求。再次，适当降低申报门槛，提高奖补比例，加大扶持力度，要落脚于本地产业发展优势和特点，深入基层和企业，科学设置申报门槛，调动企业申报积极性。最后，要严把项目申报立项环节的前置审核工作。申报单位必须具有申报项目所需的设施及技术条件、资金保障能力，具有较强实力，运行管理规范，具有能够承担项目有关研究任务和把握研发方向的项目带头人，人员相对稳定的技术队伍。申报项目必须有明确、量化的技术指标和项目实施期末的考核验收指标。如根据项目特点设定专利或知识产权等指标。同时，在项目立项环节建议增设专家质询、现场答辩等工作流程。

（四）调整优化手续流程，提高资金支付进度

一方面，要从制度设计层面进行调整，简化繁琐的行政环节。可以采用签订投资合同等形式，参照银行贷款模式，约定每年股权投资溢价率，到期偿还本金的方式。这样，不仅可以加快专项资金的下达效率，还可以避免股权投资对项目公司产生的相关法律责任问题。同时，对于股权投资类项目，建议在项目约定的股权投资期满后再进行资金绩效评价。另一方面，需要项目承担主体和管理部门自身提高行动效率，及早尽快申请和办理相关手续。需要履行政府采购程序的资金，加快各环节的办理速度。及时编制政府采购计划，及时签署相关协议，及时发布采购信息，及时完成履约相关环节工作，尽快形成实际支出。加快财政资金拨付进度，对已具备支付条件的支付事项，应尽快按程序提出支付申请；对已获批的授权支付用款额度，应抓紧办理支出手续。

（五）落实管理主体责任，严格执行财务制度

各地市主管部门及省有关单位要高度重视项目和资金使用的管理工作。一是要明确职责分工，压实财政支出责任，将项目管理和资金支出任务按指标分解到具体部门，并针对每一项资金支出指标分配到具体责任人，并在有序管理和指导下规范落实组织管理工作。二是在逐层传递的责任管理机制下，根据资金使用方向和具体情况，做到专款专用，确保项目整体建设有序开展。三是严格执行财务规章制度和会计核算办法，确保财政资金专款专用、不挤占截留；四是建立健全专题资金分配制度，各专题、各地市应根据省扶持政策制定适合全省以及各地区的资金分配制度，对于省扶持政策未明确的要点应根据本地的实际状况通过制度或实施细则加以明确，做到有据可查、有章可循。五是对于因素法切块下达的财政资金，各地市要按照“谁审批、谁负责”、“谁使用、谁负责”和权责对等的原则，规范组织因素法分配资金的申报、评审、公示以及项目计划下达、信息公开等工作。六是平衡资金分配结构，提高资金使用效益。一方面加大粤东粤西粤北地区财政扶持力度。按照省政府“一核一带一区”的区域发展格局部署，形成“特色发展、错位发展、融合发展”的优势传统工业空间布局架构。另一方面集约集聚发展专题的珠西资金应明确扶持对象以及资金使用范围等内容，建议财政资金投放已具有规模的集聚区域，避免与政府投入方向交叉重叠。

（六）建立动态跟踪机制，有效确定监管重点

加强对地市工信部门资金管理工作的监督管理，要求相应的业务部门制定资金项目的日常管理工作方案，对其执行实施资金管理工作情况进行监督检查，把其日常管理情况纳入绩效考核中，让地市工信部门由被动管理转为主动管理。建立项目动态调整机制，实时跟踪了解项目执行情况。项目进入实施阶段后，项目主管部门要按照项目实施进度，加强项目的全程监管，及时收集完善相关项目档案资料。在进一步加强地市主管部门项目管理水平的基础上，考虑切块安排工作经费给各地市，由各地市公开遴选项目管理机构参与项目后续监管，做好项目跟踪和验收完工评价工作，提高管理的精细度和专业性。尤其对于集约集聚发展专题的珠西专项资金，应加强后续绩效跟踪及绩效考评。虽然奖励给各地方政府，但是需用于集聚区装备制造业发展，省级主管部门及各地市（区）主管部门应加强该方向资金的绩效监管及跟踪，进一步加强财政支出管理，确保资金专款专用，促进财政资金使用效益最大化。对于项目实施进度滞后的项目，要坚持以问题为导向，深入分析原因，加强项目监督管理，树立责任意识。

（七）完善相关配套措施，推动专项纵深发展

一是加强满意度调查的支撑。可以自身调查，也可以委托第三方进行满意度调查，为项目的绩效评价提供依据。　根据满意度调查的情况，对一些指标得分比较低的情况要认真分析，查找原因，从而抓住重点，有的放矢。二是提前布置工作任务，利用云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，不断增强项目单位数据自动采集、传输、存储、分析、决策和优化水平，提高财政资金的管理的精准性、高效性和科学性。以数据为新驱动要素，加快培育新技术、新产品、新模式、新业态。三是提高数据挖掘和应用。加大对采集数据的分析和挖掘，与政府部门、社会机构、企业高效联动，优化政务业务监管模式、提升市场洞察把控能力、为提升政府监管和服务企业提供数据服务，辅助政府经济决策、指引企业可持续发展。

（八）形成责任倒逼机制，加强全过程绩效管理

一是对于本次绩效评价中部分单位或地市工信部门所提交材料不完善的，应责成有关单位予以补充完善。对于拒不接受的，建议给予通报批评并对其继续申请省级财政资金补助资格提出限制性措施。进一步提高绩效评价结果应用水平。二是针对部分地市及项目单位对绩效评价工作重视不足的情况，建议进一步提高绩效评价结果应用水平，在有关资金管理办法中明确绩效评价结果在有关项目申报中的应用，资金项目只有在整改后符合要求的才能在下一年度申请财政资金扶持。三是加强专业培训，提高绩效意识。专项资金管理是一项专业性强、要求高的系统工程，需要对政策设计、实施细则、评审流程等进行系统的学习和培训。建议各业务处室、各市县工信部门应围绕财政专项资金管理办法及绩效管理办法，加强工作人员的专业培训，不断强化各级管理人员的政策意识、法规意识和绩效意识，从而提升专项资金管理水平。

附件

# 评价说明

## 一、评价背景与目的

绩效评价作为绩效管理的核心环节，通过识别、测量、监管、驱动等方式规范和提升专项资金的管理与使用绩效，已被作为资金管理的重要抓手。在省工信厅（财务处）的统筹下，本年度绩效评价通过公开招标竞争性地引入了政府绩效管理领域兼具丰富理论和实践经验第三方专业性机构（广东省公共事务与社会治理研究会），针对以往绩效评价制度设计、执行中存在的问题进行完善，重点负责评价方案制定与优化、业务指导与结果汇总、资金报告评审组织等工作。通过优化第三方服务机构选聘程序、改进评价技术与组织方案、加强专家论证对评价结果修正完善等方面努力，评价过程的科学性和评价结果的精准性都有了较大提升。

本次专项资金绩效评价工作主要目的分为三点：一是科学评价2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效水平，全面梳理和掌握项目立项审批、目标设置、绩效监控与绩效结果等4个方面情况，积极发现资金使用管理上存在的问题，全面评价财政专项资金管理和使用绩效，发现、帮扶和树立一批示范项目，追踪、督促和整改一批问题项目。二是以“全面实施绩效管理”为制度依据，以财政和绩效为抓手着力推动全省工信系统树立绩效优先的责任意识，加强财政资金的监督管理，通过绩效机制提升厅内管理和厅外服务的履职效能；三是以绩效为核心完善厅内财政资金绩效管理机制，通过规范科学的绩效管理流程和技术将厅内管理和服务目标转化为可测指标，进一步推动治理体系和治理能力的科学化、现代化。

## 二、评价资金范围与分配情况

本次绩效评价范围是2017年省级工业和信息化发展专项资金截至2018年3月31日的绩效表现。根据省人大会议批复的预算安排，具体细分为9个资金使用用途，每个资金用途省级资金下达文号、对应专题情况由表1给出。其中M7.中小微企业发展已由省财政厅、省人大选取实施重点评价，不再参与本次评价。

表1：2017年度评价资金范围与金额对照表

| 资金用途 | 资金下达文件 | 对应专题 |
| --- | --- | --- |
| M1.支持企业技术改造 | 粤经信技改函〔2017〕7号 | M101-M103 |
|  | 粤经信标准〔2017〕266号 | M104-M107 |
|  | 粤经信创新〔2017〕277号 | M108 |
|  | 粤经信创新〔2017〕267号 | M109 |
| M2.支持企业转型升级 | 粤经信创新函〔2017〕75号 | M201-M204 |
| M3.支持产业园扩能增效 | 粤经信园区〔2017〕1号 | M301 |
|  | 粤经信园区函〔2017〕33号 | M302-M304 |
| M4.支持信息化和信息产业发展 | 粤经信电软函〔2017〕74 粤经信秘函〔2017〕101号(M403的调整文件) | M401-M418 |
|  | 粤经信电软〔2017〕225 | M419-M420 |
|  | 粤经信标准〔2017〕199号 | M421 |
| M5.支持珠江西岸先进装备制造业发展 | 粤经信珠西函〔2017〕18号 | M501-M508 |
| M6.企业情况综合工作专项经费 | 粤经信数据〔2017〕73号 | M601-M612 |
| M8.支持治污保洁和节能减排 | 粤经信节能函〔2017〕55号 | M801-M806 |
| M9.支持生产服务业发展 | 粤经信生产〔2017〕77号 | M901-M902 |

## 三、评价技术方法与实施程序

### （一）评价指标体系

指标体系作为财政专项绩效评价技术体系的核心，是决定评价科学性与可操作性的关键。经过几年的实践探索，广东省级财政专项绩效评价己构建了通用的指标模型，由一级指标3项、二级指标8项、三级指标16项组成，如表3所示。针对2017年度省级工业和信息化发展专项资金绩效评价既属于省级财政专项资金的范畴，且评价亦为配合完成省财政厅布置自评工作任务，故以沿用现有评价指标体系作为蓝本。

表2：广东省级财政专项资金绩效评价指标体系

| 评价指标 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
|  |  | 名称 | 权重(%) |  |
| 绩效目标 | 目标设置 | 完整性 | 5 | 反映本资金用途资金绩效目标设置是否完整，包含总目标与阶段性目标，包括预期产出的数量、质量及成本目标等内容。 |
|  |  | 科学性 | 5 | 反映本资金用途资金绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和资助内容，体现政策意图，符合客观实际。 |
|  |  | 可衡量性 | 5 | 反映本资金用途资金绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。 |
|  | 量化指标 | 预期产出指标 | 3 | 提供用于衡量本资金用途资金预期产出（数量）的量化指标。 |
|  |  | 预期效果指标 | 2 | 提供用于衡量本资金用途资金预期效果（质量）的量化指标。 |
| 绩效监控 | 资金管理 | 资金预算及分配 | 4 | 反映本资金用途资金预算制定与资金分配情况，包括总投入额、各分项投入额及占比、各分项资金来源及保障性、资金具体用途分配及依据。 |
|  |  | 资金到位 | 2 | 反映本资金用途资金预算投入的各类资金实际到位情况，包括到位率和到位及时性。 |
|  |  | 资金支付 | 6 | 反映本资金用途省级财政资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 |
|  |  | 支出规范性 | 6 | 反映本资金用途省级财政资金支出的规范性，包括支出审批程序合规、支出符合规定范围与标准、执行国库集中支付或财政报账制度、支出按计划进度执行、预算调整履行报批手续、支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。 |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 6 | 反映本项目实施程序的规范性,包括项目按规范程序实施、项目调整按规定履行报批手续、项目招投标和验收等符合相关制度要求等。 |
|  |  | 自评管理情况 | 6 | 自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。 |
| 绩效结果 | 经济性 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映本资金用途资金预算（成本）控制的合理性，即预算执行是节约还是超支等具体情况及原因。 |
|  | 效率性 | 完成进度及质量 | 10 | 反映本资金用途资金项目实际完成进度、产出数量与质量等总体情况。 |
|  | 效果性 | 社会经济效益 | 25 | 反映本资金用途资金实施直接产生和带动的社会经济效益。这里的评分方法为：在附件4-4主管部门个性指标库中自行选择适用的指标、指标说明、评分标准与权重，将指标及其对应的权重填入下面三行的空格，并按照评分标准进行自评分。 |
|  |  | 可持续发展 | 5 | 反映本资金用途资金项目实施有关的机构、人员、管理机制、资金与政策等可持续性及其保障情况。 |
|  | 公平性 | 公众满意度 | 5 | 反映本资金用途资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。 |

为了提高政策设计与评价实践的衔接性，省工信厅在上述指标体系的基础上，结合上一年度指标体系建构情况做了调整和改进，主要针对“社会经济效益”个性化四级指标库进行梳理和完善，包括测量指标、指标说明及计算方式等都根据实际进行了修改，使指标库能够满足不同资金种类和性质的多样性，客观反应不同资金和项目的绩效，增强横向可比性。

### （二）评价组织程序

本次绩效评价组织程序主要包括用款单位和主管部门（处室）自评、会计师事务所现场核查与资料审核、第三方复核与专家论证等环节，各环节评价指标体系及评分规则保持一致，以便评价结果互为对照。具体来看：

一是单位自评。要求2017年度专项资金涉及的全部用款单位和省市级工业和信息化主管部门（处室）进行绩效自评，包括按照规定模板填写《基础信息表》《指标自评分表》，撰写《自评报告》提供相应的佐证材料并对所填报的信息、材料真实性负责。单位自评作为后续各环节与第三方评价的前提。

二是现场核查。在收集整理单位自评材料基础上，按照不少于30%的资金比例，综合考虑资金属性与项目特点、扶持方式、地区分布、典型性等因素，在全省范围内抽取项目进行现场核查，包括核实自评材料有关信息及反映绩效情况的真实性，发现、确认和督促一批示范项目或问题项目。各资金用途现场核查抽样方案经专业第三方机构审定后，由会计师事务所联合厅主管处室组织实施。

三是第三方复核。针对现场核查抽中及未抽中的全部资金项目及主管部门，由会计师事务所组织对其填报自评材料进行审核，核准资金到位及支付、项目实施进展与目标完成、社会经济效益等数据信息，并依据给定指标体系进行审核评分。审核评分经专业第三方机构复核修正后，按权重计入最终评价结果。

四是综合评价。基于单位自评、现场核查、第三方审核与复核等各环节评分，由会计师事务所按照给定公式进行综合评分计算，以资金用途为单位撰写绩效评价报告，主要包含资金分配与支付情况、绩效评价结果、综合绩效表现、存在问题与建议等内容。资金用途绩效评价报告将提交专家论证会接受质询。

五是专家论证。在前期各项评价材料汇总整理基础上，邀请绩效评价、财务管理、产业技术等相关领域专业人士进行论证评议，一是确认和修正各资金用途绩效评分，二是进一步挖掘资金项目管理中存在问题，提出优化改进建议。