项目绩效自评报告

资金名称：广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”

预算单位：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

一、基本情况

（一）专项资金安排情况

- 根据广东省财政厅关于下达省工业和信息化厅经管2021年有关专项资金（第一批）的通知（粤财工〔2021〕22号），广东省制造业“千企智造·智汇行动”项目预算安排847.6万元，其中800万元（后续经请示按照省委组织部意见收回512万元，实际安排288万元）为省级保留专项资金管理经费，作为广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进活动的资金，用于代企业向承办单位集中支付的部分引才服务费、47.6万元为广东省制造业“千企智造·智汇行动”工作经费。

- 专项资金主要用途和扶持对象

- 1.省级保留专项资金管理经费

- 省委组织部联合我厅开展广东省制造业“千企智造·智汇行动”，跨区域开展人才交流引进及制造业高端人才定向引进活动，畅通高端人才对接产业和企业渠道，通过市场化方式以实际惠企措施切实降低制造业企业引才用才成本。以项目入库形式开展工作，经评审符合条件入库的服务机构，组织开展广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”高端人才定向引进活动，政府代企业集中支付引才服务费总额为288万元。

- 2.广东省制造业“千企智造·智汇行动”项目组织实施工作经费

47.6万元工作经费主要用于开展广东省制造业“千企智造·智汇行动”——云招聘活动经费（项目尾款）以及第三方机构辅助对广东省制造业“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进活动项目入库机构开展监督检查、现场核查及审核工作。

- （三）专项资金绩效目标情况

- 1.广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进项目：项目入库的4家机构通过市场化方式为广东省制造业企业解决引才难题，减轻制造业企业引才用才成本，引进人才数量35名。

- 2.广东省制造业“千企智造·智汇行动”项目组织实施工作经费：一是线上宣传，邀请企业发布岗位需求和引才条件，吸引人才应聘；协助组织省内各地市引才活动，切实提升活动影响力。二是对广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进项目入库的4家机构进行监督检查、现场核查及审核等，对需要代企业向人力资源机构支付引才服务费的材料进行审核并编制支付资金预核报告。

二、自评情况

（一）自评分数

- 经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标，自评得分   99.5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

在省财政厅下达专项资金后，安排专人跟进资金实施，定期督促项目入库机构加快工作进度，尽量保证资金按计划执行，但是受国内疫情防控常态化和国外疫情反弹影响，我省制造业企业引才需求释放相对往年明显放缓，高端人才流动的市场高峰期较往年明显延迟，为达到活动项目取得预期的工作效果，经请示省人才办同意，原计划活动服务期限由2021年3月31日延期至2021年4月30日，后期4家项目入库机构收集整理申报资料和第三方机构开展对申报资料的多轮审核。

本次纳入绩效评价范围的资金为335.6万元，其中广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进活动资金800万元中实际使用288万元（剩余512万元已按要求统一收回）。广东省制造业“千企智造·智汇行动”项目组织实施工作经费47.6万元，实际使用45.93万元（承办机构实际报价导致的结余资金1.67万元统一收回）。截至2021年12月30日，专项资金已全部分配333.93万元，资金分配率99.5%：已到位资金288万元，资金到位率100%。已到位资金中扶持方式为“工作经费”的为47.6万元，已支出资金45.93万元，资金支出率96.5%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- ①省级保留专项资金管理资金绩效目标完成情况：广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进活动的服务时间自2020年7月开始至2021年4月，项目入库机构申报的为广东省内制造业企业引进人才入职时间符合此时段要求且符合其他申报条件的数量为43个，完成了数量目标（目标为35个），其中，年薪50—100万元的40个，年薪100万元以上的3个，根据目前猎头市场平均引才服务费水平，企业通过猎头引进一名人才，需支付该人才年薪的20%作为引才服务费，通过此次活动为企业优惠的引才成本可将至人才年薪的5%（其中通过承办单位压减7%和政府代企业集中支付引才服务费8%）。借助市场化方式以实际惠企措施切实降低了制造业企业引才用才成本，将制造业企业定向引才费用将至人才年薪的5%，有效畅通了高端人才对接产业和企业渠道，为制造业企业提供了高端人才和战略性新兴产业领域的职位，得到企业的肯定和好评，较好促进形成了良好的广东省制造业引才氛围。

- ②广东省制造业“千企智造·智汇行动”项目组织实施工作经费绩效目标完成情况：较好的完成了该项资金既定绩效目标，云招聘活动邀请了近千家省内制造业企业释放岗位，承办单位通过承办活动启动仪式，大力推广宣传活动主旨和内容，在自有网络平台设置专属招聘页面，发布招聘职位，向千余家参加企业免费提供招引人才入场、人才定向推荐和线上面试邀约等服务，进一步提升了广东省制造业企业对人才的吸引力，该项目验收率为100%；广东省制造业人才“千企智造·智汇行动”——高端人才定向引进活动监督检查、现场核查及审核项目，通过材料审核225份、现场核查4场、督办会议3场等形式有效监督督促了承办单位工作进展，核查了成功邀请入职的高端人才的达标数量和达标情况，形成了审核结果，起到了运行监督管理作用，有效促进充分发挥省级财政资金使用效益，该项目验收率为100%。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

受国内疫情防控常态化和国外疫情反弹影响，我省制造业企业引才需求释放相对往年明显放缓，高端人才流动的市场高峰期较往年明显延迟，目前市场和企业的人力资源和引才运行机制，特别是设计高端人才方面，不同企业、不同服务机构之间的运行模式和实际需求差异显著，不同时期、不同阶段变化很大，机构市场运行形式灵活、变化迅速，同时受市场环境、综合政策、行业管理影响深刻。

三、改进意见

及时复盘，总结经验，进一步开展深入调研，立足于我厅的主责主业，积极配合省委组织部开展相关人才专项工作，结合市场实际，突出工业和信息化领域特点，加强对人才项目的规划设置，持之以恒支持我省制造业企业引进各类高端人才，服务企业需求，助力企业降低引才用才成本，积极发挥市场决定性作用和企业主体作用，发挥社会专业机构力量，通过市场化的方式，调动制造业企业引才育才和人力资源服务机构引进培育制造业急需紧缺高端人才内在动力，在安全高效规范使用财政资金的同时，提高资金使用效率，确保有关措施具有实际可操作性。