项目绩效自评报告

资金名称：2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（战略性产业集群产业链支撑）

省级预算部门：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（工业企业转型升级—战略性产业集群产业链支撑）安排计划的通知》（粤工信运行综合函〔2021〕11号）和《广东省财政厅关于下达省工业和信息化厅经管2021年有关专项资金（第一批）的通知》（粤财工〔2021〕22号），战略性产业集群产业链支撑资金共计9017万元（实际下达8350.0647万元），其中因素法分配地市企业情况综合数据采集补助1648万元、支持先进制造业集群培育2180.4万元，厅本级5188.6万元（实际下达4521.6647万元）。资金主要用于企业情况综合工作，推动制造业企业高质量发展评价，支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作，做好专项资金的项目评审、绩效评价、监督检查等事前、事中、事后相关工作内容，打造工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力。

绩效目标：完成全省企业情况综合数据审核验收任务，编制广东省制造业大数据指数月度报告，服务于全省制造业运行监测预警工作；开展企业大数据云平台（制造业高质量发展综合平台二期）平台建设任务，拓展数据资源接入范围，优化数据处理和分析能力，增加新的场景应用，为推动全省制造业高质量发展提供信息化工具支撑；支持专家咨询委日常工作运营，支撑全省战略性产业集群协同推进机制运作；打造具有影响力的工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力。

二、自评情况

（一）自评分数

自评得分99.34分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

（1）地市企业情况综合数据采集补助（1648万元）

采用因素法切块，用于地级以上市工业和信息化主管部门组织实施本地区2021年度制造业企业情况综合数据采集工作，安排资金1648万元。截止到2021年12月31日，该资金支出1582.26万元。

（2）支持先进制造业集群培育（2180.4万元）

通过因素法下达至地市，用于事后奖补广东省东莞市智能移动终端产业集群促进机构、广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构、广佛惠超高清视频和智能家电产业集群发展促进机构。截止到2021年12月31日，该资金支出2180.4万元。

（3）2021年度企业情况综合数据采集业务服务项目（185万元）

①该项目其中50万元为“2020年度企业情况综合平台改造及运营服务”合同尾款，已于2021年6月支付。②2021年8月，经政府采购（竞争性磋商）程序，我厅确定“工业和信息化部电子第五研究所”为“2021年度企业情况综合数据采集业务服务项目”承担机构，双方签定《2021年度企业情况综合数据采集服务项目合同》，服务费用为135万元，服务期限至2022年6月。截至2021年12月31日，本项目依照合同约定已支付款项135万元，其中一期款项94.5万元为签订合同后支付，二期款项40.5万元以银行履约保函方式提前支付。

（4）2021年度工业电力大数据应用服务项目（198万元）

2021年11月，经政府采购（竞争性磋商）程序，我厅确定“南方电网数字传媒科技有限公司”为2021年度工业电力大数据应用服务项目承担机构，双方签订《基于电力数据的工业经济运行监测服务合同》，服务费用193.5万元，服务期限至2024年3月。截止2021年12月31日，本项目依照合同约定已支付款项193.5万元，其中一期款项135.45万元为签订合同后支付，二期款项58.05万元以银行履约保函方式提前支付。

- （5）基于电力大数据的广东省制造业大数据预警服务项目合同余款（70万元）

- 该项目余款已按合同于2021年7月支付南方电网传媒有限公司。

（6）开发企业大数据云平台（制造业高质量发展综合平台二期）项目（1629.6万元，实际下达1262.76万元）

该项目共有4部分组成：①广东省制造业高质量发展综合平台（二期）项目，2021年10月，省政府采购中心采取“公开招标”的方式确定“数字广东网络建设有限公司”为制造业高质量发展综合平台二期）项目承担机构，我厅与该公司签订《制造业高质量发展综合平台二期）合同》，服务费用571.07万元，服务期限至2022年12月。截止2021年12月31日，本项目依照合同约定支付款项571.07万元，其中一期款项399.749万元为签订合同后支付，二期款项171.321万元，以银行履约保函方式提前支付。②广东省制造业高质量发展综合平台（二期）业务运营项目，2021年11月，经政府采购（竞争性磋商）程序，我厅确定“数字广东网络建设有限公司”为项目承担机构，服务费用162.86万元，服务期限至2022年12月。截止2021年12月31日，本项目依照合同约定支付款项162.86万元，其中一期款项114.002万元为签订合同后支付，二期款项48.858万元以银行履约保函方式提前支付。③广东省制造业高质量发展综合平台（二期）第三方服务，项目费用69.14万元，截止2021年12月31日，已支付70%进度款45.74万元。④广东省公共应急物资生产保供信息平台项目，2021年10月，省政府采购中心采取“公开招标”的方式确定“数字广东网络建设有限公司”为项目承担机构，费目费用308.1万元，截止2021年12月31日，已支付296.16万元。

（6）2021年制造强省建设专家咨询委员会日常咨询工作项目（306万元）

根据《规划与产业政策处关于审定2021年度支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目单一来源采购相关文件的签报》（厅内办〔2021〕1247）、《规划与产业政策处关于审定2021年度支持制造强省建设专家咨询委员会日常工作运营项目招标结果和合同的签报》（厅内办〔2021〕1447），该项目于2020年6月完成单一来源采购和签订合同工作，按照合同条款2021年6月中支付首期合同款214.13万，2021年8月尾根据银行保函支付尾款91.77万。

- （7）专项资金管理工作经费（500万元）

截至2021年12月31日，项目实际支出217.73万元。

- （8）工艺美术平台型企业发展项目（1900万元）

已全部拨付广东省广轻控股集团有限公司。

（9）工艺美术行业组织服务能力提升项目（100万元）

已全部拨付至广东省工艺美术协会。

- （10）广东省大数据开发者大会暨2021阿里云峰会·广东（300万元，实际下达0万元）

2.专项资金完成绩效目标情况。

截止到2021年12月31日，本资金安排计划中，因素法下达地级以上市经费全部完成使用，达到绩效目标；省本级完成使用有8个项目，除广东省广东省大数据开发者大会暨2021阿里云峰会·广东取消、资金未下达外，总体达到绩效目标。

3.专项资金分用途使用绩效

完成了全省企业情况综合数据审核验收任务，编制广东省制造业大数据指数月度报告，服务于全省制造业运行监测预警工作；制造强省建设专家咨询委员会扎实开展专题研究咨询研究；开展了专项资金的项目评审、绩效评价、监督检查等事前、事中、事后相关工作内容；打造具有影响力的工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力，达到了预期目标。

（1）地市企业情况综合数据采集补助项目

2021年度任务（2020年11月—2021年10月）累计完成12次月度任务、10次重点监测任务、2次半年度/年度任务和4次临时任务，数据经逐级审核合格的企业数量达到14.56万家次，超出全省目标（8.59万家次）69.6%，各地级以上市均完成省下达任务数量。

（2）支持先进制造业集群培育项目

①广东省东莞市智能移动终端产业集群促进机构。广东华中科技大学工业技术研究院，开展集群培育工作两年以来，构建了完善的集群服务组织架构，建设了4800余平米的集群办公场地，推动建设了工业设计、产品验证、装备集成、人才培训以及工业大数据5个公共服务平台。组织集群企业开展12项核心技术攻关，在5G通讯用高频覆铜板、5G基站用氮化镓（GaN）分立式射频器件、3D曲面玻璃屏和陶瓷精密构件研制、Mini/MicroLED显示模组制造、逻辑存储芯片封装以及高能量密度及快充锂电池研制等技术上取得突破。累计举办5场智能终端产业高峰论坛，组织集群120余家企业前往无锡、山东、重庆、四川、武汉等地开展6次国内调研考察，举办33场人才引进、技术交流、技术咨询、企业管理、财务与投资等专题活动。

项目期间，工研院、平台及实体项目承担单位累计申请专利248件，其中发明专利164件，获得国家级资质3项，参与制定国家标准5项，团体标准2项，国家专精特新“小巨人”企业2个，实体项目企业新增销售收入10.61亿元，服务集群企业5200余家，充分发挥了促进机构纽带桥梁作用，增强了集群企业间沟通交流机会，促进了行业协同发展。

②广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构。一是自身条件建设。通过建设完善促进机构日常运营管理的软硬件，使得促进机构日常运营管理的硬件环境得到改善，专业服务能力不断提高，产业集群推进及项目管理能力显著增强。建立形成促进集群发展的良好管理机制，在广州、深圳、佛山、东莞四个地市累计完成约800平方米办公场所的设立及优化升级。进一步完善促进机构日常运营管理条件，包括购置各类设备共计46台（套）。设立产业集群推进中心，扩充建立10人的运营和项目实施团队，并建立由15名以上资深专家组成的咨询团队。四是先后8次开展人员能力提升培训，不断提高团队的专业服务能力，从培育集群、服务企业、对接国外先进集群等方面提升促进机构人员的专业服务能力。二是公共服务活动。2021年度开展公共服务活动27次，包括举办各类技术交流与宣传活动8次，539家企业的1187人次参加；组织举办智能装备产业集群专业展会5次，积极组织集群成员企业459家参展；组织调研集群企业国际合作需求1次，开展国际合作与交流1次；组织调研集群企业人才需求情况1次，举办企业工程技术人员技能提升培训班8次；编制完成产业研究报告3次（份）；推动金融机构与产业企业的需求对接；不定期发布产业资讯200条以上。通过项目实施广泛促进集群成员间的交流沟通，推动产业企业提升发展。三是公共服务平台。推动合同规定的5个公共服务平台项目按计划完成合同书规定的建设内容各项指标，通过项目实施建立完善包括检验检测、合格评定、技术实训、工业大数据等领域的智能装备公共服务平台体系，广泛建立与集群内企业的服务协作，通过签订战略框架协议的形式为企业提供检验检测、合格评定、技术实训、工业大数据等各类公共服务。四是实体项目。推动合同规定的17个实体项目建设，通过项目实施进一步提升了企业产品的市场占有率和研发实力，产业集群在关键基础零部件、机器人本体、智能专用装备、系统集成应用、检验检测等全产业链环节的研发和制造水平得到有效提升。

③广佛惠超高清视频和智能家电产业集群发展促进机构。中央财政资金及时下达到各项目单位，支持先进制造业集群促进机构围绕集群发展进行自身建设，组织集群参与交流、参展、合作、人才引育工作，建设公共服务平台体系，完成关键技术改造实体项目建设，推动集群进一步发展壮大；完成后补助项目数（个）1个、财政资金到位率100%、财政资金使用合规性合规、项目经济效益情况良好、对行业发展或保障民生促进作用提高、对产业服务体系促进作用明显、服务对象满意度≥90%。

- （3）2021年度企业情况综合数据采集业务服务项目

一是定期开展宏观经济动态研究工作。每月按时完成国内外经济运行分析，完成12期《国内外宏观情况分析报告》；跟进粤苏浙鲁等兄弟省市工业经济运行分析，完成《粤苏鲁浙四省部分工业经济数据表》、《2021年前三季度与江苏浙江比较分析》、《2021年我省工业发展情况与江苏比较分析》《广东省工业发展情况与苏浙鲁比较分析》等研究报告；动态跟踪大宗商品及产业链产品价格走势情况，完成12期《大宗商品价格走势及产业链分析》；每月协助完成工业经济运行分析报告，编制完成12期广东省工业经济运行分析报告。二是编制重点领域、热点事件专题分析报告。完成《增强自主可控能力统筹推进补短板锻长板》（ppt版）、《实体清单对涉外企业供应链的影响分析》、《“全球最低税率”对我省跨国公司影响分析》、《当前电力供需形势紧张对全省工业经济的影响分析》、《国际产业链调整对我省的影响及对策建议》、《一季度全省工业企业利润下降原因分析的报告》等十余篇重点领域专题分析报告。三是按时完成全省企业情况综合采集任务。每月设计调整月度采集问卷，完成12次问卷设计；每月完成重点监测企业调查问卷，及时整理全省重点制造业企业生产经营情况供领导参阅；每月开展在线企业数据审核，完成超十万家企业数据审核；联系地市、企业为相关工作人员进行答疑，完成网络答疑超五千次；按要求收回问卷结果并进行分析，形成12期《广东省制造业企业运行情况》（简报）。

由于疫情等不可抗力因素，已就现场培训事项签订补充合同，补充合同中要求需在2个地市分别举办为期2天，地市、县（市、区，中山市和东莞市为镇或街道）企业数据采集工作机构工作人员合计约300人参加的现场业务培训。

（4）2021年度工业电力大数据应用服务项目

自项目合同签订以来，乙方正常履约中。乙方运用大数据等技术手段挖掘汇总工业企业用电情况，并提交相关报表数据和分析报告，为我厅每月向省领导呈报《广东省制造业大数据指数报告》提供了基础数据和参考素材。

（5）开发企业大数据云平台（制造业高质量发展综合平台二期）项目

自项目合同签订以来，乙方正常履约中，计划2022年12月前完成平台建设。

- （6）2021年制造强省建设专家咨询委员会日常咨询工作项目

- 一是开展专题研究咨询研究。目前各重点课题研究经过前期调研、学术研讨以及专家审议等方式，共形成4项研究成果，累计4份研究报告及决策参考。二是举办决策咨询论证会议及高峰论坛：截至2022年1月20日共召开专题咨询会或高端论坛7场。三是编制广东省制造强省建设专报和简报。截至2022年1月20日，共发布《广东省制造强省建设资讯》10期，呈报《广东省制造强省建设咨询专报》6篇；其中1篇专报获得省领导高度表扬、并转发有关部门办理、重点参阅，简报获得省工信厅厅领导肯定。四是加强咨询委对外合作与信息交流。主动加强与全国各地咨询委委员的联系，邀请各咨询委委员参加广东省制造强省建设有关活动，推动各咨询委委员履行自身职责，举办向咨询委主任委员等领导汇报会2次，邀请专家调研诊断与对外合作交流6次。五是推动完善咨询委工作机制。编制了《广东省制造强省建设专家咨询委员会课题研究管理办法（试行）》《广东省制造强省建设专家咨询委员会专报编制及报送办法（试行）》（目前正征求意见）；聘请会计事务所资深专家做项目财务顾问；设计咨询委logo和公文体例；建立日常工作保密制度，推动制定秘书处内部分工落实制度，提升咨询委微信公共号运营质量，发布20余份优秀研究报告，加强与南方日报、南都日报等媒体单位及中国信通院、赛迪等智库机构的合作交流的合作交流，邀请咨询委员及特邀专家接受采访10余次。六是编制年度制造业高质量发展优秀成果汇编。完成了《2019—2020年广东省制造业高质量发展研究报告汇编》核校出版和《2020—2021年广东省制造业高质量发展研究报告汇编》初稿编制。七是加强对重大政策举措的落地支撑。如支撑全省战略性产业集群数据图谱建设和智库咨询支撑机制搭建”，支撑《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》宣传宣贯，支撑各地市开展战略性产业集群政策和制造业十四五规划的落地实施，承担编制《广东省战略性产业集群发展研究报告》等。八是认真及时完成广东省制造强省建设领导小组及其办公室交办其他重点工作任务。如支撑省工信厅开展“在广东打造新发展格局战略支点背景下发挥制造业主力军作用”的主题研究及PPT制作，开展RCEP、中欧投资协议对广东制造业发展的影响研究，支撑领导小组办公室日常工作。

- （7）专项资金管理工作经费

- ①强化预算绩效管理。稳步推动预算绩效管理改革提质扩围，促进预算和绩效一体化。一是坚持全面绩效编制预算。强化绩效目标管理，配合省财政厅开展部门整体支出核心绩效指标体系建设试点工作，牵头研究制定《广东省工业和信息化厅部门整体支出核心指标体系》。建立“花钱必问效，无效必问责”的硬约束机制，2022年预算编制中，将《广东省工业和信息化厅部门整体支出核心指标体系》应用到2022年预算和绩效目标编制，开展部门整体预算申报绩效报告编制，所有项目全部编制绩效目标。二是扩大绩效监控范围。加大绩效运行监控力度，实施以项目监控为基础、紧盯重点地市的绩效监控体系，完善绩效评价由项目评价向政策任务、财政事权整体评价、地市整体与重点项目相结合的新型评价机制，2021年委托第三方机构完成21个地市省级财政专项资金共计56.13亿元。三是健全绩效评价结果运用机制。坚决贯彻落实“四挂钩”机制，建立“有进有退”的资金动态管理机制，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整相挂钩，对政策任务绩效评价结果为中的按照20%额度削减2022年预算安排额度，切实提高财政资源配置效率。

- ②强化内部审计监督。以推动财政政策落实为重点，进一步拓展内部审计监督广度和深度，加大对财政专项资金审计和内部管理各类风险隐患揭示力度，在促进政令畅通、消除安全隐患、保障财政资金安全规范等方面发挥了重要作用。提高政治站位，对审计查出问题整改情况进行了督查，建立审计整改工作台账，整改一个销号一个，对未整改到位的问题进行指导，对已整改到位问题帮助建立长效机制，深化整改成果，切实做好审计整改后半篇文章。

- ③强化专项资金监督管理。为进一步落实全面从严治党的主体责任，堵塞漏洞，防范风险，我厅以问题为导向，出台了《广东省工业和信息化厅关于进一步规范专项资金项目管理的通知》，制定细化了《关于进一步推动落实2020年省监委检查建议以及993号文的整改清单》，要求各级工信部门、厅各处室特别是资金管理部门（处室）要提高思想认识和政治站位，主动担当作为、强化责任意识、逐条逐项对照，以扎实有力的举措细化整改措施，切实抓好问题整改落实。同时，2021年由厅领导带队会同驻厅纪检监察组前往东莞、中山、韶关、清远等15个地市开展跟踪调研，与地市共同研究、剖析资金使用管理过程中的难点、盲点和突破点，指导地市领会贯彻文件精神、强化资金管理主体责任、细化资金管理制度、规范工作流程、完善监督体系、防范化解专项资金使用风险。

（8）工艺美术平台型企业发展项目

见重点绩效评价相关材料。

（9）工艺美术行业组织服务能力提升项目

见重点绩效评价相关材料。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

预算编制准确性有待提升，因政数局立项较晚，企业大数据云平台（制造业高质量发展综合平台二期）项目，预算编制偏高，部分资金申请财政收回；专项资金管理工作经费项目预算编制偏高，资金支出率为43.54%，支出率有待提升。

三、改进意见

加强预算编制管理力度，提高预算编制合理性。一是全面提高相关人员预算绩效管理意识和能力，明确预算管理的范围，充分了解并分析预算编制、执行过程中出现的困难，建立科学、合理的预算理机制，强化预算执行的刚性约束。二是做好项目立项申报前的准备工作，全面调研项目需求，明确项目目的和主要内容，围绕核心内容做好市场询价，提高预算编制的合理性。三是完善内部预算审核机制，加强对项目预算的内部审核，进一步提高预算编制的准确性。