项目绩效自评报告

资金名称：2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（信息化和信息产业发展）

省级预算部门：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2021〕6号）、《广东省财政厅关于下达省工业和信息化厅经管2021年有关专项资金（第二批）的通知》（粤财工〔2021〕25号），2021年共安排省级促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展）71867万元，分配如下：电子信息工业处安排专项资金12320万元用于支持半导体和集成电路产业发展等项目；工业互联网处安排17459.43万元支持工业互联网方向项目；信息化与软件服务业处安排专项资金12885万元用于支持开展乡村信息基础设施等项目；数字产业处安排7663万元支持信息技术应用创新产业发展项目（不予公开）；无线电频率与台站管理处安排专项资金410.1242万元用于支持珠三角卫星导航应用示范系统工程等项目；厅信息中心安排1129万元支持厅机关信息技术创新应用项目。另，电子信息工业处支持4K内容制作的专项资金5000万元直接下达省广播电视局，由省广播电视局负责资金项目全流程管理；工业互联网处支持工业互联网标识解析集成创新应用15000万元直接下达省通信管理局，由省通信管理局负责资金项目全流程管理，不纳入此次绩效自评中。此次绩效自评共涉及金额51866.5542万元。具体情况如下：

- （一）电子信息工业处

- 2021年省级促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展)共计安排12320万元支持半导体和集成电路产业发展等项目，详细如下：

1.安排10450万元下放地市审批权限，用于支持一批高端电子元器件产业化和集成电路首轮流片项目。

绩效目标：支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目26个。

- 2.安排1350万元下放地市审批权限，用于支持一批超高清视频应用示范项目。

绩效目标：4K节目储备量达23000小时。

- 3.安排400万元下放地市审批权限，支持广州举办世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会。

绩效目标：举办世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会1场。

4.安排120万元用于支持电子信息制造业统计分析和运行监测项目。承担单位为广东省电子信息行业协会。采用政府采购方式实施。

绩效目标：按照工信部要求完成电子信息制造业重点联系企业月报数据、催报、审核上报工作，年报数据催报、审核上报工作，编制完成电子信息制造业季度报告4篇和年度报告1篇。

- （二）工业互联网处

- 1.支持工业互联网标杆示范13588万元，以下放审批权限地市使用方式，支持广州、珠海、汕头、佛山、梅州、惠州、汕尾、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮等16个地市分行业分领域建设一批“灯塔式”工业互联网标杆示范。

- 绩效目标：培育不少于33个具有可推广性和较好的示范工业互联网标杆示范项目，带动项目总投入不少于44800万元，持续推动企业降本提质增效。

- 2.支持国家级工业互联网平台应用创新体验中心3000万元，直接下达项目牵头承担单位工业和信息化部电子第五研究所，用于配套支持工业和信息化部“工业互联网平台应用创新体验中心”项目（广州）建设。

- 绩效目标：建设国家级工业互联网平台应用创新体验中心（广州），项目建成后建设不少于3项应用场景的体验环境，为行业工业互联网应用和推广提供培训、咨询、测试等公共服务；组织开展优秀工业互联网服务商评价标准研究和优秀案例宣传，汇聚不少于50家服务商、服务行业10个以上；编制广东省产业集群数字化转型白皮书，开展产业集群数字化转型专题培训交流活动5次以上。

- 3.2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会工作经费350万元，直接下达大会主办单位工业和信息化部电子第五研究所，用于支持举办中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会，打造工业互联网领域的“广交会”。

- 绩效目标：举行2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会，搭建专业化交流合作平台，推动粤港澳大湾区数字经济和工业互联网发展，参会人数超过1000人，展示区面积不少于5000平方米，参展企业不少于50家，报道大会的主流媒体不少于3家。

- 4.广东省工业互联网应用服务平台建设费用421.43万元，以省本级政府采购方式，用于广东省工业互联网应用服务平台建设运营及相关服务经费支出。

- 绩效目标：建设广东省工业互联网应用服务平台，支撑产业集群工业企业数字化转型管理工作。平台注册企业数量不少于500家，实现信息发布、工业互联网产品展示查询、工业企业数字化转型项目申请、审核、兑现、管理等功能。

- 5.“工业互联网政策评价及对接工作”项目费用100万元，以省本级政府采购方式，用于支持开展工业互联网领域重点研究和对接服务。

- 绩效目标：开展“广东省产业集群数字化转型试点”具体组织工作，包括组织产业集群数字化转型的深入调研，服务产业集群数量不少于5个，调研及座谈企业、行业机构等数量不少于100家；组织成熟集群方案论证，跟踪评价集群成效，开展论证会或对接活动数量不少于5场；对产业集群数字化转型政策措施开展评价、提出优化建议方向。

（三）信息化与软件服务业处2021年共获得12885万元省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术）用于支持开展乡村信息基础设施等项目，包括:

1.安排12660万元用于支持乡村信息基础设施建设，主要用用于支持中国电信股份有限公司广东分公司承担的“2021年广东电信乡村信息基础设施建设项目”。采用省级评审的方式实施，资金于2021年4月到账，到位率100%。

绩效目标：完成广东省境内所有未连通光纤网络的20户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于4220个），开通宽带能力达到100M以上。

2.安排200万元用于支持软件统计分析项目，承担单位为广东软件行业协会。采用政府采购的方式实施，资金于2021年4月到账，到位率100%。

绩效目标：2021年下半年至2022年上半年做好软件服务业的统计、监测工作，按工业化信息部要求完成企业年报、月报数据上报工作，编制运行分析报告。

3.安排25万元用于支持软件企业退税核查项目，承担单位为广东软件行业协会。采用政府采购的方式实施，资金于2021年4月到账，到位率100%。

绩效目标：2021年开展软件企业退税核查工作，完成退税核查统计上报工作。

（四）无线电频率与台站管理处

珠三角卫星导航应用示范系统工程是2012年经原总装备部和广东省人民政府共同批复同意立项建设的项目，因项目建设推进迟缓、机构编制调整等原因，2018年经国家北斗办同意，对原建设方案进行了调整，调整后项目建设总体目标是：建设二个支撑平台项目建设（公共技术支持平台、公共运营服务平台）；建设二个行业应用示范建设（广东省民用运力国防动员管理系统、广州市公务车使用管理信息系统）；建设一个城市应用示范建设（南沙新区北斗城市应用示范系统）。建设完成后实现北斗终端应用规模 98325 台，发布 15 个标准规范，并开展应用推广和宣传工作。项目于2020年1月14日圆满通过了国家北斗办的整体验收（含任务验收、财务验收），由于项目建设周期长，为防止资金沉积，省财政厅2016年底收回第三期省级配套资金。项目通过国家验收后需要按照合同支付方式第三期省级配套资金，经厅党组同意在2021年信息化和信息产业发展经费中安排410.1242万元用于完成支付工作。

（五）厅信息中心安排1129万元用于2021年支持厅机关信息技术创新应用项目，支付信息化项目合同款。

二、自评情况

（一）自评分数

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化。资金分配合理、到位及时。制度完整，资金支出、管理规范。项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。自评得分98.76分，各项指标具体分析如下：

1.过程自评得分19.76分。

- （1）资金管理自评得分11.76分。此次评价总额度51866.5542万元，实际支出50844.60585万元，支出率98.03%，自评得分12*0.9803=11.76分。（详见本报告专项资金使用绩效部分内容）

（2）事项管理自评得分8分。我厅积极开展项目跟踪监管。一是加强项目入库指导，在项目入库阶段进一步细化项目入库标准，并对地市推荐的项目进行复核提醒，指导地市做细做实项目入库工作；二是加强常规监管，结合重点工作调研督导、跟踪服务、审计及绩效评价发现问题整改检查等工作，下发《广东省工业和信息化厅关于加强2021年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持电子信息产业方向资金和项目管理》《广东省工业和信息化厅关于做好2021年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆项目入库项目核查工作的通知》，指导地市和项目承担单位严格按照省财政要求加强资金使用和项目管理。

2.产出自评得分40分。中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会会议场次、支持工业互联网标杆示范项目（个）、乡村信息基础设施建设：自然村、光网覆盖建设、举办世界超高清视频产业发展大会、支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目（个）、4K节目储备量、支持自主软硬件产品适配测试和行业应用通用性软硬件解决方案项目（个）、信创领域关键核心技术和产品突破项目（个）共8个项指标均已完成预期目标。（详见本报告专项资金使用绩效部分内容）

- 3.效益自评得分39分。

- （1）经济效益指标自评得分10分。带动企业项目投入73139（万元）已完成预期目标。

- （2）社会效益指标自评得分10分。软件、高端电子元器件和高端芯片等领域关键核心产品研发及产业化能力已完成预期目标，自评得分10分。（详见本报告专项资金使用绩效部分内容）

- （3）可持续影响指标自评得分9分。

- 绩效目标：标杆项目具有推广或示范价值，持续推动企业降本提质增效，自评得分9分。3个项目已终止项目建设并撤销项目计划；部分项目延期或在建设期中，最终建设效果未能全面评价，该项扣1分。

- （4）服务对象满意度自评得分10分。根据地市工信部门反馈情况，获扶持企业满意度达到95%以上，完成预期目标。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

（1）电子信息工业处

2021年共下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持电子信息产业方向专项资金12320万元用于支持新一代信息技术产业发展等项目，具体支出情况如下：

- 方向1：支持半导体和集成电路产业发展。根据《广东省工业和信息化厅关于开展2021年省级促进经济高质量发展专项资金(工业互联网和新一代信息技术发展）电子信息产业项目入库的通知》（粤工信电子函〔2020〕695号）要求，各地市分别组织申报和专家评审等程序，已组织实施并向省工信厅报备，完成财政资金的支出，河源市剩余计提工作经费90877元，肇庆市剩余计提工作经费15359元，资金支出率为96.94%。

- 方向2：支持超高清视频应用示范项目。根据《广东省工业和信息化厅关于开展2021年省级促进经济高质量发展专项资金（工业互联网和新一代信息技术发展）电子信息产业项目入库的通知》（粤工信电子函〔2020〕695号）要求，各地市分别组织申报和专家评审等程序，已组织实施并向省工信厅报备，完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

- 方向3：2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会工作经费。广州市已组织实施并向省工信厅报备，完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

- 方向4：电子信息制造业统计分析和运行监测。根据《电子信息工业处关于开展2021年电子信息制造业统计分析和运行监测项目政府采购工作的签报》（厅内办[2021]483号），经通过竞争性磋商政府采购程序，已组织实施并完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

- （2）工业互联网处

- 其中省本级资金实际支出3834.84万元，支出率99.05%，结余经费主要为采购结余费用及采购项目尾款，其中工业互联网政策评价及对接工作项目已于2022年通过项目验收并支付项目尾款。下放审批权限资金实际支出12953.8万元，支出率95.33%，地市结余资金主要包括部分地市计提工作经费结余；部分地市需待项目验收后再下拨资金；部分项目撤销支持计划未下达财政资金，撤销项目计划的资金均已全部收回省财政。

（3）信息化和软件服务业处

2021年共下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）乡村信息基础设施建设、信息化和信息产业发展支撑项目等项目资金12885万元，具体支出情况如下：

1）安排12660万元用于支持乡村信息基础设施建设。

根据《广东省工业和信息化厅关于开展2021年省级促进经济高质量发展专项资金（乡村信息基础设施建设）项目入库储备的通知》（粤工信信软函[2020]702号）、《关于2021年省级促进经济高质量发展专项资金（乡村信息基础设施建设）项目入库评审工作方案的签报》（厅内办[2020]1799号）、《关于开展2021年省级促进经济高质量发展专项资金（乡村信息基础设施建设）项目入库现场核查工作的签报》（厅内办[2020]1908号）、《广东省工业和信息化厅关于下达2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2021〕6 号），经组织申报和专家评审等程序，已组织实施并完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

2）安排200万元用于支持软件统计分析项目。

根据《信息化与软件服务业处关于开展2021年软件统计分析项目政府采购工作的签报》（厅内办〔2021〕650号）、《关于委托广东志正招标有限公司承担2021年软件统计分析项目政府采购工作的签报》（厅内办〔2021〕992号），经组织申报和专家评审等程序，已组织实施并完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

3）安排25万元用于支持软件企业退税核查项目。

根据《关于开展2021年软件企业退税核查工作服务机构公开遴选工作的签报》（厅内办〔2021〕492号）、《广东省工业和信息化厅关于公开遴选2021年软件企业退税核查工作服务机构的通告》（通告〔2021〕9号）《广东省工业和信息化厅关于2021年软件企业退税核查工作服务机构名单的公示》，经组织申报和专家评审等程序，已组织实施并完成财政资金的支出和项目验收工作，资金支出率为100%。

- （4）无线电频率与台站管理处

- 专项资金支出情况：100%支出。

- （5）厅信息中心。2021年支持厅机关信息技术创新应用方向预算1129万元，实际支付1088.46525万元，结余资金40.53475万元已退回省财政。

- 2.专项资金完成绩效目标情况

- （1）电子信息工业处

- 绩效目标1：支持半导体和集成电路产业发展绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。支持高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目40个。

- 绩效目标2：支持超高清视频应用示范项目完成情况：达到总体绩效目标要求。4K节目储备量达30255小时。

- 绩效目标3：2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会工作经费绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。2021年5月9日，2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会在广州成功举办。

- 绩效目标4：电子信息制造业统计分析和运行监测项目绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。完成电子信息制造业重点联系企业月报数据、催报、审核上报工作，年报数据催报、审核上报工作，项目尚未验收。

- （2）工业互联网处

- 根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2021〕6号），工业互联网方向资金分配合理、制度完整，资金支出管理规范，项目产出和效益等各项指标完成情况较好，大部分项目均完成预期建设计划，并取得良好效果。扣分项主要集中在少量工业互联网标杆示范项目延期或中止项目建设，对标杆项目的整体扶持效果存在一定的影响。

- （3）信息化和软件服务业处

- 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2021〕6 号）规定，2021年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）乡村信息基础设施建设、信息化和信息产业发展支撑项目共计下达绩效目标18个（产出指标9个，效益指标9个），完成指标18个（产出指标9个，效益指标9个），完成率为100%。具体情况如下：

| - 二级指标 - 名称 | - 三级指标 - 名称 | - 目标值 | - 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数量指标 | - 1：自然村光网覆盖建设 | - 完成广东省境内所有未连通光纤网络的 20 户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于 4220 个） | - 完成广东省境内所有未连通光纤网络的 20 户以上自然村光纤网络建设工作（实际建设总量为6506个） |
|  | - 2：统计软件和信息服务企业 | - 3500 家 | - 4273家 |
|  | - 3：核查企业数量 | - 完成 2021 年省税务局提供企业名单与资料审查 | - 完成 2021 年省税务局提供企业名单与资料审查 |
| - 质量指标 | - 1：宽带业务速率 | - 开通宽带业务速率需能达到 100M | - 开通宽带业务速率达到 100M |
|  | - 2：覆盖全省21个地市 | - 统计工作实现 21 个地市全覆盖 | - 统计工作实现 21 个地市全覆盖 |
|  | - 3：总体项目验收合格率 | - 100% | - 100% |
| - 时效指标 | - 1：项目建设期 | - 一年 | - 一年 |
|  | - 2：项目建设期 | - 一年 | - 一年 |
|  | - 3：项目建设期 | - 一年 | - 一年 |
| - 经济效益指标 | - 1：通过宽带能力提升，持续发展乡村信息经济能力提升，支撑农村经济发展 | - 通过宽带能力提升，持续发展乡村信息经济能力提升，支撑农村经济发展 | - 通过宽带能力提升，持续发展乡村信息经济能力提升，支撑农村经济发展。 |
|  | - 2：统计分析广东软件和信息技术服务业发展情况，提出政策措施，促进广东省软件和信息技术服务业高质量发展。 | - 统计分析广东软件和信息技术服务业发展情况，提出政策措施，促进广东省软件和信息技术服务业高质量发展。 | - 统计分析广东软件和信息技术服务业发展情况，提出政策措施，促进广东省软件和信息技术服务业高质量发展。 |
|  | - 3：通过减免企业所得税，给企业带 来直接经济效益（该指标为动态指标，根据当年申请享受税收优惠的企业申报数确定） | - 通过减免企业所得税，给企业带来直接经济效益（该指标为动态指标，根据当年申请享受税收优惠的企业申报数确定） | - 通过减免企业所得税，给企业带来直接经济效益（该指标为动态指标，根据当年申请享受税收优惠的企业申报数确定） |
| - 社会效益指标 | - 1：加快推广政务、教育、医疗、农业等四大信息化扶贫应用，为偏远自然村地区群众脱贫致富提供信息化支撑。 | - 加快推广政务、教育、医疗、农业等 四大信息化扶贫应用，为偏远自然村 地区群众脱贫致富提供信息化支撑。 | - 加快推广政务、教育、医疗、农业等四大信息化扶贫应用，为偏远自然村地区群众脱贫致富提供信息化支撑。 |
|  | - 2：通过开展软件和信息技术服务业统计，提升广东省软件和信息服务业的影响力 | - 通过开展软件和信息技术服务业统计，提升广东省软件和信息服务业的影响力 | - 通过开展软件和信息技术服务业统计，提升广东省软件和信息服务业的影响力 |
|  | - 3：降低我省软件企业经营成本，营造软件企业良好的营商发展环境。 | - 降低我省软件企业经营成本， 造软件企业良好的营商发展环 境。 | - 降低我省软件企业经营成本，造软件企业良好的营商发展环境。 |
| - 可持续影响指标 | - 1：可持续开展“现代农业产业园”、“智慧党建”、“美丽乡村”、“智慧农村” 等一系列信息化扶贫项目。 | - 可持续开展“现代农业产业园”、“智慧党建”、“美丽乡村”、“智慧农村” 等一系列信息化扶贫项目。 | - 可持续开展“现代农业产业园”、“智慧党建”、“美丽乡村”、“智慧农村” 等一系列信息化扶贫项目。 |
|  | - 2：通过持续开展软件和信息技术服务业统计，为政府部门提供基础数据支撑和政策建议，推动广东省软件和信息技术服务业持续健康发展 | - 通过持续开展软件和信息技术服务业统计，为政府部门提供基础数据支撑和政策建议，推动广东省软件和信息技术服务业持续健康发展 | - 通过持续开展软件和信息技术服务业统计，为政府部门提供基础数据支撑和政策建议，推动广东省软件和信息技术服务业持续健康发展 |
|  | - 3：通过开展软件企业核查，帮助企业享受税收优惠，持续推动广东省软件和信息技术服务业健康发展 | - 通过开展软件企业核查，帮助企业享受税收优惠，持续推动广东省软件和信息技术服务业健康发展 | - 通过开展软件企业核查，帮助企业享受税收优惠，持续推动广东省软件和信息技术服务业健康发展 |

- 注：三级指标名称的数字标识代表资金分用途所属指标，分别是：

- 1：2021 年广东电信乡村信息基础设施建设项目

- 2：软件统计分析项目

- 3：软件企业退税核查项目

- （4）无线电频率与台站管理处

- 专项资金完成绩效目标情况：资金到账后30天内完成了支付工作，避免了涉及企业清欠存在的风险。

- （5）厅信息中心。提升了我厅信息安全保障力度，符合绩效目标要求。

- 3.专项资金分用途使用绩效

- （1）电子信息工业处：

- 支持半导体和集成电路产业发展方面，支持40个高端电子元器件和高端芯片项目，带动全省半导体和集成电路产业加快发展。支持超高清视频应用示范项目，支持63个超高清应用示范项目，以示范应用带动超高清视频广泛应用，推动4K内容产业发展。电子信息制造业统计分析和运行监测项目。完成电子信息制造业重点联系企业月报数据、催报、审核上报工作，年报数据催报、审核上报工作，项目按计划正常推进中，待项目到期后再行验收。

- （2）工业互联网处：

- 支持工业互联网标杆示范方面，按照“先典型引路、后全面推广”的实施路径，聚焦电子信息、装备、汽车、食品、医药、轻工石化、家电、家具等行业，聚焦5G+工业互联网应用标杆、产业链数字化协同、工业互联网创新应用等方面，建设62个不同规模、不同行业、不同模式的“灯塔式”工业互联网标杆示范，带动项目总投入达73139万元。重点推动数字化转型意识强、自动化、信息化基础好的制造业企业，面向产业转型升级的实际需求探索5G与工业网络融合组网模式，挖掘产品质量检测、设备智能维修运维、工业视频监控等“5G+工业互联网”典型应用场景；支持支持行业龙头制造业企业以产业链在线高效协同为目标，带动省内核心供应链制造企业实施生产制造环节统一标准的数字化改造，提高上下游产业链协作效率和供应链可靠性，推动制造企业广泛运用工业互联网新技术、新模式实现降本提质增效。

- 支持国家级工业互联网平台应用创新体验中心方面，支持工业和信息化部电子第五研究所面向特定行业、特定区域、特定工业场景等建设国家级工业互联网平台应用体验中心，目前项目已基本完成主要建设目标，建设进度符合项目管理要求，已建成覆盖4项应用场景的体验环境，汇聚了100多家服务商、服务行业超过20个；通过联合行业专家、集群企业服务商等，编制广东省产业集群数字化转型白皮书，开展产业集群数字化转型专题培训交流活动7次，有效推动工业互联网平台的应用普及。

- 支持2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会方面，于2021年9月17日成功举办2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会，突出专业化、市场化、精品化，打造工业互联网领域的“广交会”。大会构建“1+6+1”版块矩阵，通过1场大会、6场分论坛和1个专题展全方位、多层次、立体化展示工业互联网和粤港澳大湾区数字经济发展最新成果。工业和信息化部相关领导和司局，各省（区、市）数字经济和工业互联网主管部门负责同志，我省各相关部门、各地市的相关负责同志，有关专家和业界代表、研究机构、企业和媒体代表等1000余人参加了会议；省内外50家企业机构参加了专题展；广东新闻联播、南方日报、南方+、中国日报网、广州日报、搜狐、新浪、凤凰网、腾讯新闻等主流媒体进行了报道，进一步树立广东工业互联网品牌，扩大广东工业互联网影响力，取得了良好的社会反响。

- 支持工业互联网应用服务平台方面，严格按照省政务数据管理局批复的立项方面组织平台建设，目前平台建设进度符合预期计划并已完成了大部分建设内容，实现信息发布、工业互联网产品展示查询、工业企业数字化转型项目申请、审核、兑现、管理等功能，有效支撑相关项目管理和宣传推广工作。

- 支持工业互联网政策评价及对接工作方面，以竞争性磋商方式委托第三方机构，针对我省产业集群、产业园区数字化转型开展政策支撑、企业调研、专题研讨、宣传推广、智库组建等方面工作，服务产业集群数量6个，调研企业110家并形成调研报告，组织专题研讨会或对接活动12场，推动产业集群数字化转型政策实施取得良好效果。

- 信息化与软件服务业处：

- （1）2021 年广东电信乡村信息基础设施建设项目。

- 绩效目标：完成广东省境内所有未连通光纤网络的 20 户以上自然村光纤网络建设工作（建设总量不少于 4220 个），开通宽带能力达到 100M 以上。

- 完成情况：达到绩效目标要求。2021年通过加大信息基础设施建设投资力度，推进城乡百兆光纤升级，缩小城乡数字鸿沟，已完成广东省境内所有未连通光纤网络的 20 户以上自然村光纤网络建设工作，实际新增连通光缆的自然村数6506个。

- （2）软件统计分析项目。

- 绩效目标：2021 年下半年至 2022 年上半年做好软件服务业的统计、监测工作，按工业化信息部要求完成企业年报、月报数据上报工作，编制运行分析报告。

- 完成情况：达到绩效目标要求。已完成2021年全省软件业年报4273家，软件业务收入15736亿元、2021年下半年至2022年上半年全省软件业月报统计、全省软件出口统计；编制完成行业运行分析报告12份；开展专项统计调查；完成4273家软件和信息技术服务业企业统计数据库；组织开展全省统计报表制度宣贯培训1次。

- （3）软件企业退税核查项目。

- 绩效目标：2021 年开展软件企业退税核查工作，完成退税核查统计上报工作。

- 完成情况：达到绩效目标要求。完成了2021年省税务部门提交的57家申请享受税收优惠政策的软件企业和集成电路设计企业资料核查、24家企业现场核查工作，并撰写核查工作开展情况及核查结果报告。

- 厅机关信息技术创新应用方向：

- 通过加强信息安全建设，有效提升了我厅信息安全保障力度。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

- 1.本政策任务资金支持项目面向前沿的信息技术和产业，部分地市对前沿的信息技术和产业不熟悉，在指导企业项目入库和项目评审过程中存在困难。

- 2.因县区财政部门拨款流程较长，且对县区一级没有资金拨付进度考核规定，导致部分下放地市审批权限资金到第四季度才将资金拨付到项目单位。

- 3.部分工业互联网标杆示范项目建设进度未如预期。部受疫情影响部分标杆示范项目建设进度未如预期，存在项目延期风险；部分标杆项目因企业自身原因终止建设或项目建设方案有较大变动，已撤销项目计划。

三、改进意见

- （一）加强地市基层工作人员培训。综合运用视频直播等多种手段，针对项目入库、资金管理等业务进行培训，加强对地市工信部门业务人员的培训力度，提升地市工作人员业务水平。

- （二）强化项目跟踪管理。加强对项目实施单位的管理指导，协调解决项目实施和资金使用过程中存在的问题，助力项目建设效率更高质量更好。

（三）加强资金和项目管理。指导地市进一步压实资金项目管理主体责任，规范相关工作流程，做细做实项目储备、项目入库论证等方面的工作；联合地市工信部门积极对接项目承担单位，协调解决项目实施和资金使用过程中存在的问题，推动项目加快建设进度。