项目绩效自评报告

专项资金名称：2021年省级促进经济高质量发展专项资金

（工业企业转型升级）

省级预算部门：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

产业创新能力和平台建设

- 基本情况

（一）资金额度

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年超视堺10.5代TFT-LCD项目计划的通知 》（粤工信创新函〔2021〕7号）《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第一批）的通知 》（粤工信创新函〔2021〕13号）和《 广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第二批）的通知 》（粤工信创新函〔2021〕14号），安排产业创新能力和平台建设方向省级财政资金79196.81万元（不含工业设计方面）。

（二）资金分配方式

- 1.省级企业技术中心。采取竞争性评审，以事后奖补方式实施。省级财政补助额不超过项目购置仪器设备和软件投入额的 40%，单个项目财政补助额不超过200万元，共安排10160.81万元以因素法切块18个地市，支持省级企业技术中心开展创新能力提升建设。

| 序号 | 地区 | 安排额度（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 1487 |
| 2 | 珠海市 | 494 |
| 3 | 汕头市 | 740 |
| 4 | 佛山市 | 1851.01 |
| 5 | 韶关市 | 965 |
| 6 | 河源市 | 278 |
| 7 | 梅州市 | 200 |
| 8 | 惠州市 | 200 |
| 9 | 东莞市 | 398 |
| 10 | 中山市 | 619.8 |
| 11 | 江门市 | 264 |
| 12 | 阳江市 | 200 |
| 13 | 湛江市 | 346 |
| 14 | 肇庆市 | 364 |
| 15 | 清远市 | 965 |
| 16 | 潮州市 | 200 |
| 17 | 揭阳市 | 189 |
| 18 | 云浮市 | 400 |
|  | 合计 | 10160.81 |

- 省级制造业创新中心。单个省级制造业创新中心补助资金不高于项目总投资的30%，以不超过1000万资金标准进行直接补助，重点支持创新中心测试验证、中试孵化等能力建设的研发设备、软件购置等，共安排4000万元用于支持未获得过省级财政资金支持的省级制造业创新中心开展创新能力项目建设。

| 序号 | 地区 | 安排额度（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 1000 |
| 2 | 惠州市 | 1000 |
| 3 | 潮州市 | 1000 |
| 4 | 揭阳市 | 1000 |

- 国家制造业创新中心。支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目 5000 万元(其中2000万元在2021年省级促进经济高质量发展专项资金(产业创新能力建设)中安排,其余3000万元另行安排)，用于支持“国家印刷及柔性显示创新中心”能力建设配套项目仪器设备购置。

| 序号 | 地区 | 安排额度（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东省工业和信息化厅 | 5000 |

- 发展平板显示项目（超视堺10.5代线项目）。根据省政府一企一策支持10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目，2021年安排25036万元用于支持超视堺国际科技（广州）有限公司10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目。

- 支持建设乐金显示第 8.5 代OLED 项目。根据省政府一企一策支持广州市引进建设乐金显示光电科技(中国)有限公司第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目。2021年安排35000万元用于支持乐金显示光电科技(中国)有限公司第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目。

二、自评情况

（一）自评分数

自评总分为100分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

截至2021年12月，省级财政预算79196.81万元，实际支出资金79172.77万元，其中广州市、珠海市省级企业技术中心项目计提工作经费24.04万元未支出，于2022年5月申请退回，支出率99.9%。

1）支持省级企业技术中心项目

省级财政预算10160.81万元，实际下达资金10160.81万元，截至2021年12月，实际支出10136.77万元，其中广州市、珠海市共计提工作经费24.04万元未支出，于2022年5月申请退回，支出率99.7% 。

- 支持省级制造业创新中心项目

省级财政预算4000万元，实际拨资金4000万元，截至2021年12月，实际支出4000万元，支出率100%。

- 支持国家制造业创新中心项目

省级财政预算5000万元，实际拨资金5000万元，截至2021年12月，实际支出5000万元，支出率100%。

- 支持乐金显示光电科技(中国)有限公司建设第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目

- 省级财政预算35000万元，实际下达资金35000万元，截至2021年12月，实际支出35000万元，支出率100%。

- 发展平板显示项目（超视堺10.5代线项目）

省级财政预算25036万元，实际下达资金25036万元，截至2021年12月，实际支出25036万元，支出率100%。

- 专项资金完成绩效目标情况。

1）支持省级企业技术中心项目

2021年共支持69家省级企业技术中心开展创新能力建设，带动形成自主知识产权1092项，带动企业投入创新研发资金超过10亿元。新增认定省级企业技术中心76家。

- 2）支持省级制造业创新中心项目

完成对4家未获得过省级财政资金支持的省级制造业创新中心开展创新能力项目建设的支持，引导制造业创新中心组建累计投入6313.79万元，并通过能力建设项目形成知识产权50余项。成功创建国家5G中高频器件创新中心，批复组建5家省级制造业创新中心。

- 3）支持国家制造业创新中心项目

完成对支持“国家印刷及柔性显示创新中心”能力建设配套项目仪器设备购置的支持，2022年4月2日组织专家对项目进行中期检查认为：经查看项目单位提供的自有设备性能测试原始数据，器件性能指标基本达到第一阶段技术指标考核要求。已完成专利申请68项。已完成7家企业、高校、科研院所开展服务及合作。

- 4）支持乐金显示光电科技(中国)有限公司建设第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件项目

- 完成对广州市引进建设乐金显示光电科技（中国）有限公司第8.5代有机发光二极管（OLED）显示器件项目的支持，带动项目累计投资420.99亿元。

- 5）发展平板显示项目（超视堺10.5代线项目）

完成对超视堺国际科技（广州）有限公司10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目的支持，带动项目累计投资434.7亿元。

3.专项资金分用途使用绩效。

专项资金专题严格按照《广东省省级工业和信息化专项资金管理办法》（粤财工〔2017〕176号）制定计划、组织申报和评审、下达项目计划、拨付资金、开展自评管理，进行定期、不定期的项目抽查，自觉接受财政、审计、监察等部门的检查和审计。印发《广东省工业和信息化厅关于开展2021年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）产业创新能力和平台建设资金项目入库的通知》（粤工信创新函〔2020〕479号）和《广东省工业和信息化厅关于2021年省级企业技术中心建设入库项目完工评价工作指引的通知》（粤工信创新函〔2020〕543号）指导各地市做好项目入库工作。针对入库工作中发现的问题，发布《广东省工业和信息化厅关于做好2021年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目入库符合工作的通知》（便函〔2020〕3641号）及《广东省工业和信息化厅关于继续做好2021年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目入库符合工作的通知》（粤工信创新函〔2021〕1号）指导部分地市做好入库复核工作。

- 省级企业技术中心项目、国家创新中心项目、乐金第8.5代有机发光二极管（OLED）显示器件项目、平板显示项目已按计划进度完成，各项绩效指标均已完成，达到预期目标。通过资金资助，受资助项目企业技术创新能力不断增强，多数企业技术水平达到国内先进水平，处于同行业的国内、国际领先水平。项目实施后，逐步实现加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系进程的预期目标。从项目使用单位建设情况来看，产生的社会效益较为明显。

- 专项资金使用绩效存在的问题

- 无

三、改进意见

无

产业创新能力和平台建设（工业设计方面）

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第一批）的通知》（粤工信创新函〔2021〕13号），2021省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）共安排839.19万元支持全省工业设计发展。其中省本级安排38万元，地市资金安排801.19万元。

- 省本级项目：安排38万元用于开展工业设计能力评价指标课题研究，绩效目标为开展相关课题研究，形成不少于3个工业设计评价指标，为建立工业设计的统计调查制度提供有力支撑。

- （二）地市项目：共安排801.19万元通过项目法方式分配至有关地市用于支持国家级、省级工业设计中心建设，其中广州安排234万元共3个项目，珠海安排124.66万元共2个项目，汕头安排100万元1个项目，佛山安排85.33万元1个项目，东莞安排200万元共2个项目，中山安排57.2万元1个项目。绩效目标为引导企业工业设计专项资金投入超过2687万元，加强平台建设，提升设计能力。

- 二、自评情况

（一）自评分数

自评得分99分（详见绩效自评指标评分表）。对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化；资金分配合理、到位及时；制度完整，资金支出及时、管理较规范；项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。扣分情况如下：1.广州1项目未能落实资金支出，扣0.5分。2.部分地市项目实际支出较慢，并存在支出额度与入库项目有差异的情况，省本级项目因疫情原因部分省外工作安排未能如期进行需申请延期，扣0.5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。截至2021年12月31日，该项专项资金839.19万元合计支出728.76万元，支出率86.8%，未完成所有支出的原因主要有以下方面：广州市一项目未能落实建设单位，没有形成支出80.84万元，另有3万元工作经费没有支出；珠海市项目资金安排核实有误差（预算多了15.19万元）；省本级项目（工业设计能力评价指标研究）受疫情影响，课题研究已申请延期，尾款11.4万元暂未有支付。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。2021年，全省共扶持9个国家省、省级工业设计中心能力建设；根据有关地市报送数据统计，有效引进企业工业设计资金投资6212.6万元，超过绩效目标131.2%。省本级项目（工业设计能力评价指标研究）已开展相关研究，目前已形成不少于3个的有效评价指标，完成率100%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是项目库工作基础不够扎实，部分地市及企业受疫情及专项资金调整频繁影响，项目储备未达预期，对入库工作影响较大。二是地市经办人员因岗位轮换等因素，主动谋划不足，对资金项目情况不掌握，部分项目额度有误差。

三、改进意见

我处将认真落实厅党组对专项资金管理的有关工作要求，并以绩效评价和内部审计发现的问题为契机，加强整改落实，确保处室资金项目管理抓实抓好抓细。同时将进一步规范管理流程，加强项目跟踪管理，督促项目承办单位加快项目实施和成果验收，及时支付项目尾款，提升资金使用效益。