项目绩效自评报告

资金名称：省级打好污染防治攻坚战专项资金

（绿色循环发展与节能降耗）

预算单位：广东省工业和信息化厅

填报日期：2022年6月

一、基本情况

- 根据《广东省工业和信息化厅关于2021年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目入库储备工作的通知》（粤工信节能函〔2020〕471号）要求，我厅结合各市入库项目情况，制定了2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划的通知》（粤工信节能函〔2021〕15号），2021年打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）共计8000万元，其中，省本级预算129万元，包括3个项目：省级清洁生产企业评定25万元、清洁生产审核服务质量评估50万元、节能环保产业发展研究报告编制54万元。其余项目资金7871万元，分配权限下放各地市，由各地工业和信息化主管部门安排具体项目，支持4个专题方向：（1）工业固体废物资源化利用项目（3490.5万元）；（2）清洁化改造项目（3476.87595万元）；（3）绿色设计产品项目（390万元）；（4）粤港清洁生产伙伴计划（484万元）。另外支持部分地市计提专项资金项目管理工作经费（29.62405万元）（详见表1、表2）。

- 表1 2021年绿色循环发展与节能降耗资金各市安排情况表

资金单位：万元

| 序号 | 地区 | 工业固体废物资源化利用项目 | 清洁化改造项目 | 绿色设计产品项目 | 粤港清洁生产伙伴项目 | 计提工作经费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 |  | 96.49595 | 110 | 25 | 3.50405 | 235 |
| 2 | 深圳 |  |  |  | 115 |  | 115 |
| 3 | 珠海 |  | 297 | 70 | 8 |  | 375 |
| 4 | 汕头 |  | 200 |  |  |  | 200 |
| 5 | 佛山 | 1000 | 400 | 100 | 30 |  | 1530 |
| 6 | 韶关 |  | 298.5 |  |  | 1.5 | 300 |
| 7 | 河源 |  |  |  | 55 |  | 55 |
| 8 | 梅州 | 492.5 |  |  |  | 7.5 | 500 |
| 9 | 惠州 | 498 | 100 |  | 148 | 2 | 748 |
| 10 | 汕尾 |  | 200 |  |  |  | 200 |
| 11 | 东莞 |  | 296.88 |  | 75 | 3.12 | 375 |
| 12 | 中山 |  |  | 50 | 13 |  | 63 |
| 13 | 江门 |  | 400 | 50 | 5 |  | 455 |
| 14 | 阳江 |  | 98 |  |  | 2 | 100 |
| 15 | 湛江 | 500 | 400 |  |  |  | 900 |
| 16 | 茂名 | 500 |  |  |  |  | 500 |
| 17 | 肇庆 | 500 | 100 | 10 | 5 |  | 615 |
| 18 | 清远 |  | 99 |  |  | 1 | 100 |
| 19 | 潮州 |  | 294 |  |  | 6 | 300 |
| 20 | 揭阳 |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | 云浮 |  | 197 |  | 5 | 3 | 205 |
| 合计 |  | 3490.5 | 3476.87595 | 390 | 484 | 29.62405 | 7871 |

- 表2 2021年绿色循环发展与节能降耗专项资金省属项目使用安排额度表

资金单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 主要内容 | 资金额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级清洁生产企业评定 | 广东省工业和信息化厅 | 拟遴选第三方机构承担“省级清洁生产企业”审核评估验收及现场抽查复核部分企业工作。 | 25 |
| 2 | 清洁生产审核服务质量评估 |  | 对清洁生产技术服务单位的清洁生产审核服务质量进行评估。 | 50 |
| 3 | 节能环保产业发展研究报告编制 |  | 摸查全省节能环保产业发展现状及存在问题，编制节能环保产业发展研究报告，提出推动产业发展的政策建议。 | 54 |
| 合计 |  |  |  | 129 |

二、自评情况

（一）自评分数

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化；资金分配合理、到位及时；制度完整，资金支出及时、管理较规范；项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）绩效自评总分98分。扣分情况如下：（1）转移支付地市资金，深圳市一企业因经营异常账户冻结，奖励资金（5万元）未下达；省本级资金“省级清洁生产企业评定”项目（25万元）已经厅党组会审议通过取消，未形成支出。扣0.05分。（2）部分地市项目监管有效性有待加强，扣0.5分。（3）部分项目进度滞后，对尽早发挥项目的环境及社会效益有所削弱，扣1.5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

粤港清洁生产伙伴计划项目，因深圳市一企业因经营异常账户冻结，奖励资金（5万元）未下达。为落实《关于进一步推动落实2020年省监委监察建议以及993号文的整改清单》和《法规处关于进一步清理省级非资金类项目的通知》，“省级清洁生产企业评定”项目（25万元）已经厅党组会审议通过取消。以上2项目资金已由厅统筹收回省财政（粤财工〔2021〕83号），其余项目资金已全部按程序下达项目承担单位。

2.专项资金绩效目标完成情况。

- （1）工业固体废物资源化利用项目

该项目计划支持7个一般工业固体废物资源化利用项目，带动全省一般工业固废综合利用能力提升，实际支持了9个项目。单个项目的固体废物综合利用能力不低于：一般工业固体废物10万吨/年，或新能源汽车废旧动力蓄电池 5万吨/年（梯次与再生利用可合并计算），或生活垃圾 5万吨/年，或垃圾焚烧飞灰3万吨/年。通过资金支持项目引导，鼓励企业推广应用工业固废综合利用先进适用技术装备，积极推动工业固体废物资源化利用项目建设。至2021年底，累计创建四批次46个工业固体废物资源化利用示范项目，项目全部建成后新增一般工业固废综合利用能力2742万吨/年，显著提高我省一般工业固废综合利用能力水平。

- （2）清洁化改造项目

该项目计划支持各市31个清洁化改造（含节能、节水、减排）项目，推动工业企业绿色发展。其中，节能类项目的年节能能力不低于1000吨标准煤；节水类项目的年节水量应不低于30万吨，且取水量、重复利用、漏损、排放等指标均应达到相关行业节水型企业标准的考核值；减排类项目的减排量不低于20%。2021年，实际支持地市清洁生产技改项目42个，超额完成预期绩效目标，有力推动了企业清洁生产程度提升。

- （3）绿色设计产品项目

该项目对成功列入国家级绿色设计产品名单的企业给予直接奖励，提升绿色设计产品供给能力和质量。2021年，根据企业自愿申报，实际奖励了116个获得国家级绿色设计产品。在专项资金奖励及日常工作的有力推动下，我省累计创建国家级绿色工厂241家、871个绿色产品、10个绿色园区、41个绿色供应链，绿色制造示范数量稳居全国首位。

- （4）粤港清洁生产企业项目

该项目落实粤港合作框架协议，对获得“粤港清洁生产伙伴”优越标志企业、“粤港清洁生产伙伴”（制造业）标志企业给予一次性直接奖励，已获得奖励的企业不再奖励。2021年，粤港双方共同认定发布了174家企业为2021年度“粤港清洁生产伙伴”标志企业。实际奖励各市获得粤港清洁生产伙伴标志企业94个。通过该项目实施，加强了粤港政府部门间的业务合作沟通，同时有力推动了在粤的港资企业积极开展清洁生产技术改造，为我省完成节能减排约束性指标、提高资源利用效率、改善生态环境质量作出了一定贡献。

- （5）清洁生产审核服务质量评估项目

该项目开展清洁生产技术服务单位服务质量评估，计划现场核查企业100家形成评估报告。通过遴选第三方机构，对102家工业企业及为其提供清洁生产技术服务的82家第三方技术服务机构，通过书面审查第三方机构编制的清洁生产审核报告、技术人员状况、服务对象评价，场实核查企业清洁生产方案实施情况、第三方机构清洁生产方案编制情况等内容，最终形成102份子报告和2份总报告，超额完成预期目标。通过评估，掌握了有关地市清洁生产技术服务市场现状，服务机构服务能力和提供服务质量情况，发现服务机构在协助企业完成清洁生产审核过程中存在的不足并提出改进建议。为下一步提高清洁生产审核完成质量，规范清洁生产审核管理，促进我省清洁生产产业高质量发展打下了基础。

- （6）节能环保产业发展研究报告编制项目

该项目通过遴选第三方机构摸查全省节能环保产业发展现状及存在问题，编制节能环保产业发展研究报告，提出推动产业发展的政策建议。项目完成了《广东省节能环保产业发展研究报告》编制，通过对省内外企业、行业协会、工业园区、技术机构、政府部门等的调研分析，运用翔实的数据和丰富的图表，说明了我省节能环保产业的发展状况，当前产业发展优势和存在的短板，在国内、国际所处地位，与江苏、山东、浙江等省横向比较情况，节能环保产业各细分领域情况，广东省各地区发展情况，省内外、国内外有关政策情况，产业未来发展趋势和技术方向，并梳理出《广东省节能环保产业细分领域先进技术及典型案例汇编》《广东省节能环保产业链重点企业目录》《广东省节能环保产业链重点项目库》，结合国内其他兄弟省市发展节能环保产业的成功经验，提出了推动我省节能环保产业发展的政策措施建议，为深入推进《广东省培育安全应急与环保战略性新兴产业集群行动计划（2021—2025年）》落实落细，推动我省节能环保产业高质量发展提供了有力支撑。根据统计数据，2021年全省安全应急与环保产业规上企业数达2701家，产业总营业收入达3164.54亿元，利润总额285.29亿元，产业实现增加值845.89亿元，增加值增速为11.7%，产业占GDP比重达0.7%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是，项目监控及处置力度仍有不足。为推动全省工业固体废物综合利用及节能减排项目能力提升，2021年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）重点支持新建、在建项目入库，项目入库时尚在建设中，受技术、资金、市场、经营、疫情等因素影响，部分项目的进度与预期偏离较大，存在延期完工和验收情况。尽管省市两级工信部门积极跟踪督促，但仍存较大困难。二是，受机构改革、岗位轮换等因素影响，部分地市人员对资金项目管理不熟悉，存在能力不足、对下放给地市的资金分配管理工作“接不住”问题。

三、改进意见

我处将继续以绩效评价和内部审计发现的问题为契机，将加强资金项目管理作为一项长期坚持的工作认真抓实抓好，推动资金项目管理上一个台阶。一是，加强专项资金支持项目的跟踪督促。进一步强化地市工信部门的主体责任意识，对支出进度及验收进度较慢的地市约谈有关负责人，提出加快支出进度建议，确保加快财政支出，严格执行资金进度与预算安排挂钩的管理办法。二是，积极争取参加财政部门或厅财审处组织的资金项目管理能力相关培训，提升省本级资金管理人员的管理水平。强化对地市工作人员业务培训，宣讲政策规定，及时答疑解惑，提升地市资金管理人员能力。