附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：民营经济及中小微企业发展

对应政策任务个数：1个  及具体名称：民营经济及中小微企业发展

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：廖立颖；杨楠；刘勇华；谢育展

联系电话：83133274；83134726；83135950；83376440

填报日期：2023年5月

一、基本情况

2022年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）共下达20000万元，包括融资担保降费补助、专精特新企业贷款贴息、应收账款融资奖励、“创客广东”大赛合计18015万元（切块给各地市），中小企业人才培训项目资金1430万元（留存省本级），中小微企业服务日系列活动555万元（留存省本级）。

（一）融资担保降费补助

1.扶持对象

汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮共15个市的政府性融资担保机构。

2.扶持范围和额度

上述地市政府性融资担保机构2020年7月1日至2020年12月31日期间新增的单户担保金额1000万元及以下、平均年化担保费率不超过1%（含）的小微企业融资担保业务，按业务发生额的1%给予补助；对平均年化担保费率超过1%但不超过1.5%的小微企业融资担保业务，按担保发生额的0.5%给予补助。对上述地市政府性融资担保机构2021年1月1日至2021年6月30日期间新增的单户担保金额1000万元及以下、平均年化担保费率不超过1.5%的小微企业融资担保业务，按担保发生额的0.5%给予补助。

（二）专精特新等中小企业贷款贴息资金

1.扶持对象

2021年6月30日及以前认定且目前仍在有效期内的专精特新企业（含工信部认定的专精特新“小巨人”企业、省认定的专精特新/高成长企业）。

2.扶持范围及额度

上述企业获得商业银行人民币贷款并在2020年7月1日至2021年6月30日期间实际发生的利息总额达到30万元及以上的支出给予补助（时间、额度核定以利息单实际发生额为准），补助额度按照单个企业的补助比例最高不超过利息的50%，补助金额最高不超过100万元。

（三）应收账款融资奖励资金

1.奖励对象

供应链核心企业。

2.奖励条件和标准

（1）在广东省境内（不含深圳）依法设立，具有独立企业法人资格，2020年7月1日至2020年12月31日期间通过人民银行征信中心应收账款融资服务平台在线确认，帮助广东省中小企业实现应收账款融资的供应链核心企业。

（2）按帮助广东省中小企业实现应收账款融资年化金额不超过1%的额度给予奖励。

（四）服务体系建设（“创客广东”大赛）

1.支持对象

支持“创客广东”大赛省赛、专题赛主办或承办单位；“创客广东”地市赛支持对象为有意愿举办并按要求入库的地市；支持“创客广东”大赛获奖落地并获得股权融资的项目单位。

2.支持范围

一是支持举办赛事活动。包括地市赛、专题赛和省决赛，用于补助赛事组织策划、场地物料、专家邀请、宣传推广和服务对接等。其中，地市赛每个最高不超过30万；专题赛、决赛共677万。二是支持获奖项目落地。对“创客广东”大赛省50强项目落地，获得股权融资的，按照不超过融资额度10%给予奖励，最高不超过100万元（已奖补项目除外）。

（五）中小企业人才培训项目

1.支持范围：突出实施“新粤商”培训工程，设置数字经济、服务能力提升、企业管理能力提升、产业集群发展、转型升级、赋能发展、先进制造等7个专题培训，共87个培训班次。

2.培训对象：主要为全省中小微企业、服务机构中高层经营管理人员以及专业技术人员等，计划免费培训5000人次以上。

3.资金使用方式：分培训专题组织公开招投标，由中标单位按要求组织实施培训。

（六）中小微企业服务日系列活动

举办“中小微企业日”主题活动，宣传关于促进中小微企业发展的政策。开展志愿者服务活动和直播带岗活动，举办线上志愿服务直播培训活动和线下政策宣传、财税咨询、智能制造等类型的志愿服务活动，举办线下校园招聘活动和线上直播带岗活动，帮助中小企业解决发展中遇到的问题，营造社会关心、支持中小微企业发展的舆论氛围。

二、自评情况

（一）自评分数

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化；资金分配合理、到位及时；制度完整，资金支出及时、管理较规范；项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。2022年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）绩效自评总分92.18分。扣分主要原因是2022年受疫情反复影响，无法按原计划推进中小企业人才培训、校园招聘会等线下活动，导致未能全部完成绩效目标。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2022年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）下达金额20000万元，下达率100%。其中，截至2022年12月底，民营经济及中小微企业发展专项资金拨付至地市金额18015万元，已拨付17198万元；省本级资金1985万元，因2022年受疫情反复影响，无法按原计划推进中小企业人才培训、校园招聘会等线下活动，已拨付980.18万元，目前2022年中小企业人才培训项目正推进中。省级财政下达、拨付至地市财政均在预算法规定时间之内。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2022年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）绩效目标全部实现。

一是推动政府性融资担保机构开展支小业务，融资担保机构帮助企业实现融资担保额200000万元，实现值融资担保额266495万元；融资担保业务年化保费费率不高于1.5%，实现值年化保费费率不高于1.5%。

二是对在2020年7月1日至2021年6月30日期间发生商业银行贷款利息支出的专精特新企业给予贴息补助，支持企业获得贷款250000万元以上，实现值融资3263195万元。

三是支持供应链核心企业帮助中小企业供货商进行应收账款融资，帮助中小微企业实现应收账款融资50000万，实现值融资133262万元。

四是“创客广东”创业创新大赛地市赛目标值为吸引参赛项目或企业700个、地市赛吸引龙头企业参加43个、“创客广东”地市赛媒体报道70家、推动“创客广东”省赛获奖项目落地广东9个；实现值参赛项目数2105个、龙头企业141家次、177家次媒体参与报道、落地项目9个；省赛目标值为吸引参赛项目超过2000个、参与龙头企业参加100个、投融资机构100家、媒体报道100家；实现值参赛项目数3976个、龙头企业210家次、投融资机构340家次、媒体报道660家次。

五是中小企业人才培育目标值5000人次以上、举办培训班70班次以上、学员满意度90%以上，2022年因受疫情影响，培训活动无法按时推进，因此2022年培训项目实现值为培训2430人次、举办培训班36个班次（其中5个班次已开班，31个班次已完成）、已完成的培训满意度超过98%。

六是中小微企业服务日系列活动。举办1场主题活动，现场参加者不少于100人，实现值在广州市纳金科技产业园举办了“中小微企业日”系列活动，现场省直各部门、各地级市共187人参加，营造了支持中小微企业日发展的良好氛围。开展线上线下志愿服务活动不少于100场次，线上线下志愿服务企业10万人次以上，活动参与者满意度不低于85%，助力全省中小企业疫情下复工达产，实现值组织全省各地市志愿服务工作站共成功开展财税、金融、政策解读等类型的线下志愿服务培训活动810场，联合广东广播电视台开展了30场线上志愿服务直播，共吸引超600万人次观看，线上线下培训服务超618万人次，服务企业超14万家次，活动参与者满意度90%以上，取得了良好的成效。举办中小企业人才招聘系列活动，线下举办3场校园招聘会，实现值在粤西地区举办了1场“专精特新”企业校园招聘活动，组织304家“专精特新”企业等优质企业在广东石油化工学院举办现场招聘会和直播带岗云聘会活动；线上举办30场的直播带岗活动，实现值线上举办90场直播带岗活动，共有722家优质中小企业参与直播带岗；人才服务对接企业不少于1500家次，实现值人才服务对接企业1026家次。

3.专项资金分用途使用绩效。

一是融资担保降费补助。2022年省财政共安排1603万元，下达资金1603万元，推动15个市的政府性融资担保机构在2022年为13548家中小企业融资担保263亿元，担保额同比上升13.8%，进一步发挥政府性融资担保作用。

三是专精特新企业贷款贴息。2022年省财政共安排13552万元，下达资金13552万元，对专精特新等中小企业在一定期间内获得商业银行贷款并实际发生的利息支出进行贴息补助，累计帮助554家企业获得商业银行贷款3263195万元，资金杠杆效应明显，奖补政策受到企业好评。

四是应收账款融资奖励。2022年省财政共安排1013万元，下达资金1013万元，对通过中征应收账款融资服务平台和广东省中小企业融资平台在线确认账款、支持我省上游中小企业融资的核心企业，按不超过实际年化融资额的1%给予奖励。2022年1-12月中征平台新增融资额81.7亿元，新增注册用户3938家，新增交易9428笔，新增注册用户和新增交易较2021年增加了467家、3105笔；新增规模供应链94条，涉及上下游企业578家，融资4085笔，融资额262.8亿元，融资额同比上升83%，有力推动供应链核心企业支持中小微企业应收账款融资，构建供应链上下游企业互信互惠、大中小企业协同配套发展的生态环境。

五是创业创新。2022年“创客广东”大赛共吸引3976个项目参赛，参赛项目数量创历史新高。其中“专精特新”企业189家，总计邀请超过210家次龙头企业、340家次投资机构、362名专家评委全程参与，660家次媒体参与报道，发布新闻稿件超过1449篇次，“创客广东”品牌影响力逐渐凸显。本届大赛向“创客中国”大赛推选的16个项目中有15个项目晋级全国500强，在各省（市、区）区域赛推选中排名第一。在“创客中国”大赛决赛中，我省共4个项目获奖，包括企业组一等奖、二等奖，创客组二等奖、优胜奖，其中云舟生物科技（广州）股份有限公司获得企业组一等奖，获得“创客中国”大赛组委会秘书处颁发的“优秀组织单位”荣誉。

六是中小企业人才培育项目。2022年突出“新粤商培训工程”，设置数字经济、服务能力提升、企业管理能力提升、产业集群发展、转型升级、赋能发展、先进制造等7个专题培训。截至5月20日，完成66个班次（剩余21个班次在6月全部完成），累计培训4830人次，满意度超过98%。目前委托第三方中期检查及验收机构对培训项目进行中期监督检查，以及做好终期验收工作准备，要求各承办单位在中期检查中发现的问题进行认真整改，确保整改措施落到实处、见到实效。

七是中小微企业日系列活动。开展“中小微企业日”主题活动，举办了主题大会和全省中小微企业工作交流会；在网上中博会同步开展了专题服务；主题活动在中博会微信小程序、广东经视科教频道直播，获得约9万人次观看；在广州塔投放“6月27日中小微企业日中小企业能办大事”宣传广告，营造了支持中小微企业日发展的良好氛围。2022年，志愿服务平台发布公益教学视频241个、征集志愿服务工作站344家、招募专家志愿者611名，《志愿服务“六个一”创新引领为“益企”》作品获得第十届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛三等奖，是全省唯一一个获奖的省直机关作品。《四度创新为益企，志愿服务树标杆》作品获得2022年度全国中小企业服务联盟能力竞赛优秀中小企业创新服务项目。持续开展中小企业人才招聘系列活动，其中，线上开展了90场广东省直播带岗助“六稳”活动，共组织了“专精特新”中小企业、小巨人企业等722家优质中小企业参与直播，提供了优质岗位超2.18万个，收到简历数超3.04万份，吸引线上观看量达2114万人次。线下开展了2022年广东省“专精特新”企业校园招聘会（粤西地区专场），组织304家“专精特新”企业等优质企业在广东石油化工学院举办现场招聘会和直播带岗云聘会活动，现场面试毕业生3000余人次，初步达成就业意向达890多人次。招聘活动受到企业和大学生的广泛好评，取得良好的社会效应。

（三）专项资金使用绩效存在的困难和问题

部分地市支出进度慢于预期。在资金拨付环节，各地市财政部门管理要求不一致，部分地区财政拨付流程较长；同时欠发达地区财政状况较为紧张，一定程度上拖慢了资金支出进度。

2022年受疫情反复影响，无法按原计划推进中小企业人才培训、校园招聘会等线下活动，导致资金使用出现延期跨年使用或收回情况。

三、改进意见

加强跟踪督促，落实“四挂钩”工作要求。进一步强化地市工信部门的主体责任意识，对支出进度较慢的地市约谈科室负责人，提出加快支出进度建议，确保加快财政支出，严格执行资金进度与预算安排挂钩的管理办法。

加快工作进度，尽早制定工作计划，抓紧开展省本级资金项目的招投标工作，保障项目的顺利实施完成，较好发挥财政资金效益。