附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：工业企业转型升级

对应政策任务个数： 1个   及具体名称：首台（套）重大技术装备研制与推广应用

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：张晓琪

联系电话：83133387

填报日期：2023年5月16日

一、基本情况

（一）资金安排情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达省级省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划（第一批）的通知》（粤工信装备函〔2021〕96号）和《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金项目计划（第二批）的通知》（粤工信装备函〔2022〕2号），2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金预算安排12926万元，其中按因素法切块下达全省各地（深圳除外）资金12926万元。

（二）资金分配方式、主要用途和扶持对象

省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金采取因素法切块下达地市，用于支持企业研制推广首台（套）重大技术装备。对生产符合《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》或工业和信息化部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》要求的装备产品，实现销售后对研制企业进行奖励，原则上按单台（套）装备售价的30%给予奖励。提升企业技术创新能力。

（三）绩效目标

1.因素法切块下达资金2022年总体绩效目标：采取事后奖补的方式，支持企业研制推广首台（套）重大技术装备，2022年支持符合工业和信息化部或广东省首台（套）重大技术装备标准的装备产品35个以上，首台（套）装备新增授权发明专利35项以上，带动符合国家和省目录标准的首台（套）装备销售收入不低于4亿元。装备企业技术创新能力大幅提升，促进一批重大技术装备实现进口替代。

二、自评情况

（一）自评分数

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：资金、事项管理规范，资金下达支出及时，监管有效。项目数量、质量、时效等产出类和经济、社会、可持续等效益类等各项指标完成情况较好。自评得分99分，各项指标具体分析如下：

1.资金管理。（自评得分：11分）

根据《广东省工业和信息化厅关于下达省级省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划（第一批）的通知》（粤工信装备函〔2021〕96号）和《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金项目计划（第二批）的通知》（粤工信装备函〔2022〕2号），专项资金分别于2021年12月10日和2022年2月16日，全部下达至各地，资金到位及时，到位率100%，省级层面支出率100%。根据我厅每月财政专项资金执行通报，2022年上半年，省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金存在个别地市实际支出相对较慢的情况。

2.事项管理。（自评得分：8分）

加强对地市的指导、监管。一是在2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金按因素法切块下达各地后，严格落实预算执行定期分析机制，及时跟进专项资金落实情况，厅内每月召开一次办公会议研究预算支出执行情况，并通报财政专项资金执行进度，形成月度监督机制，进一步加快预算执行进度，强化预算动态监控，提高预算执行效率和资金使用效益。二是开展专项资金管理调研，通过实地走访、座谈交流等形式，加强对财政专项资金管理,提高财政资金使用效益，并进一步加大政策的宣传力度,推进政策落实落地。

3.数量指标。（自评得分：10分）

2022年，共安排财政专项资金12926万元以事后奖补方式支持40个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的装备产品应用。支持我省装备制造企业加快突破短板及关键核心技术，实现重大装备产品创新，不断提高自主化水平，推动我省首台（套）重大技术装备推广应用。

4.质量指标。（自评得分：10分）

专项资金使用合规性100%。一是资金调剂程序规范。针对剩余未分配的“一下”控制数额度，我厅向省财政申请调剂，经省财政厅同意，调整额度共计35572.61万元，其中，首台（套）重大技术装备研制与推广应用政策任务控制数额度4024万元，形成2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金（第二批）按相关程序要求下达广州、佛山、惠州等7个地市，支持首台（套）重大技术装备的研发与使用。调剂程序合规。二是各地、各部门按规定程序支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出情况。三是下达的资金均规范执行会计核算制度，并按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

5.时效指标。（自评分数：10分）

以事后奖补方式支持40个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的项目均已于2022年12月前完成并实现销售。

6.成本指标。（自评分数：10分）

因素法切块下达各地资金、省级专项资金评审管理工作经费的支出均未超出财政预算，各地市项目能保障完成进度。

7.经济效益指标。（自评分数：10分）

一是以事后奖补方式支持40个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的装备产品均已实现销售，首台（套）装备销售收入超4亿元。二是重大技术装备产业规模迅速扩大。据不完全统计，2022年获得省级首台（套）重大技术装备奖补的企业中，大部分企业主营业务收入实现迅速增长。

8.社会效益指标。（自评分数：10分）

支持首台（套）重大技术装备的研发与使用专题扶持项目，均有自主知识产权、核心专利，首台（套）装备新增授权发明专利数超35项，加快国产重大技术装备研发、推广和应用,促进技术装备实现进口替代。

9.可持续影响指标。（自评分数：10分）

支持首台（套）重大技术装备的研发与使用专题扶持项目企业，不断突破短板及关键核心技术，实现了一系列重大装备产品创新，专项资金扶持项目实现销售推广及应用，形成良好的示范效应，大大激发了企业创新研发积极性，实现研发生产和行业带动的良性循环。

10.服务对象满意度指标。（自评分数：10分）

根据对获得财政资金支持企业的调查，服务企业较满意，该项自评得分为10分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

在因素法切块资金下达地市后，坚持贯彻落实预算执行“一月一分析”制度，安排专人负责跟进资金实施，定期通报各地财政政策落实情况，确保预算按计划执行。截至2022年12月31日，资金支出进度达到100%，资金使用效益较高。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2022年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金共扶持符合工信部或广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录要求的装备产品40个，有力推进我省首台（套）重大技术装备推广应用，首台（套）装备新增授权发明专利至少40个，激发我省装备制造企业首台（套）重大技术装备研发和创新积极性，鼓励和引导装备企业开展技术攻关，提升企业创新能力。

3.专项资金分用途使用绩效

一是我省装备制造业规模效益持续提升，对全省工业经济的支撑作用不断增强。2022年装备工业实现增加值17688亿元，增长44.7%，占规模以上工业比重44.7%。

二是装备企业技术能力水平大幅提升。在首台（套）奖补政策的引导和支持下，我省装备制造企业加大研发投入，深入开展自主知识产权产品研发，企业创新能力不断提高，发明专利授权量大幅提升。

三是推动一批装备实现新突破。通过实施首台（套）重大技术装备研发奖补，支持企业加大创新研发投入力度，突破关键核心技术，推动企业高质量发展。如禾信仪器通过技术攻关与创新，实现国产高端质谱仪国产化，填补国内空白，实现国际同类商品化质谱仪器的替代。全省首台（套）装备产品出口量不断提高，已在全球超过100个国家或地区实现销售，国际市场不断拓展，形成了伊之密、恒力泰、东方精工、达意隆、弘亚数控、拓斯达、南兴装备等一批有较强国际影响力、在细分市场处于领先地位的装备产品品牌。

- 专项资金使用绩效存在的问题

省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金按期下达到地市后，个别地市专项资金实际支出进度较为缓慢，未及时兑付到企业。

三、改进意见

严格落实预算执行定期分析机制，及时跟进专项资金落实情况，持续强化动态监控，督促地市加快专项资金实际支出进度，及时将资金拨付到企业。