附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：工业企业转型升级

对应政策任务个数：1  及具体名称：战略性产业集群产业链支撑

预算部门：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：石战峰、何浩杰、杜哲勇、阮淼亮、赵春明

联系电话：83133252、83133234、83133237、83135838、83132743

填报日期：2023年6月16日

一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年促进经济高质量发展专项资金（工业企业转型升级—战略性产业集群产业链支撑）安排计划的通知》（粤工信运行综合函〔2022〕3号）和《广东省财政厅关于下达省工业和信息化厅经管2022年有关专项资金（第二批）的通知》（粤财工〔2022〕25号），战略性产业集群产业链支撑资金共计4800万元。资金主要用于企业情况综合工作，支持战略性产业集群咨询机构和制造强省建设专家咨询委员会日常运作，做好专项资金的项目评审、绩效评价、监督检查等事前、事中、事后相关工作内容，打造工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力。

绩效目标：完成全省企业情况综合数据审核验收任务，编制广东省制造业大数据指数月度报告，服务于全省制造业运行监测预警工作；支撑全省战略性产业集群协同推进机制运作，开展技术研判、产业化推进,支撑建立完善产业集群“五个一”工作体系、产业链图谱绘制、提供决策参考意见等具体工作；支持专家咨询委日常工作运营，统筹协调全省战略性产业集群咨询机构的联合运作，开展重大课题研究项目；打造具有影响力的工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力。

二、自评情况

（一）自评分数

自评得分97.68分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

（1）企业情况综合数据采集及经济动态信息收集支撑项目（270万元）

用于完成40000家次企业情况综合数据审核验收；按月编制广东省工业经济运行分析报告，保障好全省制造业运行监测预警工作。2022年10月，经政府采购（竞争性磋商）程序，我厅确定“工业和信息化部电子第五研究所”为“2022-2023年度企业情况综合数据采集及经济动态信息收集支撑项目合同”承担机构，双方签定《2022-2023年度企业情况综合数据采集及经济动态信息收集支撑项目合同》，服务费用为270万元，服务期限至2024年10月。截至2022年12月31日，本项目依照合同约定已支付款项270万元，其中一期款项189万元为签订合同后支付，二期款项81万元以银行履约保函方式提前支付。

（2）制造业大数据服务项目（110万元）

根据资金用途调整情况，于2022年10月调整收回91万元，剩余19万元结转至2023年，用于“2020年高速公路货运数据应用服务项目”尾款。

（3）2022年度战略性产业集群咨询机构项目（1500万元）

16个包组均已完成资金拨付，实际支出1497.988万元。

（4）2022年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目（420万元）

根据《规划与产业政策处关于审定2022年度支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目单一来源采购相关文件的签报》（厅内办〔2022〕1466）、《规划与产业政策处关于审定2022年度支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目采购评审结果和合同的签报》（厅内办〔2022〕1632），该项目于2022年6月完成单一来源采购和签订合同工作，按照合同条款2022年6月中支付首期合同款293.93万，2022年6月尾根据银行保函支付尾款125.97万，实际支出419.9万元，支出率100%。

（5）专项资金管理工作经费（500万元）

截至2022年12月31日，项目实际支出223.84万元，资金支出率44.71%。

（6）工艺美术平台型企业发展项目（1900万元）

已全部拨付广东省广轻控股集团有限公司。

（7）工艺美术行业组织服务能力提升项目（100万元）

已全部拨付至广东省工艺美术协会。

2.专项资金完成绩效目标情况。

截止到2021年12月31日，省本级完成使用有7个项目，总体达到绩效目标。

3.专项资金分用途使用绩效

完成了全省企业情况综合数据审核验收任务，编制广东省制造业大数据指数月度报告，服务于全省制造业运行监测预警工作；制造强省建设专家咨询委员会扎实开展专题研究咨询研究；开展了专项资金的项目评审、绩效评价、监督检查等事前、事中、事后相关工作内容；打造具有影响力的工艺美术行业平台型企业，提高美术行业协会影响力，达到了预期目标。

（1）企业情况综合数据采集及经济动态信息收集支撑项目

一是定期开展宏观经济动态研究工作。每月按时完成国内外经济运行分析，完成12期《国内外宏观情况分析报告》；跟进粤苏浙鲁等兄弟省市工业经济运行分析，完成《2022年前三季度广东增速低于江苏原因说明》、《前三季度广东、江苏、山东与RCEP成员国签证出口对比情况及原因分析》、《广东与江苏部分工业指标数据比较》（ppt版）等研究报告；动态跟踪大宗商品及产业链产品价格走势情况，完成12期《大宗商品价格走势及产业链分析》；每月协助完成工业经济运行分析报告，编制完成12期广东省工业经济运行分析报告。二是编制重点领域、热点事件专题分析报告。完成《关于近期俄乌冲突、疫情对我省工业经济影响的汇报》、《近期产业链外迁呈现三大新趋势》、《疫情压力下我省经济景气冲击较大市场预期下降需引起高度关注》、《我省货物出口与工业经济增长的关联度分析》等十余篇重点领域专题分析报告。三是按时完成全省企业情况综合采集任务。每月设计调整月度采集问卷，完成12次问卷设计；每月完成重点监测企业调查问卷，及时整理全省重点制造业企业生产经营情况供领导参阅；每月开展在线企业数据审核，完成超十万家企业数据审核；联系地市、企业为相关工作人员进行答疑，完成网络答疑超五千次；按要求收回问卷结果并进行分析，形成12期《广东省制造业企业运行情况》（简报）。

（2）制造业大数据服务项目

根据资金用途调整情况，于2022年10月调整收回91万元，剩余19万元结转至2023年，用于“2020年高速公路货运数据应用服务项目”尾款。

（3）2022年度战略性产业集群咨询机构项目

一是完成二十大战略性产业集群培育发展情况年度报告。两家综合性咨询机构共完成《广东省战略性产业集群政策实施情况总体（中期）评估报告》《珠三角和粤东西北产业链布局情况研究报告》等年度报告，达到绩效目标数值，具体详见附件。

二是完成关于集群提质增效、集群产业链共性问题对策分析、优质企业培育三大方向的课题研究。两家综合性咨询机构共完成《“世界超市”义乌经验对我省产业集群高质量发展的启示》《产业链图谱标准规范研究报告》《广东省工信数据资源安全共享推进路径与方案研究》等6份以上专题报告，达到绩效目标数值，具体详见附件。

三是召开战略性产业集群重要课题专家研讨会。两家综合性咨询机构共召开3场专家研讨会，分别为2场未来产业座谈会、1场优质企业政策宣贯会，达到绩效目标数值，具体详见附件。

四是新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、现代农业和食品（食品部分）、高端装备、智能机器人、数字创意、安全应急与环保等13个产业集群培育年度总结分析报告。各产业集群咨询机构共完成13份以上年度总结分析报告，达到绩效目标数值，具体报告详见附件。

五是新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、现代农业和食品（食品部分）、高端装备、智能机器人、数字创意、安全应急与环保等13个产业集群专题（含季度）研究报告。各产业集群咨询机构共完成39份以上产业集群专题研究报告，达到绩效目标数值，具体报告详见附件。

六是新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、现代农业和食品（食品部分）、高端装备、智能机器人、数字创意、安全应急与环保等13个产业集群重点产业链图谱绘制。各产业集群咨询机构共绘制26条以上重点产业链图谱，达到绩效目标数值，具体详见附件。

七是召开新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、现代农业和食品（食品部分）、高端装备、智能机器人、数字创意、安全应急与环保等13个产业集群专题研讨会。各产业集群专题研讨会已达到13场以上，达到绩效目标数值，具体报告详见附件。

（4）2022年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目

一是开展专题研究咨询研究：目前各重点课题研究经过前期调研、学术研讨以及专家审议等方式，共形成4项研究成果，累计4份研究报告。

二是举办高规格决策咨询论证会议及高峰论坛。邀请咨询委专家委员或特邀专家支撑省工信厅开展工信大讲堂、工业“双碳”战略、未来产业、制造业当家、新型工业化等5 次专题咨询会议，平均每次不少于5 个委员。成功举办第三届广东省制造业高质量发展峰会。组织院士专家赴各地市开展调研、诊断2 次。全年咨询会议、调研诊断合计8 次。

三是编制广东省制造强省建设专报和简报：截至2023年5月20日，共发布《广东省制造强省建设资讯》14期，呈报《广东省制造强省建设咨询专报》7篇；其中1篇专报获得省领导批示并转发有关部门办理，简报获得省工信厅厅领导肯定。

四是加强咨询委对外合作与信息交流。全年与六棱镜、博士科技等智库开展交流活动11 次。联合省制造业协会举办“大手拉小手”暨战略性产业集群产业链供应链对接活动4 场，分别为广州生物医药、肇庆新能源汽车、梅州电子信息、佛山高端装备，取得了良好的社会反响，获得省工信厅高度表扬。

五是强化咨询委自身能力建设。依托战略性产业集群数据图谱平台强化咨询委秘书处。完善咨询委日常运作制度文件并印发实施。开展咨询委对外宣传工作，邀请咨询委委员和特邀专家接受媒体采访11 次。充分发挥咨询委微信公众号作用，发布高水平咨询文章30 篇。

六是编制年度制造业高质量发展优秀成果汇编。完成了《2020—2021年广东省制造业高质量发展研究报告汇编》核校出版和《广东省制造业高质量发展蓝皮书2022》（稿）编制。

七是加强对战略性产业集群等省重大政策举措的落地支撑。重点开展制造业当家政策文件编制及宣传贯彻，战略性产业集群数据图谱建设，重大先进制造业项目投资奖励评审，“工业稳增长”政策编制及评审，全省制造业当家干部培训等重大政策举措或任务的落地支撑。

八是完成制造强省建设领导小组或领导小组办公室交办各项专项工作合计15 次。截至2023 年6 月17 日，电子五所已全部完成《2021年度支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目》合同规定的全部服务内容，并获得了省领导、省工业和信息化厅领导的中肯批示。

（5）专项资金管理工作经费

1）规范财政资金监管，资金管理规范性进一步增强。

紧扣财政资金高效安全规范运转，以持续推动监察建议整改落实为契机，充分发挥财政监督的职能作用，规范资金使用管理流程，防范资金使用风险。一是持续推动监察建议整改落实。会同驻厅纪检监察组研究剖析资金使用管理过程中的难点、盲点和突破点，向省监委报送《广东省工业和信息化厅关于推进监察建议整改落实情况的报告》。针对资金使用管理过程中存在的问题，分类制定省工业和信息化厅、地市工业和信息化局2类整改清单，提出37项整改举措，印发《广东省工业和信息化厅关于持续推进省监委监察建议以及993号文落实过程中存在问题整改工作的通知》，推动各资金责任地市（处室）持续规范工作流程、完善监督体系、防范化解专项资金使用风险。二是科学谋划项目入库。提早谋划，分类布置，做实做细预算项目库。对保留省级审批权限项目入库，注重压实资金处室初审、复核和集体研究责任，组织专家进行现场核查，对项目现场进行拍照、查阅票据和账目原件、现场询问等，现场核查比例达100%。对地市项目库，认真落实“一政策任务，一工作指引”工作要求，指导地市科学设定专家评审评价体系，确保评审结果客观、公正、可排序，地市项目的现场核查比例超过30%，部分政策任务达100%。同时加强对地市入库项目核查，问题事项要求地市限期复核整改，重新入库。整改不到位的坚决扣减相应预算额度，有效确保了地市入库项目质量，进一步提升了预算编制的科学性、精准性。三是加强项目评审前置审核。发挥资金和项目审核委员会审核把关作用，今年以来共召开资金审核会议8次，审核项目360个，涉及财政资金23.55亿元，提出审核问题意见25条，核减不合规的财政资金项目2.12亿元，有效为厅党组做到上会前置审核把关，防范资金和项目风险。四是加快推动历史遗留项目验收。在驻厅纪检监察组的指导下，大力推动《关于进一步推动落实2020年省监委监察建议以及993号文的整改清单》落到实处，保障财政资金安全。目前我厅项目验收完成率超过99%，项目验收完成率及规范性实现了量与质的双飞跃，有效扭转了省委巡视组指出的“验收率低”的问题。

2）全面实施预算绩效管理，资金效益进一步提高。

贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，加快推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，严格把好“绩效评估、绩效评价全覆盖、结果应用管理”三道关口，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程，做到“花钱必问效”。一是强化预算绩效目标编制审核。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将绩效目标编制工作与部门预算编制工作同步展开，做到同部署、同申报、同审核、同公开。推动绩效目标审核工作全覆盖，组织召开预算编制及绩效管理培训会，加强业务指导，并围绕绩效目标“完整性、相关性、适当性、可行性”审核要点，对设置的绩效指标进行审核，防止绩效目标设定走过场，有效提高绩效目标编报的规范性。作为全省首批10家部门整体支出核心绩效指标体系建设试点单位之一，我厅有关做法获得省财政厅的肯定，并作为先进典型在全省部门整体支出核心绩效指标体系建设大会上作经验介绍。二是加大绩效运行监控评价力度。按照“三年全覆盖，突出重点工作”的原则，组织开展2022年度省级财政专项资金绩效评价，对7项省级保留审批权限资金、21个地市（其中8个重点地市、）下放审批权限资金开展全覆盖绩效评价，评价资金共计45.34亿元，累计现场抽查项目765个，抽查资金量16.36亿元，出具评价报告（意见书）29份，完成评价成果材料160余万字。此外，对省产业发展基金2020-2021年度运营情况开展了绩效评价，评价结果为“良好”。三是扎实推动评价结果应用。积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，出台《关于做好2022年财政专项资金绩效评价结果应用工作的通知》，推动建立了评价结果与预算资金分配挂钩、评价结果反馈与整改、评价结果约谈3项长效机制，充分发挥绩效评价以评促管效能。按照“奖优罚劣”的原则，对绩效好的地市予以倾斜支持，对评价结果为“中”以下的一律削减或取消，对绩效评价发现问题整改率低于80%的按全门类资金5%进行扣减，今年因绩效评价等原因累计扣减有关地市专项资金额度达5553万元，切实落实省财政“四挂钩”要求，帮助被扣减资金的地市进一步提高了绩效管理意识。

3）严肃财经纪律，审计监督作用进一步发挥。

履行审计监督职能，切实做好常态化 “经济体检”。一年来组织开展2项专项资金及政策跟踪审计、3项厅属单位部门预算和财务收支审计，配合开展5项外部审计。截至11月底，2022年各类审计发现问题140项，其中内部审计85项，占比60.7%。通过整改追回财政资金8391.21万元。一是强化审计力度，拓展内部审计广度和深度。积极推进内部审计“双转变”，加大内部管理各类风险隐患揭示力度，促进政令畅通、消除安全隐患、保障财政资金安全规范。通过内部审计，及时发现政策落实、预算管理、政府采购、内部控制建设、资产合同管理等方面问题，有效促进中博会事务局完善单位内部控制管理制度建设，推动省中小企业服务中心固定资产规范管理、回迁户历史遗留问题及办公场所被租户长期违约占用问题的解决等。此外，积极配合做好外部审计，及时完成审计资料报送、查询函和取证单回复、日常工作保障等事项，为外部审计营造了良好的工作氛围。二是强化过程管控，保障项目质量。先后召开2次审计委员会，充分发挥审计委员会的统筹作用，加强对审计计划、审计监督重大措施和重大事项、整改落实等重要事项的管理指导。牢固树立质量立审的理念，突出流程式管控、多维度切入、精细化实施，注重强化节点把控，牢固树立案件线索意识，重点抓好揭露查处性质重大的问题，规避内部运行管理风险，将全过程质量控制落到实处。三是强化成果应用，做好审计“后半篇文章”。出台《广东省工业和信息化厅审计整改工作办法》，推动审计整改制度化、规范化；实施审计结果反馈机制，压实整改主体责任，实行台账销号制度，定期开展审计整改专项检查，有效促进审计监督效能提升。提高政治站位，高质量完成厅主要领导任期经济责任审计发现问题整改工作，审计指出的16项问题全部完成整改，获得省审计厅的高度肯定，有关情况被专文报送省委主要领导及省委审计委员会成员单位。

（6）工艺美术平台型企业发展项目（1900万元）

工艺美术产业互联网平台（以下简称“平台”）主要是通过运用产业互联网思维解决工艺美术产业“散、乱、小”“传播不足”“创新不足”等痛点问题，整合优化工艺美术产业生态体系，构建工艺美术产业集群，集中工艺美术产业核心力量，打造为工艺美术产业链各环节企业提供赋能服务的基础服务平台。协同内外部资源共同营造工艺美术共享资源平台，为平台入驻企业、个体增值增效，助推广轻控股集团成为工艺美术文化龙头企业。2022年，平台服务工艺美术师50人，落地与凡拓数字、中山纪念堂、小米科技、一汽大众和广汽丰田等汽车商、珠影集团跨界合作项目5个，商品上线产品数（SKU）617件（累计超过1860件）。

工艺美术创意产业园区开发运营方面，一是举办2022儿童创新发展论坛、“新时代 她雕塑 她力量”广州首届女雕塑家作品联展、2022年广东省首届儿童手工艺创大赛、高山流水遇知音—斫琴雅集活动、2022年广东省首届儿童手工艺创大赛。二是承办全国最高等级的行业人才评选活动——第八届中国工艺美术大师评选活动。活动于2022年7月于南丰国际会展中心顺利举行，期间广轻控股集团成立了专门团队，科学决策，周密部署，狠抓落实，始终以高度的责任感和主人翁精神做好各种服务工作，获得中国轻工业联合会、全国各地的专家评委以及参评人员的高度评价，并得到了省政府主要领导批示表扬。2022年，共服务219名参评大师、120名评委和专家委员会成员以及30名中轻联工作人员，现场专题展出6场不同主题的工艺美术精品展览，并通过5个阶段组织大师与评委采访拍摄专题宣传视频，有效实现推广宣传、公益普及传播。三是礼岗路文化创意产业园用地配套设施升级改造主要是通过对原有供电和消防设备进行用电增容及消防配套设施改造，解决礼岗路文化创意产业园改造建设及后期运营的用电配套问题，通过整合利用好礼岗路学校物业，将园区打造为融合工美设计、培训、线下体验等对外经营场所，更好地实现工艺美术与相关文化产业的融合。项目2022年完成招标工作并进入施工阶段，但由于受疫情影响，项目进度有所延后，目前项目已完成竣工验收，竣工验收合格率100%；在原专变400KVA基础上已增容1250KVA供教学区使用；已新建高压室1间，新建专变房1间，新建低压房1间；已加装1套联动型的消防报警系统，对原消火栓水泵控制柜加装远程联动控制模块，并安装一条独立的应急疏散照明电源控制。

工艺美术珍品馆建设运营方面，为增强珍品馆的社会知名度，珍品馆定期举办工艺美术专题展览与富有趣味的体验活动，向市民观众宣传传统工艺美术。2022年，珍品馆在馆内举办系列工艺美术专题展览，展示陶塑、奇石、玉雕以及一众国大师优秀作品的精品展览；同时以丰富的工艺美术行业资源及优质的馆藏藏品资源为立足点，树立具有创新创意的策展理念，向各地市博物馆、企业单位、提供高水平会展服务，在行业业界形成广泛影响力。2022年，珍品馆积极实行“走出去”，在云南、河北、南京等地举办省外展3场，同时在广百新一城、广东实验中学举办工艺美术专题展，与建立稳定良性的业务合作关系，发展长期合作客户，带动其他业务前行。2022年，累计举办12场展览和12场活动，通过2022年“新中坚”评审选定培育刘国英、卢志明、张钦荣、朱顺青、陈梅泉、林洪德、王国兵、黄健华、邓洛文、杨健文共10名青年工美艺术家，工艺美术珍品馆体验满意度为94.45%。智慧博物馆通过升级完善获得提升。

第57届全国工艺品交易会历经数次延期改址，最终于2022年7月份在重庆顺利举办。展会成功实现展示面积超14000平方米，服务工艺美术师146名，展位528个，在新华网、新浪网、网易及重庆日报、广电系统等媒体均有详细报道，宣传受众超100万人次。

设计创意与研发是文化产业政策主导方向，也是促进传统工艺美术发展、激发传统工艺美术活力的重要方式。通过“传统工艺+创新设计+产业化发展”的产品研发理念，创造出兼具艺术性和使用性的工美产品，满足消费者对工艺品的需求，提升消费者的精神境界，进一步扩大文创市场，提升工美产业产值，同时，通过这样的方式，使工艺美术大师离市场更近一步，让传统工艺美术作品更深入人心，使广东省传统工艺美术得到更好地保护、传承和创新。2022年，共完成5个品类研究与文化梳理，研发25款产品，与3个不同行业品牌合作应用研发成果。

综上，建设工艺美术平台型企业发展项目根据既定的绩效指标体系和评分标准，项目完成情况良好。

（7）工艺美术行业组织服务能力提升项目（100万元）

2022年，广东省工艺美术协会在加强自身建设，服务行业、履行社会责任方面做了大量工作，得到了高度认可。一是出版《广东工艺美术》6期，起到行业新闻发布，政策宣传，技艺交流等作用，深受行业和会员欢迎。二是举办或组织参加行业相关活动、展览。组织协会会员、省内各地市行业组织、重点企业参加省级及以上展览展示活动，在展会中搭建工艺美术展示展销平台，对岭南传统工艺美术精品及技艺进行宣传推广；举办或承办评审评奖、高峰论坛等活动，促进工艺美术新兴力量的发展，发掘更多工艺美术人才。组织行业大师参加“第二届中国工艺美术博览会”，广东展团共使用8号馆展位30个，7号馆展位2个，总占地面积288㎡，较首届参展面积270㎡增加了6.6%；参评作品共76件，较首届参展作品数74件增加了2.7%，其中“百花奖”参评作品56件，“百鹤杯”参评作品20件；举办“第十八届深圳文博会广东工艺美术精品展”，共组织参展作品逾400件亮相本届文博会。

综上，工艺美术行业组织服务能力提升项目根据既定的绩效指标体系和评分标准，项目完成情况良好。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

预算编制准确性有待提升，资金支出率偏低。一是专项资金管理工作经费项目预算编制偏高，整体资金支出率受影响。项目整体预算500万元，资金支出率为44.71%，资金支出率有待提升；二是虽然建设工艺美术平台型企业发展项目和工艺美术行业组织服务能力提升项目较好地完成了绩效目标，但由于受疫情等因素影响，部分工程项目和展会进度有所延后，影响了资金支出率，但在2023年正逐步推进完成中。

三、改进意见

加强预算编制管理力度，提高预算编制合理性。一是全面提高相关人员预算绩效管理意识和能力，明确预算管理的范围，充分了解并分析预算编制、执行过程中出现的困难，建立科学、合理的预算机制，强化预算执行的刚性约束。二是做好项目立项申报前的准备工作，全面调研项目需求，明确项目目的和主要内容，围绕核心内容做好市场询价，提高预算编制的合理性。三是完善内部预算审核机制，加强对项目预算的内部审核，进一步提高预算编制的准确性。

自评得分=∑主要用途得分*资金/政策任务资金总额