附件

项目绩效自评报告

财政事权名称：环境监管能力建设

对应政策任务个数：1 及具体名称：绿色循环发展与节能降耗

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：陈仨珂

联系电话：020-83135807

填报日期：2023年5月19日

一、基本情况

（一）项目资金安排情况

根据《广东省工业和信息化厅关于2022年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目入库储备工作的通知》（粤工信节能函〔2021〕57号）和《广东省工业和信息化厅关于2022年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目第二批入库储备工作的通知（粤工信节能函〔2021〕79号）要求，我厅结合各市入库项目情况，制定了2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划（第一批）的通知》（便函〔2022〕393号）和《广东省工业和信息化厅关于下达2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划（第二批）的通知》（粤工信节能函〔2022〕2号），2022年打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）共计8000万元，其中，省本级预算400万元（重点耗能行业能效对标项目），其余项目资金7600万元，分配权限下放各地市，由各地工业和信息化主管部门安排具体项目，主要支持2个专题方向：（1）加强工业固体废物资源化利用（7076万元）；（2）粤港清洁生产伙伴计划（518万元）；另外，梅州市安排工作经费6万元。（详见表1、表2）。

- 表1  2022年绿色循环发展与节能降耗资金各市安排情况表

资金单位：万元

| 序号 | 地区 | 工业固体废物资源化利用项目 |  | 粤港清洁生产伙伴项目 |  |  | 工作经费额度 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持项目个数 | 资金额度 | 支持项目个数 | 其中优越伙伴个数 | 资金额度 |  |  |
| 1 | 广州 |  |  | 12 | 4 | 72 |  | 72 |
| 2 | 深圳 |  |  | 13 | 1 | 68 |  | 68 |
| 3 | 珠海 |  |  | 4 |  | 20 |  | 20 |
| 4 | 汕头 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |
| 5 | 佛山 | 1 | 433 | 13 | 2 | 71 |  | 504 |
| 6 | 韶关 | 1 | 1682 |  |  |  |  | 1682 |
| 7 | 河源 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |
| 8 | 梅州 | 1 | 523 |  |  |  | 6 | 529 |
| 9 | 惠州 |  |  | 16 |  | 80 |  | 80 |
| 10 | 汕尾 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | 东莞 |  |  | 15 | 2 | 81 |  | 81 |
| 12 | 中山 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |
| 13 | 江门 | 1 | 1500 | 10 | 1 | 53 |  | 1553 |
| 14 | 阳江 | 1 | 1682 |  |  |  |  | 1682 |
| 15 | 湛江 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | 茂名 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | 肇庆 | 1 | 500 | 2 | 1 | 13 |  | 513 |
| 18 | 清远 |  |  | 4 |  | 20 |  | 20 |
| 19 | 潮州 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | 揭阳 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | 云浮 | 1 | 756 | 3 |  | 15 |  | 771 |
| 合计 |  | 7 | 7076 | 97 | 11 | 518 | 6 | 7600 |

- 表2  2022年绿色循环发展与节能降耗专项资金省属项目使用安排额度表

资金单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 主要内容 | 拟安排资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点耗能行业能效对标项目 | 广东省工业和信息化厅 | 通过政府采购，遴选多个第三方机构承担不少于8个重点耗能行业开展能效对标，其中部分行业在能效对标行动同时，同步开展水效对标行动。 | 400 |

（二）项目实施主要内容

- 1.工业固体废物资源化利用项目。采采取事后奖励方式，支持地市辖区内已建成的一般工业固体废物资源化利用项目，新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用（含梯次利用、再生利用）项目，以及工业窑炉、水泥窑等设施协同处置固体废物（含一般工业固体废物、生活垃圾、垃圾焚烧飞灰）项目。根据各市项目入库情况，共支持7个地市的7个工业固体废物资源化利用项目，下达资金7076万元。

- 2.粤港清洁生产伙伴项目。根据粤港双方评审后公布的2020年度“粤港清洁生产伙伴计划”标志企业名单，对获得制造业“粤港清洁生产伙伴计划”标志企业进行奖励，剔除往年已获得奖励的企业，共对97家企业实施了奖励，其中优越标志企业11家，普通标志企业86家，按照优越标志企业奖励8万元、普通标志企业奖励5万元的标准，共计下达资金518万元。

- 3.重点耗能行业能效对标项目。支持水泥、石化、钢铁、有色、造纸、纺织、玻璃、数据中心等不少于8个重点耗能行业开展能效对标，其中石化、钢铁、有色、造纸、纺织5个行业在能效对标行动同时，按照《国家节水行动方案》要求同步开展水效对标行动，共计下达资金400万元。

二、绩效指标分析

（一）工业固体废物资源化利用项目

工业固体废物资源化利用项目预期绩效目标包括“支持工业固废综合利用项目（4个），拉动项目投资19000万元，提升全省工业固废综合利用能力50万吨/年”，实际支持工业固废综合利用项目7个，拉动项目投资47340.49万元，提升全省工业固废综合利用能力142.97万吨/年，超额完成预期绩效目标。

（二）粤港清洁生产伙伴项目

粤港清洁生产伙伴项目预期绩效目标为“符合粤港清洁生产伙伴标志奖励条件企业覆盖率大于95%”，符合粤港伙伴奖励条件企业数97个，其中2个企业在资金拨付阶段发现不符合拨付条件的新情况，实际支持95个，覆盖率98%，完成了预期绩效目标，有力推动在粤港资企业实现绿色发展，持续推进粤港两地在工业绿色发展领域深入合作。

（三）重点耗能行业能效对标项目

重点耗能行业能效对标项目预期绩效目标为“支持水泥、石化、钢铁、有色、造纸、纺织、玻璃、数据中心等不少于8个重点耗能行业能效对标，提升企业能效和水效水平”，实际推动参与能效对标的行业数量为9个，并在钢铁、有色金属、纺织、造纸和石化5个行业开展水效对标活动，参与能效、水效对标的工业企业数量基本覆盖我省重点用能和用水单位，达到了预期绩效目标。

三、自评结论

我厅高度重视省级财政资金绩效评价工作，认真对照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，积极有序地做好绩效自评组织工作。认真收集整理评价基础数据，基于佐证资料，客观填写相关表格及撰写报告，对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评。2022年绿色循环发展与节能降耗资金项目自评等级为“优”，自评得分为100分。

四、主要绩效

（一）工业固体废物资源化利用项目

各市均对项目的征集和日常管理高度重视，选择优质项目予以入库支持。在专项资金支持项目的示范引领下，我省围绕冶炼废渣、化工废渣、采矿选矿废渣、煤电固废、陶瓷肥料等工业固体废物，推动工业固废综合利用重点项目建设，提升全省工业固废综合利用能力。2019年以来，累计推动58个一般工业固体废物资源化利用项目建设，新增一般工业固体废物资源化利用能力2814万吨/年，拉动工业固废综合利用行业投资58.9亿元，2022年上述项目实现工业固废综合利用量约1600万吨。

（二）粤港清洁生产伙伴项目

在粤港合作联席会议框架下，2008年4月，我厅（原省经济和贸易委）与香港特别行政区政府环境局共同启动了“粤港清洁生产伙伴计划”，推动粤港两地企业开展清洁生产，2014年签署了《粤港清洁生产合作协议（2015-2020年）》，并于2015年2月共同成立了粤港清洁生产合作专责小组，进一步深化粤港清洁生产合作。2022年会同香港方面共同认定“粤港清洁生产伙伴”企业155家，在“粤港清洁生产伙伴”行动带动下，我省推进工业领域清洁生产实施和提质增效，以能源、钢铁、建材、有色金属、石化化工等行业为重点，深入推进清洁生产审核，鼓励开展“节能、节水、节材、减污、降碳”等系统性清洁生产改造，2022年通过清洁生产审核验收企业超1500家次，“十三五”以来全省累计完成清洁生产审核验收超过1.1万家次，为我省完成节能减排约束性指标、提高资源利用效率、改善生态环境质量作出了一定贡献。

五、存在问题

一是，资金拨付进度有待加强，监督管理手段有待提高。个别县级主管部门存在滞留、延压项目资金，导致项目资金拨付不及时。

二是，政策宣传力度有待加强。按厅党组要求，2022年度绿色循环发展与节能降耗专项资金扶持方向发生较大调整，企业准备时间相对不足，第一批入库项目数量不足，造成省资金未能一次性足额分配，导致固废资源化利用项目分两批入库，一定程度上影响了资金使用绩效。

六、 改进措施

一是，加强资金拨付进度管理，提高资金使用绩效。切实加强跟踪督促，加大对项目和资金拨付、使用的管理和监督力度，对项目资金的拨付及使用等情况进行跟踪监督，确保项目资金拨付及时到位，资金使用合理合规和专款专用，对不符合拨付条件的资金，按程序收回或按规定变更使用方向。

二是，加大资金政策宣传力度，做好项目入库指导。在政策调整等方面广泛征求企业意见，加强绿色发展理念政策宣传，提高企业绿色技改积极性，指导地市和企业按规定做好资金项目入库工作。

附件： 项目绩效自评指标评分表