附件2

项目绩效自评报告

财政事权名称：先进制造业发展

对应政策任务个数：5个  及具体名称：企业技术改造、普惠性制造业投资奖励、重大先进制造业投资奖励、首台（套）重大技术装备研制与推广应用、大型产业集聚区建设发展

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：王宁涛、孙卫红、李春、梁颖欣、陈江峰

联系电话：83135813、83135835、83133278、83133387、83133494

填报日期：2024年5月9日

# 一、基本情况

2023年“先进制造业发展”财政事权对应企业技术改造、普惠性制造业投资奖励、重大先进制造业投资奖励、首台（套）重大技术装备研制与推广应用、大型产业集聚区建设发展共5项政策任务。

## （一）本年度评价的资金额度

2023年累计下达“先进制造业发展”财政事权资金703770.5万元，其中纳入本次评价范围内的资金共计543309万元，包括：企业技术改造资金380000万元，普惠性制造业投资奖励资金69206万元，重大先进制造业投资奖励资金31385万元、首台（套）重大技术装备研制与推广应用资金7718万元、大型产业集聚区建设发展资金55000万元。

### 1.企业技术改造

纳入本次评价范围内的企业技术改造资金为2023年省级企业技术改造资金，总额度为380000万元。其中：2022年12月29日，下发《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）项目计划的通知》（粤工信技改函〔2022〕14号），下达省级企业技术改造资金300000万元（以下简称“2023年预算资金”）；2023年11月27日，下发《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金项目计划的通知》，下达省级企业技术改造新增资金80000万元（以下简称“2023年新增资金”）。

### 2.普惠性制造业投资奖励

2022年12月29日，下发《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级先进制造业发展专项（普惠性制造业投资奖励）资金项目计划的通知》（粤工信技改函〔2022〕15号），下达普惠性制造业投资奖励资金69206万元。

2023年12月27日，下发《广东省财政厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励第二批）的通知》（粤财工〔2023〕131号），下达普惠性制造业投资奖励资金（第二批）51753万元。由于该笔资金绩效目标时效指标明确奖励资金下达使用时间为2024年12月，因此，该笔资金暂不纳入本次自评范围。

### 3.重大先进制造业投资奖励

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励）项目计划的通知》（粤工信材料函〔2023〕9号）、《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励）（第二批及新增资金）项目计划的通知》（粤工信材料函〔2024〕1号）和《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励）项目计划的通知》（粤工信电子函〔2023〕72号），安排广东省先进制造业发展专项（重大先进制造业投资奖励）资金共计140093.5万元。

本次评价范围是粤工信材料函〔2023〕9号下达的31385万元。根据《广东省财政厅关于下达广东省先进制造业发展专项资金（重大先进制造业投资奖励第二批）的通知》（粤财工〔2023〕129号）资金下达时间为2023年12月28日，下放揭阳的35000万元的时效指标“奖励资金发放完成时间”为“2024年6月底”，下放揭阳的另外42916.5万元与下放广州的30792万元的时效指标“奖励资金发放完成时间”为“2024年12月底”，暂不纳入本次自评范围。

### 4.首台（套）重大技术装备研制与推广应用

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级首台(套)重大技术装备研制与推广应用专项资金项目计划的通知》（粤工信装备函〔2023〕1号），2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金预算安排7718万元，其中按因素法切块下达全省各地资金7718万元。

### 5.大型产业集聚区建设发展

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级先进制造业发展专项（支持大型产业集聚区建设）资金项目计划的通知》（粤工信园区函〔2023〕23号），2023年省级财政安排的支持大型产业集聚区建设资金55000万元。

## （二）资金分配方式

### 1.企业技术改造

根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）、《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》（粤财预〔2018〕263号）、《关于印发省工业和信息化厅经管专项资金管理办法的通知》（粤财工〔2019〕115号）和《广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于印发先进制造业发展专项资金（企业技术改造）管理实施细则》（粤工信规字〔2021〕5号）等有关要求，2023年省级企业技术改造资金全面采用项目库管理，未纳入项目库的项目，原则上不安排预算。2023年预算资金由各地市按规定组织符合条件的技术改造项目入选项目库，并经地市工业和信息化局会议审核后上报项目及资金需求，我厅根据各地市技术改造投资规模和技术改造项目实际入库情况，采用因素法分配资金至各地市，编制资金预算和项目计划，资金预算经省人大审核批复后按程序下达资金项目计划。2023年新增资金采用因素法分配支持2023年已入库但未获得省级财政支持的部分项目。

各地市2023年省级企业技术改造资金分配情况见表1-1。

表1-1  2023年省级企业技术改造资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 2023年资金分配额度 | 第一批资金分配 额度 | 新增资金分配 额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 |  | 380000 | 300000 | 80000 |
| 1 | 广州市 | 41586 | 32729 | 8857 |
| 2 | 珠海市 | 18531 | 12630 | 5901 |
| 3 | 汕头市 | 18584 | 16323 | 2261 |
| 4 | 佛山市 | 59435 | 42411 | 17024 |
| 5 | 韶关市 | 10864 | 9448 | 1416 |
| 6 | 河源市 | 12115 | 11716 | 399 |
| 7 | 梅州市 | 6813 | 6394 | 419 |
| 8 | 惠州市 | 18823 | 18583 | 240 |
| 9 | 汕尾市 | 6301 | 6301 | / |
| 10 | 东莞市 | 67689 | 46189 | 21500 |
| 11 | 中山市 | 20587 | 12464 | 8123 |
| 12 | 江门市 | 24703 | 20293 | 4410 |
| 13 | 阳江市 | 6764 | 4169 | 2595 |
| 14 | 湛江市 | 7599 | 6718 | 881 |
| 15 | 茂名市 | 7234 | 7234 | / |
| 16 | 肇庆市 | 18033 | 16955 | 1078 |
| 17 | 清远市 | 11797 | 9827 | 1970 |
| 18 | 潮州市 | 6873 | 6723 | 150 |
| 19 | 揭阳市 | 8331 | 6356 | 1975 |
| 20 | 云浮市 | 7338 | 6537 | 801 |

备注：汕尾、茂名市2023年入库项目已全部获得2023年预算资金奖励，无新增资金。

### 2.普惠性制造业投资奖励

根据《广东省人民政府关于印发广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕21号）要求，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅印发广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则（修订本）的通知》（粤工信技改函〔2022〕7号）等有关规定，投资奖励资金全面实行项目库管理。由各地级以上市政府（以下简称“各地市”）依据省有关通知要求组织评审遴选符合条件的测算项目等工作，编制投资奖励资金测算项目清单和绩效目标，按规定评审遴选支持项目，随同投资奖励资金测算项目情况一并向我厅上报具体的支持项目清单。我厅在收到地级以上市政府上报的投资奖励资金测算项目情况及支持项目清单后，根据地级以上市政府审核确定的新增实际固定资产投资额测算投资奖励资金额度，结合资金使用管理、监督检查、绩效评价、审计结果及整改情况等，按程序编制投资奖励资金预算和资金项目计划，按规定程序进行报批、公示后下达。省财政厅根据投资奖励资金项目计划，结合绩效目标审核情况，在规定时限内下达和拨付资金。各地市2023年普惠性制造业投资奖励资金分配情况如下表1-2：

表1-2  2023年省级普惠性制造业投资奖励资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 资金分配额度 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 69206 |
| 1 | 广州市 | 11710 |
| 2 | 珠海市 | 2066 |
| 3 | 汕头市 | 494 |
| 4 | 佛山市 | 1139 |
| 5 | 韶关市 | 1736 |
| 6 | 梅州市 | 391 |
| 7 | 惠州市 | 12870 |
| 8 | 东莞市 | 7015 |
| 9 | 中山市 | 402 |
| 10 | 江门市 | 2242 |
| 11 | 阳江市 | 486 |
| 12 | 湛江市 | 11873 |
| 13 | 茂名市 | 1082 |
| 14 | 肇庆市 | 9552 |
| 15 | 清远市 | 2977 |
| 16 | 揭阳市 | 3136 |
| 17 | 云浮市 | 35 |

### 3.重大先进制造业投资奖励

以广东石化炼化一体化项目作为测算项目，该项目2021年1月1日至2022年12月31日期间实际完成固定资产投资额（不含税）为4,939,605万元，按项目新增实际固定资产投资额3.5%的比例核算，重大先进制造业投资奖励资金额度为172,886万元。2023年分三次下达109301.5万元，主要用于支持揭阳市围绕广东石化炼化一体化项目建设，资金使用范围包括降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台建设、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训等，推动项目新增销售产值超100亿元，促进揭阳市政府支持重大先进制造业项目引进建设。重大先进制造业投资奖励（第一批）31385万元全部分配给揭阳市。

### 4.首台（套）重大技术装备研制与推广应用

省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金采取因素法切块下达地市，用于支持企业研制推广首台（套）重大技术装备。

表1-3  2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 入库金额 | 资金分配额度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 1957 | 1957 |
| 2 | 佛山 | 677 | 677 |
| 3 | 惠州 | 814 | 814 |
| 4 | 东莞 | 3512 | 3512 |
| 5 | 江门 | 121 | 121 |
| 6 | 肇庆 | 637 | 637 |
| 合计 |  | 7718 | 7718 |

### 5.大型产业集聚区建设发展

支持大型产业集聚区建设发展资金通过因素法下达地市。

表1-4  2023年省级大型产业集聚区建设发展资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 资金分配额度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市 | 12000 |
| 2 | 汕头市 | 5000 |
| 3 | 佛山市 | 8000 |
| 4 | 中山市 | 8000 |
| 5 | 江门市 | 12000 |
| 6 | 湛江市 | 5000 |
| 7 | 肇庆市 | 5000 |
| 合计 |  | 55000 |

## （三）主要用途及扶持对象

### 1.企业技术改造

根据《广东省人民政府关于印发广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕21号）要求，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）、《广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于印发先进制造业发展专项资金（企业技术改造）管理实施细则》（粤工信规字〔2021〕5号）、《广东省工业和信息化厅关于组织2023年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）项目入选项目库的通知》（粤工信技改函〔2022〕5号）等有关规定，2023年省级企业技术改造资金主要支持在广东省内登记注册且在广东生产经营、具有独立法人资格，诚信经营、依法纳税的工业企业（包括民营企业、国有企业、中央驻粤企业、港澳台投资企业、外商投资企业以及加工贸易制造企业等）实施高端化、智能化和绿色化等符合国家和省产业政策，并取得工业和信息化主管部门技术改造备案、核准或审批文件的项目；重点支持十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群及其产业链、供应链企业和工业基础领域关键技术改造项目，支持工业企业生产经营中5G模块、智能传感器、网络设备等关键设备器件更新改造和信息化改造项目，支持苏区老区、民族地区和民爆安全生产企业符合条件的技术改造项目，以及符合条件的设备事前奖励技术改造项目。

根据《广东省工业和信息化厅关于开展2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金项目申报的通知》等要求，新增资金支持已纳入2023年省级技术改造项目库中未获得省财政资金支持的食品饮料（农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，烟草制品业）、纺织服装（纺织业，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，化学纤维制造业）、医药（医药制造业）、家电（电气机械和器材制造业）和民爆行业项目；支持东莞市2023年入库未获得奖励符合条件的技术改造项目。

### 2.普惠性制造业投资奖励

根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）和《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅印发广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则（修订本）的通知》（粤工信技改函〔2022〕7号）等有关规定，投资奖励资金是以事后奖励的方式，按照各地市符合条件的测算项目在2021年7月1日至12月31日期间新增实际固定资产投资额不超过2%的比例对各地级以上市政府予以奖励。各地市围绕降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训、“工改工”等使用范围，将投资奖励资金用于支持制造业项目引进建设。

### 3.重大先进制造业投资奖励

对符合条件的重大先进制造业投资奖励资金测算项目（广东石化炼化一体化项目）所在地揭阳市人民政府予以事后奖补，2023年重大先进制造业投资奖励资金主要用于支持揭阳市围绕广东石化炼化一体化项目建设，资金使用范围包括降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台建设、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训等。

### 4.首台（套）重大技术装备研制与推广应用

对生产符合《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》或工业和信息化部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》要求的装备产品，实现销售后对研制企业进行奖励，原则上按单台（套）装备售价的30%给予奖励。提升企业技术创新能力。

### 5.大型产业集聚区建设发展

根据《广东省人民政府关于优化国土空间布局推动形成若干大型产业集聚区的实施意见》（粤府〔2021〕86号）、《广东省人民政府关于印发广东省加快先进制造业项目投资建设若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕21号）、《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于印发广东省先进制造业发展专项资金（大型产业集聚区建设）管理实施细则的通知》（粤工信园区函〔2023〕19号），省财政设立先进制造业发展专项资金对“十四五”期间各地级以上市引进、建设先进制造业项目予以支持，支持新建大型产业园区建设等。

## （四）绩效目标

### 1.企业技术改造

（1）2023年预算资金：支持工业企业实施高端化、智能化和绿色化等技术改造，带动支持工业企业技术改造投资100亿元，引导超过8500家工业企业开展技术改造，推动全省工业企业设备更新和技术改造投资稳定增长，促进技术改造投资占工业投资的比重平均不低于30%左右，进一步推进工业经济高质量发展，提升战略性产业集群核心竞争力。

（2）2023年新增资金：带动支持工业企业技术改造投资47亿元，与年初技改预算资金形成合力引导超过9000家工业企业开展技术改造，推动全省工业企业设备更新和技术改造投资稳定增长，促进技术改造投资占工业投资的比重基本稳定，进一步推进工业经济高质量发展，提升战略性产业集群核心竞争力。

### 2.普惠性制造业投资奖励

通过对各地市符合条件的制造业项目新增实际固定资产投资额对各地级以上市政府进行事后奖励，支持地级以上市加快制造业项目投资建设，推动工业稳投资，拉动工业固定资产投资300亿元，带动8500家企业开展技术改造，促进先进制造业投资占工业投资比重达30%以上，推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

### 3.重大先进制造业投资奖励

对符合条件的重大先进制造业投资奖励资金测算项目（广东石化炼化一体化项目）所在地揭阳市人民政府予以事后奖补，2023年重大先进制造业投资奖励资金主要用于支持揭阳市围绕广东石化炼化一体化项目建设，资金使用范围包括降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台建设、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训等，推动项目新增销售产值100亿元，促进揭阳市政府支持重大先进制造业项目引进建设。

### 4.首台（套）重大技术装备研制与推广应用

因素法切块下达资金2023年总体绩效目标：采取事后奖补的方式，支持企业研制推广首台（套）重大技术装备，2023年支持符合工业和信息化部或广东省首台（套）重大技术装备标准的装备产品20个以上，首台（套）装备新增授权发明专利20项以上，带动符合国家和省目录标准的首台（套）装备销售收入不低于3亿元。装备企业技术创新能力大幅提升，促进一批重大技术装备实现进口替代。

### 5.大型产业集聚区建设发展

2023年，省财政下达7个大型产业集聚区建设资金55000万元。按照《广东省人民政府办公厅关于印发部分财政资金试行“补改投”改革工作方案的通知》（粤办函〔2023〕274号）的要求，2023年大型产业集聚区建设资金被列为“补改投”试点，采用股权投资的形式支持大型产业集聚区建设。

# 二、自评情况

## （一）自评结论

本次“先进制造业发展”财政事权绩效自评总体得分为98.67分，自评等级为“优”。

表2-1 政策任务得分明细表

| 企业技术改造 | 380000 | 69.94% | 98.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普惠性制造业投资奖励 | 69206 | 12.74% | 98.69 |
| 重大先进制造业投资奖励 | 31385 | 5.78% | 100 |
| 首台（套）重大技术装备研制与推广应用 | 7718 | 1.42% | 99.5 |
| 大型产业集聚区建设发展 | 55000 | 10.12% | 98.91 |
| 合计 | 543309 | 100.00% | 98.67 |

### 政策任务1：企业技术改造

本次绩效自评按要求采集、整理有关材料和数据，全面且实事求是反映2023年省级企业技术改造资金使用绩效水平和预期目标实现程度，确保评价结果真实可靠。通过绩效自评，认为预期总体绩效目标已如期实现，自评得分98.5分，自评等级为“优”。具体自评情况如下：

#### 1.过程阶段自评18.5分（共20分）

纳入本次评价范围内的2023年省级企业技术改造资金总预算额度380000万元，截至目前实际总支出332270.40万元，实际总支出率87.44%。2023年预算资金额度300000万元，截至目前实际支出277846.74万元，实际支出率92.62%。2023年新增资金额度80000万元，由于新增资金下达时间较晚（2023年11月27日下达），各地市正在开展资金支出工作，截至目前实际支出54423.66万元，实际支出率68.03%。

我厅技改资金构建了“事前有目标，事中有监控，事后有评价，评价结果有运用”的“闭环”资金全流程规范管理模式。一是全方面完善资金管理制度。联合省财政厅及时印发《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于印发先进制造业发展专项资金（企业技术改造）管理实施细则》（粤工信规字〔2021〕5号），结合《广东省工业和信息化厅办公室关于印发广东省工业和信息化厅财政资金绩效评价管理办法的通知》（粤工信办函〔2019〕272号）、《广东省工业和信息化厅省级财政资金项目库管理办法》（粤工信办函〔2020〕25号）、《广东省工业和信息化厅关于印发财政专项资金支持项目验收管理办法的通知》（粤工信规字〔2021〕6号）及《广东省工业和信息化厅关于进一步规范专项资金项目管理的通知》（粤工信财审函〔2020〕993号）等有关文件，进一步压实资金管理各环节工作责任，规范资金管理流程。二是多形式强化资金管理指导。根据实际工作情况开展约谈、赴地市调研等工作，多渠道深入了解政策实施情况和存在问题，为下一步持续完善政策提供依据。2023年6月和8月，分批前往韶关、肇庆、清远、云浮等市，对省级企业技术改造资金项目评审及使用管理情况进行督导，并实地调研技术改造项目企业生产经营和资金使用情况。多次向各地市人民政府及工业和信息化局发文督促、提醒各地市按时间节点要求做好资金支出工作，充分发挥资金使用效益。三是多举措落实监督检查。下发《广东省工业和信息化厅关于进一步做好省级技术改造资金有关工作的通知》《广东省工业和信息化厅关于进一步加强省级企业技术改造资金和普惠性制造业投资奖励资金使用管理工作的通知》（粤工信技改函〔2023〕4号）等文件，要求各地市结合实际严格按规定做实做细2023年省级技术改造资金项目入库、评审及验收等工作；按照“谁评审、谁负责”原则，全过程履行好资金管理的主体责任，加强对资金的使用监管。按资金管理相关规定，对20个地市入库项目中综合排序前10名的设备事后奖励项目进行了抽查，共抽查200个项目，抽查项目资金需求总额超过2023年资金预算总额度的30%。并及时将抽查结果反馈各地市，要求各地市针对抽查发现的问题进行入库项目复核确认工作。

#### 2.产出阶段自评40分（共40分）

（1）数量指标自评8分（共8分）。2023年预算资金计划引导8500家工业企业开展技术改造，2023年新增资金与预算资金形成合力，计划全年引导超过9000家工业企业开展技术改造，即2023年全年计划引导超过9000家工业企业开展技术改造。实际2023年引导9345家工业企业开展技术改造，完成预期目标。

2023年预算资金预计促进技术改造投资占工业投资的比重平均不低于30%左右，2023年新增资金预计促进技术改造投资占工业投资的比重基本稳定。实际2023年技术改造投资占工业投资的比重32.2%，并保持基本稳定，连续三年比重不低于30%左右，完成预期目标。2023年预计获得支持的技术改造项目完工评价通过率为100%，2023年实际获得支持的技术改造项目均已完工，完工评价通过率为100%，完成预期目标。

（3）时效指标自评8分（共8分）。2023年预计技术改造项目完成时间为2023年12月底前，实际2023年12月底前技术改造项目均已完工，实现预期目标。

（4）成本指标自评8分（共8分）。2023年预算资金预计单个项目奖励标准≤5000万元，2023年新增资金预计单个项目奖励标准≤1500万元。实际执行时均未超过预期标准，符合预期。

#### 3.效益阶段自评40分（共40分）

（1）经济效益指标自评8分（共8分）。2023年预算资金计划带动支持工业企业技术改造投资100亿元，2023年新增资金计划带动支持工业企业技术改造投资47亿元，即2023年全年计划带动支持工业企业技术改造投资147亿元。实际2023年全年带动支持工业技术改造投资220亿元，完成预期目标。

工业企业技术改造增长情况保持基本稳定，省级企业技术改造资金投入对企业扩大设备更新和技术改造投资有正向引导作用，两项指标均完成预期目标。

（3）可持续影响指标自评8分（共8分）。省级企业技术改造资金投入促进工业企业淘汰老旧设备，提升设备先进性，对工业企业可持续发展有长期正面影响作用，完成预期目标。

企业普遍对资金政策实施效果表示满意，满意度达到预期目标。

### 政策任务2：普惠性制造业投资奖励

通过绩效自评，认为总体绩效目标完成良好，项目管理规范，申报与评审流程组织严密，项目管理制度健全，充分发挥了财政资金引导和集聚效应，推进了战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。“优”具体自评情况如下：

#### 1.过程阶段自评18.69分（共20分）

（1）资金管理自评10.69分（共12分）。纳入本次评价范围内的2023年普惠性制造业投资奖励资金总预算额度为69206万元，截至自评基准日实际总支出61645.316万元，总支出率89.08%。

（2）事项管理自评8分（共8分）。我厅高度重视专项资金管理工作，采取有效措施和各类监督检查，不断完善资金管理全流程工作，大力保障监管有效性。完善管理制度。联合省财政厅及时印发《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅印发广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则（修订本）的通知》（粤工信技改函〔2022〕7号），结合《广东省工业和信息化厅办公室关于印发广东省工业和信息化厅财政资金绩效评价管理办法的通知》（粤工信办函〔2019〕272号）、《广东省工业和信息化厅省级财政资金项目库管理办法》（粤工信办函〔2020〕25号）、《广东省工业和信息化厅关于印发财政专项资金支持项目验收管理办法的通知》（粤工信规字〔2021〕6号）及《广东省工业和信息化厅关于进一步规范专项资金项目管理的通知》（粤工信财审函〔2020〕993号）等有关文件，进一步压实资金管理各环节工作责任，规范资金管理流程。加强专项指导。召开工作座谈会（《广东省工业和信息化厅办公室关于召开2023年先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）工作座谈会的通知》），指导各地市顺利实施2023年投资奖励资金工作，并深入了解政策实施情况和存在问题，为下一步持续完善政策提供依据。强化监督检查。按规定组织专家抽查复核各地市入库测算项目，及时下发《广东省工业和信息化厅关于组织实施2023年先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）的函》《广东省工业和信息化厅关于抽查复核2023年普惠性制造业投资奖励资金入库测算项目的通知》《广东省工业和信息化厅关于进一步做好2023年普惠性制造业投资奖励资金入库测算项目复核确认工作的通知》《广东省工业和信息化厅关于做好2023年省级企业技术改造和普惠性制造业投资奖励资金项目计划下达工作的通知》，督促地市严格落实项目评审遴选、入库、复核确认、计划下达、后续跟踪等工作，加强对资金的使用监管。

#### 2.产出阶段自评40分（共40分）

（1）数量指标自评10分（共10分）。数量指标为各地市符合奖励条件的制造业项目数合计≥99个。2023年投资奖励资金测算项目经各地级以上市人民政府按规定组织评审遴选、省按规定抽查复核、各地市复核确认，各地市符合条件的测算项目共99个，完成相关绩效目标。

（2）质量指标自评10分（共10分）。2023年投资奖励资金项目按规定纳入固定资产投资统计比例已达到80%的预期值目标，根据《广东省工业和信息化厅关于省普惠性制造业投资奖励政策实施情况的复函》中“省普惠性制造业投资奖励项目台账”，实际2023年全省项目按规定纳入固定资产投资统计比例达到90%以上，完成相关绩效目标。

（3）时效指标自评10分（共10分）。投资奖励资金的专项资金项目完成时间计划在2023年12月，根据提前下达部分预算的有关要求，我厅已于2022年12月29日下达该项目计划，资金项目下达率100%，已提前完成相关绩效目标。

（4）成本指标自评10分（共10分）。奖励标准为≤符合条件的新增实际固定资产投资额的2%，根据《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅印发广东省先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）管理实施细则（修订本）的通知》（粤工信技改函〔2022〕7号）要求，对符合条件的制造业项目，省财政按其规定时限内新增实际固定资产投资额不超过2%的比例核算奖励资金额度，对地级以上市政府予以事后奖励，实际2023年投资奖励资金奖励标准为符合条件的新增实际固定资产投资额的2%，完成相关绩效指标。

#### 3.效益阶段自评40分（共40分）

（1）经济效益指标自评16分（共16分）。投资奖励资金实际2023年直接拉动全省工业固定资产投资346亿元，已完成预期绩效目标（300亿元），资金投入与直接撬动工业固定资产投资比达到50倍以上；实际2023年全省先进制造业投资占工业投资比重为47.8%，超出预期目标（30%）17.8个百分点。

（2）社会效益指标自评8分（共8分）。投资奖励资金计划2023年引导全省开展技术改造的工业企业8500家，实际2023年引导全省开展技术改造的工业企业9345家，超额完成相关绩效目标。

（3）可持续影响指标自评8分（共8分）。投资奖励资金是根据各地市在2021年1月1日至2025年12月31日期间的符合条件的制造业项目新增实际固定资产投资情况进行事后奖励的资金政策，政策时间跨度长，具有延续性，对全省制造业项目投资建设产生了可持续发展的影响，进一步推进了战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。通过引导各地市围绕降低用地或生产运营成本、科研投入、产业园发展、配套建设、公共服务平台、设备奖励、贷款贴息、人才奖励、用工或职业技能培训、“工改工”等使用资金，进一步促进各地市引进建设制造业项目。

（4）服务对象满意度自评8分（共8分）。政策实施以来，申请入库投资奖励资金测算项目逐年增多，2023年较2022年申请入库测算项目增加50%。通过赴部分地市调研了解，企业普遍对资金政策实施效果表示满意，认为资金对企业支付工程款、设备款，降低企业生产运营成本发挥了积极地作用，满意度达到预期目标。

### 政策任务3：重大先进制造业投资奖励

“重大先进制造业投资奖励”政策任务。

### 政策任务4：首台（套）重大技术装备研制与推广应用

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：资金、事项管理规范，资金下达支出及时，监管有效。项目数量、质量、时效等产出类和经济、社会、可持续等效益类等各项指标完成情况较好。。各项指标具体分析如下：

#### 1.资金管理。（自评得分：11.5分）

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023 年省级首台(套)重大技术装备研制与推广应用专项资金项目计划的通知》（粤工信装备函〔2023〕1 号），专项资金于2023年1月5日下达至各地，资金到位及时，到位率100%，省级层面支出率100%。根据我厅每月财政专项资金执行通报，截至2023年5月，省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金支出进度达85.96%，后续督促地市加紧进度，各地市资金及时兑付到企业，资金拨付率达100%。

#### 2.事项管理。（自评得分：8分）

加强对地市的指导、监管。一是在2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金按因素法切块下达各地后，严格落实预算执行定期分析机制，及时跟进专项资金落实情况，厅内每月召开一次办公会议研究预算支出执行情况，并通报财政专项资金执行进度，形成月度监督机制，进一步加快预算执行进度，强化预算动态监控，提高预算执行效率和资金使用效益。二是开展专项资金管理调研，通过实地走访、座谈交流等形式，加强对财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，并进一步加大政策的宣传力度，推进政策落实落地。

#### 3.数量指标。（自评得分：10分）

2023年，共安排财政专项资金7718万元以事后奖补方式支持27个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的装备产品应用。支持我省装备制造企业加快突破短板及关键核心技术，实现重大装备产品创新，不断提高自主化水平，推动我省首台（套）重大技术装备推广应用。

#### 4.质量指标。（自评得分：10分）

奖励发放的准确性100%。对符合工业和信息化部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》要求的装备产品，实现销售后对研制企业进行奖励，原则上按单台（套）装备售价（总成或核心部件按首批次产品销售额）的30%给予奖励，成套装备奖励最高不超过900万元/套，单台装备、单批总成或核心部件奖励最高不超过500万元/台（批）；对符合《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》要求的装备产品，实现销售后对研制企业进行奖励，原则上按单台（套）装备售价（总成或核心部件按首批次产品销售额）的30%给予奖励，成套装备奖励最高不超过 700万元/套，单台装备、单批总成或核心部件奖励最高不超过300万元/台（批）。实际发放时严格按规定的标准发放，奖励发放准备率100%。

#### 5.时效指标。（自评分数：10分）

以事后奖补方式支持27个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的项目均已于2023年12月前完成并实现销售，符合预期目标。

#### 6.成本指标。（自评分数：10分）

因素法切块下达各地资金、省级专项资金评审管理工作经费的支出均未超出财政预算，各地市项目能保障完成进度。

#### 7.经济效益指标。（自评分数：10分）

一是以事后奖补方式支持27个达到国家或省级首台（套）重大技术装备标准的装备产品均已实现销售，首台（套）装备销售收入超3亿元。二是重大技术装备产业规模迅速扩大。据不完全统计，2023年获得省级首台（套）重大技术装备奖补的企业中，大部分企业主营业务收入实现迅速增长。

#### 8.社会效益指标。（自评分数：10分）

支持首台（套）重大技术装备的研发与使用专题扶持项目，均有自主知识产权、核心专利，首台（套）装备新增授权发明专利数超20项，加快国产重大技术装备研发、推广和应用，促进技术装备实现进口替代。

#### 9.可持续影响指标。（自评分数：10分）

支持首台（套）重大技术装备的研发与使用专题扶持项目企业，不断突破短板及关键核心技术，实现了一系列重大装备产品创新，专项资金扶持项目实现销售推广及应用，形成良好的示范效应，大大激发了企业创新研发积极性，实现研发生产和行业带动的良性循环。

#### 10.服务对象满意度指标。（自评分数：10分）

根据对获得财政资金支持企业的调查，服务企业较满意，该项自评得分为10分。

### 政策任务5：大型产业集聚区建设发展

大型产业集聚区建设发展项目。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况

#### （1）企业技术改造

纳入本次评价范围内的2023年省级企业技术改造资金总预算额度380000万元，截至目前实际总支出332270.4万元，实际总支出率87.44%。

2023年预算资金于2022年12月29日下达，额度300000万元，截至目前实际支出277846.74万元，实际支出率92.62%。2023年新增资金于2023年11月27日下达，额度80000万元，由于新增资金下达时间较晚，各地市正在开展资金支出工作，截至目前实际支出54423.66万元，实际支出率68.03%。各地市资金支出情况见表2-2。

表2-2  2023年省级企业技术改造资金各地市支出情况

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 2023年资金 |  |  | 预算资金 |  |  | 新增资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分配 额度 | 支出额度 | 支出率 | 分配 额度 | 支出额度 | 支出率 | 分配 额度 | 支出 额度 | 支出率 |
| 全省合计 |  | 380000 | 332270.4 | 87.44% | 300000 | 277846.74 | 92.62% | 80000 | 54423.66 | 68.03% |
| 1 | 广州市 | 41586 | 41575.00 | 99.97% | 32729 | 32729.00 | 100% | 8857 | 8846.00 | 99.88% |
| 2 | 珠海市 | 18531 | 18531.00 | 100% | 12630 | 12630.00 | 100% | 5901 | 5901.00 | 100% |
| 3 | 汕头市 | 18584 | 16323.00 | 87.83% | 16323 | 16323.00 | 100% | 2261 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 佛山市 | 59435 | 42411.00 | 71.36% | 42411 | 42411.00 | 100% | 17024 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 韶关市 | 10864 | 8839.02 | 81.36% | 9448 | 8120.02 | 85.94% | 1416 | 719.00 | 50.78% |
| 6 | 河源市 | 12115 | 8551.38 | 70.59% | 11716 | 8551.38 | 72.99% | 399 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 梅州市 | 6813 | 5989.75 | 87.92% | 6394 | 5956.75 | 93.16% | 419 | 33.00 | 7.88% |
| 8 | 惠州市 | 18823 | 18788.66 | 99.82% | 18583 | 18548.66 | 99.82% | 240 | 240.00 | 100% |
| 9 | 汕尾市 | 6301 | 4025.65 | 63.89% | 6301 | 4025.65 | 63.89% | / | / | / |
| 10 | 东莞市 | 67689 | 67689.00 | 100% | 46189 | 46189.00 | 100% | 21500 | 21500.00 | 100% |
| 11 | 中山市 | 20587 | 20567.88 | 99.91% | 12464 | 12444.89 | 99.85% | 8123 | 8122.99 | 100% |
| 12 | 江门市 | 24703 | 24703.00 | 100% | 20293 | 20293.00 | 100% | 4410 | 4410.00 | 100% |
| 13 | 阳江市 | 6764 | 4853.21 | 71.75% | 4169 | 2438.54 | 58.49% | 2595 | 2414.67 | 93.05% |
| 14 | 湛江市 | 7599 | 5039.04 | 66.31% | 6718 | 5039.04 | 75.01% | 881 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 茂名市 | 7234 | 7234.00 | 100% | 7234 | 7234.00 | 100% | / | / | / |
| 16 | 肇庆市 | 18033 | 10145.00 | 56.26% | 16955 | 10145.00 | 59.83% | 1078 | 0.00 | 0.00% |
| 17 | 清远市 | 11797 | 6526.00 | 55.32% | 9827 | 6526.00 | 66.41% | 1970 | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 潮州市 | 6873 | 5669.71 | 82.49% | 6723 | 5519.71 | 82.10% | 150 | 150.00 | 100% |
| 19 | 揭阳市 | 8331 | 8160.10 | 97.95% | 6356 | 6185.10 | 97.31% | 1975 | 1975.00 | 100% |
| 20 | 云浮市 | 7338 | 6649.00 | 90.61% | 6537 | 6537.00 | 100% | 801 | 112.00 | 13.98% |

备注：汕尾、茂名市2023年入库项目已全部获得2023年预算资金奖励，无新增资金

#### （2）普惠性制造业投资奖励

2022年12月29日，我厅下达资金项目计划，明确投资奖励资金额度69206万元，截至自评基准日，实际支出61645.316万元，支出率89.08%。具体各地市资金支出情况如下表2-3：

表2-3  2023年各地市投资奖励资金支出情况

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 资金分配额度 | 资金支出额度 | 资金支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 69206 | 61645.316 | 89.08% |
| 1 | 广州市 | 11710 | 11710 | 100.00% |
| 2 | 珠海市 | 2066 | 2066 | 100.00% |
| 3 | 汕头市 | 494 | 494 | 100.00% |
| 4 | 佛山市 | 1139 | 1139 | 100.00% |
| 5 | 韶关市 | 1736 | 1736 | 100.00% |
| 6 | 梅州市 | 391 | 391 | 100.00% |
| 7 | 惠州市 | 12870 | 12870 | 100.00% |
| 8 | 东莞市 | 7015 | 7015 | 100.00% |
| 9 | 中山市 | 402 | 402 | 100.00% |
| 10 | 江门市 | 2242 | 2242 | 100.00% |
| 11 | 阳江市 | 486 | 486 | 100.00% |
| 12 | 湛江市 | 11873 | 5851.4 | 49.28% |
| 13 | 茂名市 | 1082 | 1082 | 100.00% |
| 14 | 肇庆市 | 9552 | 9092.146 | 95.19% |
| 15 | 清远市 | 2977 | 1897.77 | 63.75% |
| 16 | 揭阳市 | 3136 | 2647 | 84.41% |
| 17 | 云浮市 | 35 | 35 | 100.00% |

#### （3）重大先进制造业投资奖励

截至2023年12月31日，第一批31385万元已拨付至揭阳大南海石化工业区与企业共管账户，拨付明细分别为：2023年10月31日，拨付385万元至账户；2023年11月24日，拨付5000万元至账户；2023年12月15日，拨付26000万元至账户。

#### （4）首台（套）重大技术装备研制与推广应用

在因素法切块资金下达地市后，坚持贯彻落实预算执行“一月一分析”制度，安排专人负责跟进资金实施，定期通报各地财政政策落实情况，确保预算按计划执行。截至2023年12月31日，实际支出7718万元，资金支出率达100%。

#### （5）大型产业集聚区建设发展

2023年，省财政下达大型产业集聚区建设资金55000万元。其中，珠海、江门2市各12000万元，佛山、中山2市各8000万元，汕头、湛江、肇庆3市各5000万元。各有关地市及时下达项目计划，截至2023年底，实际到位资金50000万元，实际支付率为90.91%。

表2-4 大型产业集聚区建设资金分配下达情况表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 补改投资金 | 实际到位资金 | 实际到位率（%） | 地市资金下达文情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市 | 12000 | 12000 | 100% | 珠工信〔2023〕231 号 |
| 2 | 汕头市 | 5000 | 5000 | 100% | 汕市财工〔2023〕149号 |
| 3 | 佛山市 | 8000 | 8000 | 100% | 佛财工〔2023〕95 号 |
| 4 | 中山市 | 8000 | 8000 | 100% | 中工信函〔2023〕142 号 |
| 5 | 江门市 | 12000 | 12000 | 100% | 江工信园区〔2023〕35号 |
| 6 | 湛江市 | 5000 | 0 | 0% | —— |
| 7 | 肇庆市 | 5000 | 5000 | 100% | —— |
|  | 合计 | 55000 | 50000 | 90.9% |  |

### 2.专项资金完成绩效目标情况

#### （1）企业技术改造

纳入本次评价范围内的2023年省级企业技术改造资金总体绩效目标已全部完成，具体如下：

2023年省级企业技术改造资金带动支持工业企业技术改造投资220亿元，引导9345家工业企业开展技术改造，推动全省工业企业设备更新和技术改造投资稳定增长，促进技术改造投资占工业投资的比重32.3%并保持基本稳定，进一步推进工业经济高质量发展，提升战略性产业集群核心竞争力。

#### （2）普惠性制造业投资奖励

纳入本次评价范围内的2023年普惠性制造业投资奖励资金总体绩效目标完成情况如下：

通过对各地市符合条件的制造业项目新增实际固定资产投资额对各地级以上市政府进行事后奖励，支持地级以上市加快制造业项目投资建设，推动工业稳投资，实际拉动工业固定资产投资346亿元，已完成预期绩效目标（300亿元）；实际带动9345家企业开展技术改造，完成预期目标109%（8500家）；促进先进制造业投资占工业投资比重达47.8%，完成预期绩效目标（30%），推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

#### （3）重大先进制造业投资奖励

截至2023年12月31日，完成对揭阳市重大先进制造业投资奖励（第一批）项目支持，推动项目新增销售产值949.45亿元，签约引进10个项目，促进揭阳市政府支持重大先进制造业项目引进建设工作，有效提升了揭阳市石化化工产业发展。

#### （4）首台（套）重大技术装备研制与推广应用

2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金共扶持符合工信部或广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录要求的装备产品27个，有力推进我省首台（套）重大技术装备推广应用，首台（套）装备新增授权发明专利至少27个，激发我省装备制造企业首台（套）重大技术装备研发和创新积极性，鼓励和引导装备企业开展技术攻关，提升企业创新能力。

#### （5）大型产业集聚区建设发展

根据《广东省财政厅关于下达2023年大型产业集聚区建设专项资金的通知》（粤财工〔2023〕80号）下达的绩效目标要求，大型产业集聚区建设资金有关绩效目标完成情况如下。

表2-5 大型产业集聚区建设资金绩效目标完成情况表

单位：万元、个

| 序号 | 地市 | 绩效目标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “补改投”资金额 | 规上工业增加值增速 | 新引进亿元以上工业项目数 | “补改投”资金额 | 规上工业增加值增速 | 新引进亿元以上工业项目数 |
| 1 | 珠海市 | 12000 | 6% | 80 | 12000 | 7.5% | 61 |
| 2 | 汕头市 | 5000 | 3% | 20 | 5000 | 12.9% | 29 |
| 3 | 佛山市 | 8000 | 5% | 50 | 8000 | 7.4% | 40 |
| 4 | 中山市 | 8000 | 5% | 50 | 8000 | 5.8% | 108 |
| 5 | 江门市 | 12000 | 6% | 80 | 12000 | 8.8% | 119 |
| 6 | 湛江市 | 5000 | 3% | 20 | 5000 | -1% | 17 |
| 7 | 肇庆市 | 5000 | 3% | 20 | 5000 | 4.8% | 40 |
| 合计 |  | 55000 | 5% | 320 | 55000 | 6.4% | 414 |

### 3.专项资金分用途使用绩效

#### （1）企业技术改造

从2023年省级企业技术改造资金的实施情况来看，各地市认真研究精心组织，采取了一系列积极措施，进一步完善政策和提高实效，全省凝心聚力，形成大抓技改、抓大技改、赋能制造业高质量发展的强大合力，带动全省工业经济高质量发展，为工业稳增长提供有力支撑，充分发挥了省级财政资金的使用效益。

一是精准发力，带动技改投资增速创新高。2023年省级企业技术改造资金直接带动支持工业企业技改投资220亿元，资金投入与直接撬动技改投资比达到5.9倍，推动全省工业技改投资同比增长22.4%，创2018年以来年度最快增速，增速高于全国（4.7%）17.7个百分点，分别高于江苏（3.9%）、浙江（7.4%）、山东（9.4%）18.5个、15个、13个百分点。省级技改资金的投入为技改投资速度提升催生了“新动力”。

二是固本培元，增实企业技改发展动能。2023年省级企业技术改造资金引导9345家工业企业开展技术改造，企业数字化、智能化、绿色化水平不断提高，竞争力持续增强。据行业协会反映，企业技改后生产效率普遍提高15%以上、生产成本降低10%以上，亩产纳税增加5%以上。省级技改资金的投入为企业技改提供方向、增强信心。

三是多措并举，合力推动工业经济高质量发展。2023年我厅积极构建了一套技改政策体系，在省政府层面，印发“技改十条”、工业投资跃升计划，全面部署今后五年技改工作；在全省工信系统层面，制定实施技改“双增”行动方案、“技改大会战”专项行动方案和“百企千项”示范行动工作方案。省级技改资金与技改政策体系相辅相成，多维度配合打好技改政策“组合拳”，加快推动技改赋能产业升级增效提速，进一步推进工业经济高质量发展，提升战略性产业集群核心竞争力。

#### （2）普惠性制造业投资奖励

从投资奖励资金的实施情况来看，各地市认真研究精心组织，采取了一系列积极措施，进一步完善政策和提高实效，以“小支点”实现“大撬动”，带动全省工业经济高质量发展，为工业稳增长提供有力支撑，充分发挥了省级财政资金的使用效益。

一是推动工业投资速度提升结构优化。2023年投资奖励资金直接拉动全省工业固定资产投资346亿元，资金投入与直接撬动工业固定资产投资比达到50倍，推动全省工业投资增长22.22%，高于全国（9%）13.2个百分点，并连续三年保持两位数增速。增速高于固定资产投资增速（2.5%）19.7个百分点，对固定资产投资贡献率达255.3%。工业投资在保持较快增速的同时投资结构持续优化，先进制造业投资同比增长18.2%，占工业投资比重47.8%。投资奖励资金的投入为工业投资速度提升结构优化提供了新动能。

二是加快制造业项目引进建设。投资奖励资金是对符合条件的制造业项目按其规定时限内新增实际固定资产投资额不超过2%比例对地级以上市政府进行事后奖励，项目新增的实际固定资产投资额越多，地市获得的资金额度越大，可有效提升各地市引导先进制造业项目投资建设的积极性，从而带动产业高质量发展。

三是引导企业开展技术改造。2023年，在投资奖励资金的带动作用下，全省有9345家企业开展技术改造。企业通过实施技术改造，将先进技术应用到各领域，将企业的工艺技术提高到更高水平，实现以内涵为主扩大再生产，从而提高产品的质量，扩大产品品种和产量，促进产品更新换代，促使企业生产技术升级、研发新产品，带动工业企业设备更新升级改造，进一步推进战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群高质量发展。

#### （3）重大先进制造业投资奖励

推动项目新增销售产值949.45亿元，签约引进10个项目。

#### （4）首台（套）重大技术装备研制与推广应用

一是我省装备制造业规模效益持续提升，对全省工业经济的支撑作用不断增强。2023年1-9月全省装备制造业实现增加值6372.6亿元（不含电子信息制造业），同比增长6.3%，快于同期规上工业3.2个百分点；1-12月全省规上工业增加值增长4.4%，装备行业8大类中有6大类增长3%以上。

二是装备企业技术能力水平大幅提升。在首台（套）奖补政策的引导和支持下，我省装备制造企业加大研发投入，深入开展自主知识产权产品研发，企业创新能力不断提高，发明专利授权量大幅提升。

三是推动一批装备实现新突破。通过实施首台（套）重大技术装备研发奖补，支持企业加大创新研发投入力度，突破关键核心技术，推动企业高质量发展。全省首台（套）装备产品出口量不断提高，已在全球超过100个国家或地区实现销售，国际市场不断拓展。

#### （5）大型产业集聚区建设发展

（1）新增制造业项目中，新开工778个、在建1806个、新投产339个，新增设备投资额604.47亿元；

（2）新增工业项目中，新开工906个、新投产391个，其中计划投资超1亿的工业项目中，新开工414个、新投产173个；

（3）新开工工业项目用地面积36202.6亩，新投产工业项目贡献产值455.89亿元；

（4）规上工业企业总数量8221个，其中新增数量668个，规上工业增加值5429.14亿元，同比增速6.4%；

（5）工业投资2707.90亿元，同比增速32.7%；

（6）规上工业产值23974.77亿元。同比增速5.2%；

（7）省财政资金吸引带动地市财政资金投入78.58亿元，带动专项债融资247.70亿元，带动金融机构贷款145.88亿元，带动社会资本投入257.17亿元；

（8）新整备土地面积52313.46亩。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

### 政策任务1：企业技术改造

受大环境和宏观经济影响，2023年，部分地市财力运行比较困难，财政收支矛盾突出，库款优先保障“三保”支出，省级企业技术改造资金支出进度受到一定影响，支出进度较慢，资金拨付至企业不够及时。

### 政策任务2：普惠性制造业投资奖励

一是个别地市下达资金后，受市县区财政资金紧张，“三保”等刚性支出和各项专项资金数额较大影响，资金拨付困难，资金支出进度未达100%。二是部分地市因个别测算项目“十四五”期间达不到总投资额门槛等清算要求退回资金，累计退回2023年普惠性投资奖励资金226.71万元。

### 政策任务3：重大先进制造业投资奖励

无

### 政策任务4：首台（套）重大技术装备研制与推广应用

省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金按期下达到地市后，个别地市专项资金实际支出进度较为缓慢，未及时兑付到企业。

### 政策任务5：大型产业集聚区建设发展

个别地市大型产业集聚区建设资金未能按时支出，致使财政资金使用进度不及预期，未能全面有效发挥财政资金的撬动作用。

# 三、改进意见

## 政策任务1：企业技术改造

（一）科学编制资金预算。坚持项目库管理，加强项目库建设，尽早下发组织项目实施通知，指导地市按规定做好省级企业技术改造资金申报、评审、入库等工作，将预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见和执行进度指标相挂钩，科学编制资金预算。

（二）进一步加大政策宣贯力度。坚持广泛宣传与精准推送相结合，充分利用新闻媒体、粤商通、厅微信公众号等多种渠道结合调研座谈等时机积极宣贯有关政策，扩大政策宣传面，及时将政策传递给企业，帮助企业了解政策，用好政策。

（三）科学设定绩效目标。进一步加强与省财政部门的沟通协调，严格执行绩效目标管理办法有关规定，坚持按照权责统一的原则开展绩效目标管理，强化预算责任和绩效责任“双约束”，科学合理制定省级企业技术改造资金绩效目标。加强绩效评价培训及指导工作，推动绩效评价工作规范化、标准化、高效化开展。

## 政策任务2：普惠性制造业投资奖励

（一）进一步科学编制资金预算。坚持项目库管理，加强项目库建设，指导地市按规定做好投资奖励资金评审测算等工作，将预算安排与项目入库率、绩效评价结果、审计意见和执行进度指标相挂钩。

（二）进一步科学设定绩效目标。进一步加强与省财政部门的沟通协调，严格执行绩效目标管理办法有关规定，坚持按照权责统一的原则开展绩效目标管理，强化预算责任和绩效责任“双约束”。加强绩效评价培训及指导工作，推动绩效评价工作规范化、标准化、高效化开展。

（三）进一步完善政策措施，明确对项目投资进度要求。进一步明确要求各地市加强项目全流程管理，及时了解和掌握项目建设进展情况，加强对项目的跟踪督促。

## 政策任务3：重大先进制造业投资奖励

无

## 政策任务4：首台（套）重大技术装备研制与推广应用

严格落实预算执行定期分析机制，及时跟进专项资金落实情况，持续强化动态监控，督促地市加快专项资金实际支出进度，及时将资金拨付到企业。

## 政策任务5：大型产业集聚区建设发展

加强地市资金拨付监管，督促地市尽快拨付资金。