附件8

项目绩效自评报告

财政事权名称：应对气候变化

对应政策任务个数：1个  及具体名称：绿色循环发展

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：陈仨珂

联系电话：020-83135807

填报日期：2024年5月9日

# 一、基本情况

## （一）资金额度

根据《广东省工业和信息化厅关于2023年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目入库储备工作的通知》(粤工信节能函〔2022〕6号)要求，我厅结合各市入库项目情况，制定了2023年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能降耗）项目计划。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）项目计划（第一批）的通知》(粤工信节能函〔2022〕11号)和《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）项目计划（第二批）的通知》(粤工信节能函〔2023〕1号），2023年打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）共计8000万元。

## （二）资金分配方式与分配金额

2023年打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）资金下达到地市资金7850万元，其中，工业固体废物资源化利用项目7365万元、粤港清洁生产伙伴项目485万元，分配权限下放各地市，由各地工业和信息化主管部门安排具体项目（详见表1-1）。另外，用于推动广东省工业领域碳达峰碳中和工作技术支撑项目资金150万元（详见表1-2）。

表1-1  2023年绿色循环发展资金安排情况表

金额单位：万元

| 1 | 广州 | 1 | 561 | 4 |  | 20 | 581 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 深圳 |  |  | 25 | 2 | 131 | 131 |
| 3 | 珠海 |  |  | 5 | 1 | 28 | 28 |
| 4 | 汕头 |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 佛山 |  |  | 6 |  | 30 | 30 |
| 6 | 韶关 | 3 | 2261 | 1 |  | 5 | 2266 |
| 7 | 河源 |  |  | 3 |  | 15 | 15 |
| 8 | 梅州 | 1 | 139 |  |  |  | 139 |
| 9 | 惠州 | 1 | 218 | 20 | 2 | 106 | 324 |
| 10 | 汕尾 |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | 东莞 |  |  | 19 |  | 95 | 95 |
| 12 | 中山 |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | 江门 | 2 | 1935 | 5 |  | 25 | 1960 |
| 14 | 阳江 | 1 | 1040 |  |  |  | 1040 |
| 15 | 湛江 |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | 茂名 |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | 肇庆 |  |  | 2 |  | 10 | 10 |
| 18 | 清远 | 1 | 1211 | 2 |  | 10 | 1221 |
| 19 | 潮州 |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | 揭阳 |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | 云浮 |  |  | 2 |  | 10 | 10 |
| 地市合计 | 10 | 7365 | 94 | 5 | 485 | 7850 |  |

表1-2  2023年绿色循环发展资金省本级项目使用安排额度表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 主要内容 | 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动广东省工业领域碳达峰碳中和工作技术支撑项目 | 广东省工业和信息化厅 | 通过政府采购，遴选第三方机构承担广东省工业领域碳达峰碳中和技术支撑工作。 | 150 |

## （三）主要用途和扶持对象

采取事后奖励方式，支持地市辖区内已建成的一般工业固体废物资源化利用项目，新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用（含梯次利用、再生利用）项目，以及工业窑炉、水泥窑等设施协同处置固体废物（含一般工业固体废物、生活垃圾、垃圾焚烧飞灰）项目。根据各市项目入库情况，共支持7个地市的7个工业固体废物资源化利用项目，下达资金7365万元。

根据粤港双方评审后公布的2021年度“粤港清洁生产伙伴计划”标志企业名单，对获得制造业“粤港清洁生产伙伴计划”标志企业进行奖励，剔除往年已获得奖励的企业，共对94家企业实施了奖励，其中优越标志企业5家，普通标志企业89家，按照优越标志企业奖励8万元、普通标志企业奖励5万元的标准，共计下达资金485万元。

通过政府采购，遴选第三方机构承担广东省工业领域碳达峰碳中和技术支撑工作，共计下达资金150万元。

## （四）绩效目标

.通过支持开展工业固体废物资源化利用，推动工业固废综合利用能力提升，促进工业绿色发展。奖励获得2021年度“粤港清洁生产优越伙伴”（制造业）标志及“粤港清洁生产伙伴”（制造业）标志的企业，推动粤港清洁生产合作，提升企业清洁生产水平。工业领域碳排放现状核算及调研研究、国内外碳达峰碳中和政策现状及跟踪调研研究、开展专精特新中小企业绿色低碳服务、工业低碳技术交流及政策宣贯会等。

# 二、自评情况

## （一）自评结论

我厅高度重视省级财政资金绩效评价工作，认真对照《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，积极有序地做好绩效自评组织工作。认真收集整理评价基础数据，基于佐证资料，客观填写相关表格及撰写报告，对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评。2023年绿色循环发展资金项目自评得分为99.98分，评价等级为“优”。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

省本级用于“推动广东省工业领域碳达峰碳中和工作技术支撑项目”支出150万元；下拨地市资金7850万元中，实际支出7835万元，其中因为深圳、惠州市申报企业不符合拨付条件分别收回5万元、10万元。资金支付率99.81%。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

支持工业固废综合利用项目10个，拉动项目投资78689万元，提升全省工业固废综合利用能力667万吨/年，实际拨付符合粤港伙伴奖励条件企业数91个。具体完成绩效目标情况详见下表1-3所示。

表1-3 绩效目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | 实际完成值 | 是否完成预期目标（或完成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业固体废物资源化利用项目（个） | ≥5 | 10 | 200% |
|  |  | 奖励获“粤港清洁生产伙伴”标志的企业数（家） | ≥90 | 91 | 101.11% |
|  | 质量指标 | 获支持的一般工业固体废物资源化利用项目验收通过率（%） | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 符合“粤港清洁生产伙伴”标志奖励条件企业覆盖率（%） | ≥95 | 97 | 是 |
|  | 时效指标 | 奖励资金发放完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 是 |
|  | 成本指标 | 粤港清洁生产伙伴项目奖励标准 | “粤港清洁生产伙伴（制造业）”优越标志企业8万元/家，“粤港清洁生产伙伴（制造业）”标志企业5万元/家。 | 符合奖励标准 | 是 |
|  |  | 工业固体废物资源化利用项目奖励标准 | ≤项目固投20%（珠三角地区）； ≤项目固投30%（粤东粤西粤北地区）； 奖励上限不超过2000万元 | 符合奖励标准 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动工业固体废物资源化利用项目投资（万元） | ≥25000 | 78689 | 314.76% |
|  | 社会效益 指标 | 提升企业清洁生产程度（是/否） | 是 | 是 | 是 |
|  | 生态效益 指标 | 一般工业固体废物资源化利用能力提升（万吨/年） | ≥600 | 667 | 是 |
|  | 可持续影响 指标 | 对节能减排和工业绿色发展的积极影响 | 长期 | 长期 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 获扶持企业满意度（%） | ≥85 | ≥85 | 是 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

#### （1）工业固体废物资源化利用项目

各市均对项目的征集和日常管理高度重视，选择优质项目予以入库支持。在专项资金支持项目的示范引领下，我省围绕冶炼废渣、化工废渣、采矿选矿废渣、煤电固废、陶瓷肥料等工业固体废物，推动工业固废综合利用重点项目建设，带动推广一批资源综合利用技术与装备，培育一批资源综合利用龙头企业，提升全省工业固废综合利用能力。2023年省级绿色循环发展资金支持了10个工业固体废物资源化利用项目，直接拉动工业固体废物资源化利用项目投资78689万元，我省一般工业固体废物资源化利用能力提升到667万吨/年。

#### （2）粤港清洁生产伙伴项目

为贯彻落实党的二十大报告提出的“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”和《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“加强低碳发展及节能环保技术的交流合作，进一步推广清洁生产技术”。我厅持续强化与香港特区政府环境及生态局在清洁生产方面的合作，扎实落实《粤港清洁生产合作协议》和2023年度合作计划，鼓励和发动在粤的港资企业加入粤港清洁生产伙伴计划，开展清洁生产技术改造，提升企业清洁生产水平。2023年粤港双方共同遴选认定新一批“粤港清洁生产伙伴标志企业”201家，在“粤港清洁生产伙伴”行动带动下，我省推进工业领域清洁生产实施和提质增效，以能源、钢铁、建材、有色金属、石化化工等行业为重点，深入推进清洁生产审核，鼓励开展“节能、节水、节材、减污、降碳”等系统性清洁生产改造，为我省完成节能减排约束性指标、提高资源利用效率、改善生态环境质量作出了一定贡献。

#### （3）推动广东省工业领域碳达峰碳中和工作技术支撑项目

该项目为跨年度实施项目，项目完成期限为2024年6月30日。目前已完成《全球绿色低碳政策对广东省工业高质量发展影响研究政策报告》《国内外双碳政策跟踪报告》（三期）。按照《广东省工业和信息化厅关于征集外贸型专精特新中小企业绿色低碳服务工作的通知》选取20家企业开展绿色低碳服务，已完成3家，9家正在开展中，其他企业尚未开展。已召开3期碳贸易壁垒政策解读及企业碳足迹评价、先进低碳技术及推广应用等培训推广会，已培训人数397人。其他工作尚在按计划进展中。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

资金拨付进度有待加强，监督管理手段有待提高。个别县级主管部门存在滞留、延压项目资金，导致项目资金拨付不及时。

# 三、改进意见

切实加强跟踪督促，加大对项目和资金拨付、使用的管理和监督力度，对项目资金的拨付及使用等情况进行跟踪监督，确保项目资金拨付及时到位，资金使用合理合规和专款专用，对不符合拨付条件的资金，按程序收回或按规定变更使用方向。

在政策优化等方面广泛征求企业意见，加强绿色发展理念政策宣传，提高企业绿色技改积极性，指导地市和企业按规定做好资金项目入库工作。