附件3

项目绩效自评报告

财政事权名称：产业转型升级

对应政策任务个数：3个  及具体名称：产业创新能力建设、工业园区高质量发展、战略性产业集群产业链支撑

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：曲超、陈江峰、任恒、刘甲圣、赵春明

联系电话：83134277、83133494、83135815、83133237、83132743

填报日期：2024年5月9日

# 一、基本情况

2023年“产业转型升级”财政事权对应产业创新能力建设、工业园区高质量发展、战略性产业集群产业链支撑共3项政策任务。

## （一）本年度评价的资金额度

2023年累计下达“产业转型升级”财政事权资金共计34357万元，其中纳入本次评价范围内的资金共计24357万元，包括：产业创新能力建设资金6485万元，工业园区高质量发展资金15572万元，战略性产业集群产业链支撑资金2300万元。

### 1.产业创新能力建设

截至2023年底，累计下达产业创新能力建设资金16485万元。2023年1月6日，《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第一批）的通知》（粤工信创新函〔2023〕1号），下达省级产业创新能力建设资金5000万元。2023年1月30日，《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力建设）项目计划（第二批）的通知》（粤工信创新函〔2023〕2号），下达省级产业创新能力建设资金1485万元。

2023年12月28日，《广东省财政厅关于下达产业创新能力建设资金的通知》（粤财工〔2023〕140），下达省级产业创新能力建设资金10000万元，由于年底才下达资金，该部分资金暂不纳入本次自评范围。

### 2.工业园区高质量发展

2022年12月9日，《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展）资金项目计划（第一批）的通知》（粤工信园区函〔2022〕37号）共安排推动工业园区高质量发展——产业共建奖补资金15572万元。

### 3.战略性产业集群产业链支撑

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（战略性产业集群产业链支撑）项目计划的通知》（粤工信规划政策函〔2023〕5号），安排“2023年度战略性产业集群产业链支撑资金”2300万元。

## （二）资金分配方式

### 1.产业创新能力建设

（1）支持省级企业技术中心项目。省级财政安排4100万元，下放市县审批权限支持省级企业技术中心建设。

（2）支持省级制造业创新中心项目。省级财政安排900万元，下放市县审批权限支持省级制造业创新中心建设。

（3）支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目。省级财政安排1485万元，由省本级保留审批权限，支持国家印刷及柔性显示创新中心建设。

表1-1  2023 年省级促进经济高质量发展专项资金

（产业创新能力建设）安排额度表（第一批）

金额单位：万元

| 序号 | 所属 | 省级企业技术中心 | 省级制造业创新中心 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 4100 | 900 | 5000 |
| 1 | 广州 | 850 | 900 | 1750 |
| 2 | 珠海 | 400 |  | 400 |
| 3 | 佛山 | 600 |  | 600 |
| 4 | 韶关 | 100 |  | 100 |
| 5 | 河源 | 100 |  | 100 |
| 6 | 梅州 | 200 |  | 200 |
| 7 | 惠州 | 200 |  | 200 |
| 8 | 东莞 | 650 |  | 650 |
| 9 | 中山 | 200 |  | 200 |
| 10 | 江门 | 200 |  | 200 |
| 11 | 肇庆 | 200 |  | 200 |
| 12 | 清远 | 100 |  | 100 |
| 13 | 潮州 | 200 |  | 200 |
| 14 | 揭阳 | 100 |  | 100 |

### 2.工业园区高质量发展

推动工业园区高质量发展资金通过因素法下达地市。

表1-2  2023 年省级促进经济高质量发展专项

（推动工业园区高质量发展）资金安排额度表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 地市（区） | 产业共建 奖补资金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 2500 |
| 2 | 河源市 | 1100 |
| 3 | 梅州市 | 434.92 |
| 4 | 汕尾市 | 32.84 |
| 5 | 江门市 | 377.405 |
| 6 | 阳江市 | 6100 |
| 7 | 湛江市 | 1588.42 |
| 8 | 茂名市 | 2000 |
| 9 | 肇庆市 | 638.415 |
| 10 | 清远市 | 250 |
| 11 | 云浮市 | 550 |
| 合 计 |  | 15572 |

### 3.战略性产业集群产业链支撑

战略性产业集群产业链支撑由省本级审批，支持以下3个项目：2023年度战略性产业集群咨询机构项目、2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目、专项资金管理和重点专项工作经费，分别安排资金为1500万元、300万元、500万元。

## （三）主要用途和扶持对象

### 1.产业创新能力建设

（1）支持省级企业技术中心项目。将审批权限下放各地市，安排4100万元以事后奖补方式支持14个地市的省级企业技术中心开展创新能力提升建设。

（2）支持省级制造业创新中心项目。将审批权限下放各地市，安排900万元以事后奖补的形式支持广东省传统中药创新中心能力建设项目。

（3）支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目。本项目为省本级保留审批权限，安排1485万元以直接补助的形式支持国家印刷及柔性显示创新中心建设。

### 2.工业园区高质量发展

根据《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）、《广东省工业和信息化厅关于明确涉及产业共建财政扶持政策有关措施实施要求的函》（粤工信园区函〔2019〕1296号）、《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于明确有关企业项目享受产业共建财政扶持政策事项的函》（粤工信园区函〔2020〕163号）等相关政策要求，2023年省级财政安排产业共建专项资金15572万元，以因素法方式切块下达至韶关、河源、梅州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、云浮等11个地市。

### 3.战略性产业集群产业链支撑

（1）“2023年度战略性产业集群咨询机构项目”主要用途。包组一综合性咨询机构（战略研究方向），主要用于支撑解决二十大战略性产业集群培育发展过程中的共性问题，从产业体系优化升级、提升产业链供应链韧性和安全水平、产业治理三个层次展开相关工作。产业体系优化升级方面，主要围绕传统产业、优势产业、新兴产业、未来产业开展广东省战略性产业集群发展情况跟踪研究；在提升产业链供应链韧性和安全水平方面，主要针对集群产业链供应链共性问题开展对策分析研究；在产业治理方面，主要围绕集群治理模式、集群治理主体等方面开展跟踪调研。综合性咨询机构还将依托自身行业影响力，邀请知名专家学者、企业家等，聚焦集群发展过程中的共性问题举办高规格的研讨会，强力支撑广东省制造强省建设工作。包组二综合性咨询机构（优质企业方向）承担方为中国信息通信研究院，主要用于重点支撑解决二十大战略性产业集群培育发展过程中的共性问题，重点从产业动态监测、优质企业培育等领域展开相关工作。在产业动态监测方面，针对战略性产业集群热点问题开展动态监测分析和跟踪研究；在优质企业研究方面，重点围绕“链主”企业、单项冠军企业等开展有关调研和研究工作。综合性咨询机构还将依托自身行业影响力，邀请专家学者、企业家等，聚焦广东省优质企业培育举办高规格的研讨会，为优质企业搭建交流合作平台，为广东省持续完善优质企业梯度培育体系作出贡献。

（2）“2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目”主要用途。该项目承担方为工业和信息化部电子第五研究所，主要用于支持2023年专家咨询委日常工作运营经费，用于形成高水平的课题研究成果，围绕广东省制造业发展遇到的重大热点、难点问题主动开展决策咨询研究工作。召开制造强省专家咨询会议或组织院士专家赴各地市开展调研、诊断。不定期召开大型企业对接交流或产业政策宣传活动。呈报《广东省制造强省专报》及《广东省制造强省建设资讯》，组织编制《广东省制造强省建设资讯》。增强对广东省重大政策落地支撑作用。完成制造强省建设领导小组及其办公室交办的任务。

（3）“厅专项资金管理和重点专项工作经费”主要用途。全厅专项资金事前、事中和事后管理相关工作；对中药材加工、食品加工、工艺美术等行业进行产业对接，拟委托行业协会调研企业需求、筛选骨干企业参加支援新疆活动；开展医药行业、老年用品行业、纺织行业造纸行业调研及政企对话会，重点调研行业发展所遇到的困境和产业转移情况，定期收集汇总产业情况；2023年度广东省省级企业技术中心认定职能转移；中国国际新材料产业博览会活动服务项目；开展化工园区认定审核费用；数字经济发展情况评估；软件退税核查费用等。

## （四）绩效目标

### 1.产业创新能力建设

（1）支持不低于10家省级企业技术中心开展创新能力建设，带动企业投入创新资金不低于1亿元，带动形成创新成果不少于60件（来源于广东省工业和信息化厅关于报送2023年部门整体预算申请绩效报告的函（粤工信财审函〔2022〕78号）），推动企业技术创新能力提升。

（2）支持1家省级制造业创新中心开展创新能力建设，引导制造业创新中心项目建设投入不低于3000万元，攻克解决制约行业发展的共性关键技术，搭建产业公共服务平台，形成创新成果不少于2件。

（3）到2023年，突破印刷及柔性显示工程化技术，实现高分辨率大尺寸印刷OLED样机、柔性可卷绕大尺寸印刷OLED样机制备能力，支撑广东建设大尺寸印刷OLED显示量产线；提升创新中心行业服务支撑能力，服务企业及高校科研院所不少于20家（2023年当年不少于8家）。（说明：该绩效目标所指高分辨率大尺寸印刷OLED样机、柔性可卷绕大尺寸印刷OLED样机具体实现标准以项目合同约定为准，根据《国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目建设合同书》，“实现高分辨大尺寸印刷OLED样机、柔性可卷绕大尺寸印刷OLED样机制备能力，具体能力指标如下：（1）高分辨大尺寸印刷OLED样机：尺寸≥65英寸；分辨率≥8K；亮度≥200nit；对比度≥10000:1；DCI-P3色域≥90%。（2）柔性可卷绕大尺寸印刷OLED样机：尺寸≥65英寸；分辨率≥4K；亮度≥200nit：对比度≥10000:1；DCI-P3色域≥90%；卷曲半径≤4cm”。）

### 2.工业园区高质量发展

继续深入推进产业共建，用于向符合产业共建财政扶持政策条件的企业兑付奖补资金，引导优质向粤东西北地区省产业园转移，促进区域协调发展。

### 3.战略性产业集群产业链支撑

（1）“2023年度战略性产业集群咨询机构项目”绩效目标。采购2家战略性产业集群综合性咨询机构服务，负责强化对国内外战略性产业集群发展新动态进行跟踪和超前研究，对“1+20”政策文件落实过程中的热点和难点问题开展调查研究，围绕集群发展整体情况、提升产业链供应链现代化水平、优质企业培育等问题提供年度集群总体发展情况评估报告和专项研究报告，召开高水准的专家研讨会等。采购不少于13家战略性产业集群主导咨询机构（包括：省工业和信息化厅牵头的12个产业集群及农业与食品产业集群的食品部分），开展顶层设计和技术研判、产业化推进，支撑建立完善产业集群“五个一”工作体系、产业链图谱绘制等具体工作，提供本集群年度发展总报告和专题报告（或者产业链研究报告），聚焦本集群关键重点问题召开高水准的专家研讨会。

（2）“2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目”绩效目标。支持2023年召开2次以上专家咨询会议及论坛，组织院士专家赴各地市开展调研、诊断，每月编发工作简报，不定期印发工作专报，编制广东省制造业高质量发展参考刊物,开展3个重点课题研究以及若干专题咨询，每年组织召开优质企业对接交流活动。咨询委秘书处牵头支撑全省战略性产业集群联动协同推进机制运作，统筹协调全省战略性产业集群咨询机构的联合运作，汇总整理20个省战略性产业集群动态信息，打造咨询机构网络协作工作平台，推动集群咨询机构的跨领域合作交流，完成省制造强省建设领导小组及其办公室交办的其他工作任务，推动咨询委成为广东省工业和信息化领域重要的政府智库，强力支撑广东省制造强省建设工作。

（3）“厅专项资金管理和重点专项工作经费”绩效目标。①完成专项审计任务1项；②开展广东省产业发展基金2022年度运营情况绩效评价工作；③对不少于8个地市开展财政专项资金绩效再评价或重点评价；④开展专项资金事前、事中、事后管理等相关工作；⑤完成厅重点专项工作。

# 二、自评情况

## （一）自评结论

自评得分99.70分，评价等级为“优”。

表2-1 “产业转型升级”财政事权得分汇总表

金额单位：万元

| 产业创新能力建设 | 产业创新能力建设（第一批） | 5,000.00 | 26.62% | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目 | 1,485.00 |  |  |
| 工业园区高质量发展 | 产业共建 | 15,572.00 | 63.93% | 99.88 |
| 战略性产业集群产业链支撑 | 2023年度战略性产业集群咨询机构项目 | 1,500.00 | 6.16% | 99 |
|  | 2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目 | 300.00 | 1.23% | 95 |
|  | 专项资金管理和重点专项工作经费 | 500.00 | 2.05% | 95.16 |
| 合计 | 24357 | 100% | 99.70 |  |

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

#### （1）产业创新能力建设

截至2023年12月，省级财政预算6485万元，实际支出资金6485万元，支出率100%。

①支持省级企业技术中心项目。省级财政预算4100万元，实际下达资金4100万元，截至2023年12月，实际支出4100万元，支出率100% 。

②支持省级制造业创新中心项目。省级财政预算900万元，实际下达资金900万元，截至2023年12月，实际支出900万元，支出率100%。

③支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目。省级财政预算1485万元，实际下达资金1485万元，截至2023年12月，实际支出1485万元，支出率100%。

#### （2）工业园区高质量发展

2023年，省财政下达韶关等11个地市工业园区高质量发展（产业共建）资金15572万元，各有关地市均已按照要求及时将资金下达给县（区）级财政、园区、项目单位等，并督促县（区）财政拨付至符合奖补条件的产业共建项目，按照规定提取的工作经费已拨付至使用单位，并按照要求使用。根据审计反馈意见或自查结果，需收回的资金均已报省财政厅予以收回。截至2023年底，实际到位资金15572（含省财政已收回资金），实际到位率为100%。

表2-2 工业园区高质量发展资金分配下达情况表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 产业共建资金 | 实际到位率（%） | 地市资金下达文情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 2500 | 100 | 韶工信函〔2023〕7号 |
| 2 | 河源市 | 1100 | 100 | 河工信〔2023〕24号 |
| 3 | 梅州市 | 434.92 | 100 | 梅市工信函〔2022〕85号 |
| 4 | 汕尾市 | 32.84 | 100 | 汕工信〔2023〕62号 |
| 5 | 江门市 | 377.405 | 100 | 江工信园区〔2023〕10号 |
| 6 | 阳江市 | 6100 | 100 | 阳工信通〔2023〕2号 |
| 7 | 湛江市 | 1588.42 | 100 | 湛工信函〔2023〕13号 |
| 8 | 茂名市 | 2000 | 100 | 茂工信园区函〔2022〕396号 |
| 9 | 肇庆市 | 638.415 | 100 | 肇工信函〔2023〕20号 |
| 10 | 清远市 | 250 | 100 | 清工信〔2023〕29号 |
| 11 | 云浮市 | 550 | 100 | 云工信〔2023〕14号 |
| 合 计 |  | 15572 | 100 |  |

#### （3）战略性产业集群产业链支撑

①2023年度战略性产业集群咨询机构项目资金支出情况。根据《规划与产业政策处关于审定2022监督广东省战略性产业集群咨询机构项目合同的签报》（厅内办〔2022〕1679），该项目于2023年6月完成采购和签订合同工作，按照合同条款2023年6月中支付首期合同款105万，2023年12月尾根据银行保函支付尾款45万，支出率100%。

②2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目资金支出情况。根据《规划与产业政策处关于采取单一来源采购方式遴选2023年度制造强省建设专家咨询委日常运作项目承担单位的签报》（厅内办〔2023〕1233）、《规划与产业政策处关于审定2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目单一来源采购相关文件的签报》（厅内办〔2023〕1629），该项目于2023年6月完成单一来源采购和签订合同工作，按照合同条款2023年6月中支付首期合同款210万，2023年6月尾根据银行保函支付尾款90万，支出率100%。

③专项资金管理和重点专项工作经费项目资金支出情况。截至2023年12月31日，专项资金管理工作经费项目实际支出298.49万元，资金支出率59.7%。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

#### （1）产业创新能力建设

截至2023年12月，产业创新能力建设项目均已完成，各项绩效指标已达到预期目标。通过资金支持，企业技术创新能力不断增强，很多企业技术水平达到国内先进水平，处于同行业的国内、国际领先水平。项目实施后，逐步实现加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系进程的预期目标。从项目使用单位建设情况来看，产生的社会效益较为明显。产业创新能力建设政策任务绩效目标完成情况如下表2-3所示：

表2-3 产业创新能力建设政策任务绩效目标完成情况

| 产出 | 数量指标 | 支持省级企业技术中心开展创新能力建设项目数量（个） | ≥10 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持省级制造业创新中心开展创新能力建设项目数量（个） | 1 | 1 |
|  |  | 支持国家制造业创新中心开展创新能力建设项目数量（个） | 1 | 1 |
|  | 质量指标 | 获得支持的项目验收或完工评价通过率（%） | 100 | 100 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |
|  | 成本指标 | 省级制造业创新中心单个项目支持标准 | ≤1000万元 | ≤1000万元 |
|  |  | 省级企业技术中心单个项目支持标准 | ≤800万元 | ≤800万元 |
|  |  | 国家制造业创新中心项目支持标准 | ≤项目总投资50% | ≤项目总投资50% |
| 效益 | 经济效益指标 | 省级企业技术中心项目带动企业投入创新资金（万元） | ≥10000 | 30056 |
|  |  | 引导省级制造业创新中心项目建设投入（万元） | ≥3000 | 3600 |
|  | 社会效益指标 | 省级企业技术中心项目带动形成创新成果（件） | ≥60 | 285 |
|  |  | 省级制造业创新中心项目形成创新成果（件） | ≥2 | 5 |
|  |  | 国家制造业创新中心项目服务企业及高校科研院所（家） | ≥8 | 8 |
|  | 可持续影响指标 | 对推动我省制造业创新能力提升发挥的影响 | 政策有效期内 | 政策有效期内 |
|  | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度（%） | ≥85 | 100 |

#### （2）工业园区高质量发展

根据《广东省工业和信息化厅关于下达 2023 年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展）资金项目计划（第一批）的通知》（粤工信园区函〔2022〕37号）下达的绩效目标要求，工业园区高质量发展资金有关绩效目标完成情况如下表2-4所示：

表2-4 工业园区高质量发展资金绩效目标完成情况表

| 序号 | 地市 | 省产业园绩效目标值 |  |  |  | 省产业园实际完成值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新落地建设工业项目数（个） | 奖补企业数（个） | 全市规上工业增加值增速 | 规上工业增加值占所在地市比重 | 新落地建设工业项目数（个） | 奖补企业数（个） | 规上工业增加值增速 | 规上工业增加值占所在地市比重 |
| 1 | 韶关市 | 40 | 14 | 4.5% | 55% | 166 | 14 | 4.8% | 54.7% |
| 2 | 河源市 | 50 | 7 | 3.7% | 70% | 99 | 7 | 7.4% | 78.1% |
| 3 | 梅州市 | 40 | 6 | 8.9% | 43% | 70 | 6 | 12.7% | 43.6% |
| 4 | 汕尾市 | 40 | 2 | -12.3% | 32% | 31 | 2 | 31.8% | 27.7% |
| 5 | 江门市 | 50 | 2 | 6.8% | 25% | 91 | 2 | 14.0% | 28.7% |
| 6 | 阳江市 | 35 | 2 | 2.8% | 50% | 92 | 2 | 4.6% | 46.2% |
| 7 | 湛江市 | 45 | 1 | -0.7% | 60% | 23 | 1 | -1.1% | 74.5% |
| 8 | 茂名市 | 40 | 5 | 5.4% | 24% | 22 | 5 | 24.7% | 25.2% |
| 9 | 肇庆市 | 50 | 27 | 4.3% | 30% | 102 | 27 | 1.3% | 32.5% |
| 10 | 清远市 | 40 | 5 | 6.7% | 60% | 153 | 5 | 7.6% | 45.4% |
| 11 | 云浮市 | 40 | 11 | 2.8% | 60% | 48 | 11 | 2.1% | 65.1% |
| 合 计 |  | 470 | 82 | —— | 45% | 897 | 82 | —— | 45.5% |

#### （3）战略性产业集群产业链支撑

①2023年度战略性产业集群咨询机构项目绩效目标完成情况。项目合同时间为2023年6月至2024年6月，截至2023年12月，两家咨询机构已完成超半数绩效目标。

②2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标设置的项目工作完成时间为2024年9月，年度设定的目标已基本完成。预期绩效目标完成情况如下表2-5：

表2-5  2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 开展重大课题研究项目（个） | ≥3 | 3个 |
|  |  | 编发工作简报专报（《广东省制造强省专报》及《广东省制造强省建设资讯》）（份） | ≥24 | 12份 |
|  |  | 专家咨询会议（次） | 2 | 2次 |
|  |  | 召开大型企业对接交流或产业政策宣传活动 | 至少3场（分地市） | 3次 |
| 效益 | 社会效益指标 | 支持制造强省建设专家咨询委员会日常运作（是/否） | 是 | 是 |
|  |  | 咨询意见和建议采纳率（%） | ≥80 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 对产业集群发展的支撑作用 | 1-2年 | 1-2年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85 | 100 |

③专项资金管理和重点专项工作经费项目绩效目标完成情况。及时完成2022年信息化和信息产业发展、防范和化解拖欠中小企业账款专项行动专项审计任务2项；完成广东省产业发展基金2022年度运营情况绩效评价工作并报送省领导；及时完成对8个地市开展财政专项资金绩效重点评价；开展项目验收合格率100%；完成专项资金事前、事中、事后管理等相关工作；完成厅重点专项工作，提高财政资金使用效益，工作满意度符合绩效目标要求。专项资金管理工作经费项目绩效目标均已完成。专项资金管理和重点专项工作经费项目预期绩效目标完成情况如下表2-6：

表2-6 专项资金管理和重点专项工作经费项目

绩效目标完成情况

| 产出 | 数量指标 | 专项审计或重点监督检查（次） | 1次 | 2次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开展财政专项资金绩效评价再评价或重点评价地市数量 | 8个 | 8个 |
|  | 质量指标 | 开展项目验收合格率（%） | 0.9 | 1 |
|  | 时效指标 | 专项审计或重点监督检查开展及时性 | 是 | 是 |
|  |  | 财政专项资金绩效评价及时性 | 是 | 是 |
| 效益 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 是 | 是 |
|  | 服务对象 满意度指标 | 工作满意度 | ≥85% | 1 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

#### （1）产业创新能力建设

①支持省级企业技术中心项目。支持22家省级企业技术中心开展创新能力建设，带动企业投入创新资金30056万元，带动形成创新成果285件，推动企业技术创新能力提升。

②支持省级制造业创新中心项目。支持1家省级制造业创新中心（省传统中药创新中心）开展创新能力建设项目，带动该创新中心项目建设投入3643.65万元，完成5个实用新型专利的申请，搭建中药产业研发检测公共服务平台，新增就业人数28人，建成推动我省制造业创新能力提升的创新平台。

③支持国家印刷及柔性显示创新中心能力建设配套项目。完成对“国家印刷及柔性显示创新中心”能力建设配套项目的支持，截至2023年底，项目完成总投资30076.46万元，完成高分辨大尺寸印刷OLED样机、柔性可卷绕大尺寸印刷OLED样机。完成技术转让收益11745.28万元（不含税）；完成专利申请213项，授权38项；项目实施期间孵化企业2家；已与22家单位达成技术服务和合作。

#### （2）工业园区高质量发展

①支持产业园新增工业项目897个，新开工1082个；

②新投产项目贡献产值652.25亿元；

③新增规上工业企业382个，规上工业产值13385.46亿元，规上工业增加值2840.6亿元。

#### （3）战略性产业集群产业链支撑

1〉2023年度战略性产业集群咨询机构项目资金使用绩效。

①开展咨询研究，围绕广东省重点产业链供应链安全稳定情况，形成百链提升对策研究1份；围绕优质企业培育和链长制，形成《广东省实施“链长+链主”制推进战略性产业集群高质量发展工作指引》报告一份。

②围绕日德制造业高质量发展先进经验、广东省制造业产业链供应链企业外迁情况、汕头推进玩具创意产业集群与专业市场发展试点形成3份深度调研报告。

③围绕美国再工业化和重构产业链对我产业链供应链冲击影响、广东省打造世界级先进制造业集群对策形成2篇高质量专题研究报告。

④围绕优质企业培育，形成《广东省国家级制造业单项冠军发展报告》《广东省级制造业单项冠军报告》《广东省制造业单项冠军企业案例集》等3份报告。

⑤举办一场国家级制造业单项冠军申报交流培训会。

2〉2023年度制造强省建设专家咨询委员会日常运作项目资金使用绩效。

①开展专题研究咨询研究：目前各重点课题研究经过前期调研、学术研讨以及专家审议等方式，共形成3项研究成果，累计完成3份研究报告及决策参考。

②举办决策咨询论证会议及高峰论坛：截至2023年12月31日共召开专题咨询会或高端论坛2场。

③编制广东省制造强省建设专报和简报：截至2023年12月31日，共发布《广东省制造强省建设资讯》12期，包括十八大以来习近平总书记谈制造业语录专刊。

④加强与新闻媒体、智库机构合作交流。与南方日报、南都日报、羊城晚报等媒体单位的合作交流，完成陈新、王珺等咨询及特邀专家应邀采访，累计10余次。加强博士科技、深圳综合开发研究院、广东工业大学、粤孵智库、长城咨询等智库机构在专报、集群数据图谱等方面的合作与交流。

⑤着力支撑战略性产业集群数据图谱建设，结合数字工信建设进度加快推广应用。列入全省战略性产业集群专班年度重点工作，于9月9日举办全省集群数据图谱系统上线培训会，促进数据图谱平台共建共享。

⑥增强对广东省政策落地支撑等重点工作，推动秘书处成为工信领域重大政策制定的强大智力保障。组建专班重点支撑全省制造业当家战略、新型工业化、专精特新企业培育、工业经济运行等重大政策编制、宣贯等专项工作。

⑦高质量完成制造强省建设领导小组办公室交办的日常任务，不断提炼秘书处高效、多元的日常支撑能力。包括支撑编制“制造业当家 22 条”后续系列宣贯材料，粤港澳大湾区招商大会及世界粤商大会的政策宣讲等，获得厅有关领导认可。采取“一企一策”的方式，支撑省工信厅定向邀请陈新、张立群、袁明男等委员牵头组建多项重大先进制造业专项的投资奖励评估委员会，有效增强咨询委对全省制造业重大项目的决策咨询能力。完成“工业稳增长”系列政策和专精特新企业政策编制、《省属企业交流会暨第37期“广东国企学习论坛”专题报告》编制、制造业投资研究报告、全省制造业当家干部培训、驻京办干部培训等支撑任务，获得相关领导认可。

3〉专项资金管理和重点专项工作经费项目资金使用绩效。

①加强财政资金监管，防范资金使用风险。紧扣财政资金高效安全规范运转，充分发挥财政监督的职能作用，规范资金使用管理流程，防范资金使用风险。一是进一步健全专项资金管理制度。根据《广东省省级财政专项资金管理办法（修订）》，结合我厅工作实际情况，修订完善我厅经管专项资金管理办法，制定产业基础再造、产业创新能力建设、储能、工业设计、数字化转型等多个政策任务实施细则，进一步规范专项资金管理工作。印发《省级项目入库和验收审核事项工作指引》，为资金处室开展省级项目入库和验收工作提供明确指引。二是加强项目评审前置审核。发挥资金和项目审核委员会审核把关作用，今年以来共召开资金审核会议8次，审核项目98个，提出审核意见22条，涉及财政资金17.92亿元，有效为厅党组做到上会前置审核把关，防范资金和项目风险。新征集一批财务绩效类专家，涵盖会计、审计、绩效管理等多个领域，为全厅项目评审、论证提供专业支撑。

②全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。加快推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程，做到“花钱必问效”。一是强化预算绩效目标编制审核。组织召开预算编制及绩效管理培训会，加强业务指导，对绩效目标“完整性、相关性、适当性、可行性”进行全面审核，提高绩效目标编报的规范性。创新引入财政整体绩效做法，科学引导绩效目标设置，对各地市绩效目标完成值超过150%以上按20%倒扣得分，推动绩效目标设置科学合理化。二是加大绩效运行监控评价力度。按照“三年全覆盖，突出重点工作”的原则，组织开展2022年度省级财政专项资金绩效评价，对5项省级保留审批权限资金和21个地市下放审批权限资金开展全覆盖绩效评价，评价资金共计49.41亿元，累计现场抽查项目203个，抽查资金量36.38亿元，抽查资金比例达73.63%，出具评价报告（意见书）26份，完成评价成果材料160余万字。三是充分发挥“以评促管”效能。按照“奖优罚劣”的原则，对绩效好的地市予以倾斜支持，对评价结果为“中”及以下的一律削减或取消，对绩效评价发现问题整改率低于80%的按参评门类资金5%进行扣减，进一步提高地市绩效管理意识。

③严肃财经纪律，更好发挥审计监督功能。履行审计监督职能，切实做好常态化“经济体检”，发挥审计监督与纪检监察监督贯通协同的重要作用。一是提高内部审计监督质效。组织开展2022年信息化和信息产业发展、防范和化解拖欠中小企业账款专项行动2项政策落实情况跟踪审计任务，完成2022年无线电管理经费审计，2家厅属单位部门预算执行和其他财务收支情况审计以及汇算清缴审计，围绕政策落实、助企纾困、资金监管、项目评审等方面发现问题共61项，在促进政令畅通、聚焦实体经济发展、助力优化营商环境、兜牢民生底线、保障财政资金安全规范等方面发挥了重要作用。二是狠抓审计整改。充分发挥厅审计委员会统筹作用，加强对审计计划、审计监督重大措施和重大事项、整改落实等重要事项的管理和指导，印发审计整改督办函10份，督促相关被审计责任单位按要求抓紧整改，消除安全隐患、保障财政资金安全。建立整改工作台账，实行销号制度，切实做好审计整改“后半篇文章”。2017-2023年全厅各类审计累计发现审计问题476项，已完成整改457项，整改完成率96.01%；2023年收回各类违规资金3127.08万元。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

一是因市县主管部门对拟奖补企业的财务状况前期调研与审核不充分，导致有1家企业停产，主动放弃奖补资金，未能及时发现（资金已退回省财政）。二是有3个地市支持的省产业园规上工业增加值增速未达预期目标。三是有4个地市支持的省产业园规上工业增加值占所在地市规上工业增加值比重略低于预期值。

专项资金管理工作经费项目预算编制不够精准，整体资金支出率受影响。项目整体预算支出298.49万元，资金支出率有待提升。

# 三、改进意见

（一）针对“工业园区高质量发展”政策任务实施管理的改进措施。

（1）加强财务状况调研与审核。一是加强审核机制：建立更加严格和全面的企业财务状况评估体系，包括企业运营状态、盈利能力、负债情况和市场前景等多维度审核。二是前置尽职调查：在奖补申请阶段，要求企业提供详实的财务报告，并引入第三方专业机构进行财务审计和风险评估。三是提高审查人员的专业能力：通过培训和教育提高审查人员对企业财务状况的识别和分析能力。

（2）提高省产业园规上工业增加值增速。一是优化产业政策：对现有政策进行评估和调整，以更好地激励企业增长。二是增强企业服务：提供更多的支持服务，如技术咨询、市场拓展等，帮助企业提升竞争力。三是促进地方经济发展与产业园区的协同：将产业园区的发展与地方经济规划相结合，形成互补和协同效应。

（3）提升省产业园规上工业增加值占比。一是产业定位与规划：明确园区的主导产业，吸引与当地资源和优势相匹配的企业入驻。二是激励机制：建立激励机制，鼓励企业增加投资，扩大生产规模。三是产业链整合：促进上下游企业之间的合作，形成产业链集群效应。

（二）“专项资金管理和重点专项工作经费”全面提高相关人员预算绩效管理意识和能力，明确预算管理的范围，充分了解并分析预算编制、执行过程中出现的困难，建立科学、合理的预算机制，强化预算执行的刚性约束。做好项目立项申报前的准备工作，全面调研项目需求，明确项目目的和主要内容，围绕核心内容做好市场询价，提高预算编制的合理性。完善内部预算审核机制，加强对项目预算的内部审核，进一步提高预算编制的准确性。