附件4

项目绩效自评报告

财政事权名称：信息化和信息产业发展

对应政策任务个数：1个 及具体名称：新一代信息技术和产业发展

预算单位：（公章）广东省工业和信息化厅

填报人姓名：汤晓、陈梓荣、曾强、李波、彭思

联系电话：83133367、83133253、83133402、83133284、18122021853

填报日期：2024年5月9日

# 一、基本情况

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第一批）的通知》（粤工信电子函〔2023〕2号）、《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第二批）的通知》（粤工信电子函〔2023〕3号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年省工业和信息化厅经管专项资金的通知》（粤财工〔2022〕164号）、《广东省财政厅关于下达2023年广东省促进经济高质量发展专项（中小企业数字化转型）资金的通知》（粤财工〔2023〕133号）、《广东省财政厅关于下达新型储能产业发展资金的通知》（粤财工〔2023〕135号），2023年共安排省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）100454万元。由于粤财工〔2023〕133号、粤财工〔2023〕135号下达资金于2023年12月下达，所涉及的“中小企业数字化转型”与“支持新型储能产业发展”两项政策任务资金共计80470万元，暂未纳入本次自评范围，本次评价资金共计19984万元。

分配如下：电子信息工业处安排专项资金16370万元用于支持半导体和集成电路产业发展等项目；工业互联网处安排866万元支持工业互联网方向项目；信息化与软件服务业处安排专项资金800万元用于支持软件和信息技术服务业发展项目；数字产业处安排300万元支持数字经济发展项目；办公室安排1648万元支持厅政务信息化项目。此次绩效自评共涉及金额19984万元。具体情况如下：

## （一）电子信息工业处

2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）共计安排16370万元支持半导体和集成电路产业发展等项目：

1.安排16250万元下放地市审批权限，其中安排15950万元用于支持一批高端电子元器件产业化、芯片产品量产前首轮流片项目；安排300万元下放广州市审批权限，用于支持举办2023世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会。

绩效目标：支持半导体和集成电路产业项目数20个；举办世界超高清视频产业发展大会1场。

2.安排120万元用于2023年电子信息制造业统计分析和运行检测采购项目。

绩效目标：全省电子信息制造业营收增长率不低于2.5%，电子信息制造业企业年报数不少于700份。

## （二）工业互联网处

2023年安排省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）支持工业互联网方向共计866万元，以下放地市审批权限方式，支持韶关、河源、梅州、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳等9个地市对于工业企业“上云上平台”项目予以事后奖补。

绩效目标：支持工业企业“上云上平台”事后奖补项目78个，支持工业企业“上云上平台”事后奖补项目的奖补标准不超过80%，推动工业企业降本提质增效发展。

## （三）信息化与软件服务业处

2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）共计安排800万元支持软件和信息技术服务业发展项目

一是安排韶关市300万元用于支持第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会。

绩效目标：第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会参会业界企业数量不少于150家。

二是安排300万元用于支持“2023工业软件生态大会”，直接下达给主办单位工业和信息化部电子第五研究所。

绩效目标：报道中国工业软件生态大会主流媒体数量不少于5家，中国工业软件生态大会参会人数不少于1000人次。

三是安排200万元用于支持2023年软件和信息技术服务业统计分析和运行监测政府采购项目。

绩效目标：2023年下半年度至2024年上半年度软件和信息技术服务业统计分析、运行监测和2023年年报编制工作，按工业化信息部要求完成企业年报、月报数据上报工作，编制运行分析报告。

## （四）数字产业处

2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）安排汕头市300万元用于支持“2023中国数字经济创新发展大会”。

绩效目标：2023中国数字经济创新发展大会组织参会企业数不少于200家。

## （五）办公室

2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）安排1648万元用于支持厅政务信息化政府采购项目，主要用于项目软件系统开发、升级改造、整合费用，运维运营与网络安全保障服务等费用。

绩效目标：统筹管理2023年全厅政务信息化建设、运营运维需求，建成2个服务中枢（技术服务中枢、数据服务中枢），系统运维平均响应时间小于0.5小时，政务系统正常运行率大于等于98%，项目阶段性验收通过率100%。

# 二、自评情况

## （一）自评结论

经对照《项目绩效自评指标评分表》各项指标逐一开展分析自评：项目立项论证充分，目标设置完整、可量化。资金分配合理、到位及时。制度完整，资金支出、管理规范。项目经济性、效率性、效果性等各项指标完成情况较好。自评得分95.39分，评价等级为“优”。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

自评资金19984万元，实际支出19771.85万元，支付率98.94%。

#### （1）电子信息处

方向D01：支持半导体和集成电路产业项目。根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第一批）的通知》（粤工信电子函〔2023〕2号）、《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第一批）的通知》（粤工信电子函〔2023〕3号）要求，各地市分别组织申报和专家评审等程序，已组织实施并向省工信厅报备，已完成财政资金支出15950万元，资金支出率为100%。

方向D02：2023世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会已顺利举办，工作经费支出300万，资金支出率为100%。

方向D03：电子信息制造业统计分析和运行监测。根据《电子信息工业处关于开展2023年电子信息制造业统计分析和运行监测项目政府采购工作的签报》（厅内办〔2023〕478号），经通过竞争性磋商政府采购程序，已组织实施并完成财政资金的支出，资金支出率为100%。

#### （2）工业互联网处

工业企业“上云上平台”事后奖补项目为下放地市审批权限方式，866万元均已下达地市，资金实际支出758.04万元，支出率87.53%。前期，我厅已将866万元财政资金足额下达地市，并多次督促地市加快拨付进度。目前，江门市蓬江区、湛江市霞山区、茂名市化州市等3个区县暂未完成足额财政资金拨付程序。

#### （3）信息化与软件服务业处

一是根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省工业和信息化厅经管专项资金的通知》（粤财工〔2022〕164 号），下达韶关市“第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会工作经费”300万元。根据韶关市财政局《关于提前下达 2023 年省工业和信息化厅经管专项资金的通知》（韶财工〔2022〕137 号），该项工作经费下达至韶关市工业和信息化局。2023年5月6日，韶关市工信局通过招投标的方式确定大会具体执行机构后签订了《合同书》。2023年5月18日，韶关市工信局按照《合同书》内容支付了179.28万元，2023年9月21日，韶关市工信局按照合同要求完成项目验收后支付了项目尾款119.52万元，大会筹办过程中产生了集中办公订餐费用及客商接待用车费用4376.4元，最终完成支付2992376.4元，资金支出率99.75%，结余7632.6元。

二是2023年7月1日—2023年12月25日，电子五所承担的“2023工业软件生态大会（中国工业软件生态大会）”项目账面支出305.84万元。其中专项经费支出300.00万元，自筹经费支出5.84万元。

三是2023年软件和信息技术服务业统计分析和运行监测项目于2023年7月完成招标和签订合同，按照合同条款2023年8月下旬支付首期合同款140万，2023年10月中旬根据银行保函支付尾款60万，支出率100%。

#### （4）数字经济处

2023年1月6日《广东省工业和信息化厅关于下达 2023 年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第一批）的通知》；2023年5月11日，汕头市财政局印发《汕头市财政局关于下达2023年度省级中国数字经济创新发展大会经费的通知》（汕市财工〔2023〕63 号）。汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局于2023年6月30日、7月13日先后收到市财政局下达的省级财政专项资金共计300.00万元，资金到位及时率100%。据项目建设单位反映，截至2023月12月底，专项资金实施支出共300万元。

#### （5）办公室

2023年支持厅政务信息化项目预算资金为1648万元，截至目前实际支出1544.57万元，未支出103.43万元，其中网络安全保障运营服务86万元正在开展采购，其余均为采购结余和待支出合同尾款。

#### （1）电子信息处

目标1：支持半导体和集成电路产业项目数20个，实际完成24个。目标2：举办世界超高清视频产业发展大会1场，已完成预期目标。目标3：电子信息制造业企业年报数700份，实际完成1461份。目标4：带动半导体和集成电路产业化项目总投入不少于69000万元，实际完成115941.21万元。目标5：电子元器件企业、硅能源企业产业化能力等领域关键核心产品研发及产业化能力提升，实际已完成。目标5：全省电子信息制造业营收增长率（%）大于2.5%，实际为-0.6%。未达目标原因：我省电子信息产业受美西方发达国家打压逐步升级，相当部分产业外迁影响，以及受全球通胀率高企、主要发达经济体紧缩等因素影响，外需持续走弱，我省手机、笔记本电脑等消费终端产品及印制电路板等电子元器件产品出口订单明显下滑。叠加近年来能源、部分原材料价格及厂房租金等综合成本上涨，我省电子信息企业生产经营压力较大。2023年全省新一代电子信息产业实现营业收入47124.16亿元，同比下降0.6%，高于全国增速0.9个百分点，占全国电子信息制造业31.2%；实现工业增加值9637.61亿元，同比增长3.6%，高于全国增速0.2个百分点。

#### （2）工业互联网处

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年省级促进经济高质量发展专项资金（新一代信息技术和产业发展）项目计划（第一批）的通知》（粤工信电子函〔2023〕2号），工业互联网方向资金分配合理、制度完整，资金支出管理规范，项目产出和效益等各项指标完成情况较好，项目完成预期建设计划，并取得良好效果。

#### （3）信息化与软件服务业处

一是第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨首届中国算力网大会于2023年5月29日在广东韶关成功举行，其中邀请了设备IT提供商、数据中心建设方等各类型企业超500家，超额完成绩效目标。

二是2023工业软件生态大会由广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅、广东省教育厅、深圳市人民政府联合主办，工业和信息化部电子第五研究所、广东省数字化学会联合承办。大会设置了1场主论坛、10场技术分论坛，围绕国内外工业软件最新应用成果及应用实践场景进行分享与探索，全国27个省市149个政府及事业单位，129所高校及科研院所、200余家央企、国企，以及工业软件“独角兽”企业、顶级投融资机构、高校及科研院所代表3000余人参会，得到南方日报、羊城晚报、羊城派、21世纪经济报、深圳卫视、《南方都市报》、深圳晚报等10余家国内主流媒体的发布、转载报道。

三是2023年，计划完成软件和信息技术服务业年报统计企业数量4000家。截至2024年4月15日，广东软件行业协会已完成年报统计企业数量超过4773家。2023年计划全省软件和信息技术服务业业务收入增长率超过5%。根据工信部运行局统计数据，2023年全省软件和信息技术服务业业务收入增长率为14%。

#### （4）数字经济处

2023中国数字经济创新发展大会于2023年8月16日至18日在汕头顺利举办，据统计，大会参会企业达500余家，完成绩效目标（200+家）。大会设置开幕式和主论坛、16个主题论坛、数字经济发展专题展览、数字技术创新应用大赛、新品发布、产业深度调研行等N个主题活动，邀请到中国科学院外籍院士丘成桐等国内外顶级院士专家、来自世界各地数字经济领域科研学者超200名，海内外重磅嘉宾和知名侨领超300名，到场参会嘉宾达3200余人。

#### （5）办公室

绩效目标已全部完成，具体为：统筹管理2023年全厅政务信息化建设、运营运维需求，建成技术服务中枢1个、建成数据服务中枢1个、项目阶段性验收通过率100%、运行维护响应时间小于0.5小时和政务系统正常运行率大于等于98%。

### 3.专项资金分用途使用绩效。

#### （1）电子信息处

方向D01.支持半导体和集成电路产业项目绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。支持半导体和集成电路产业项目24个。

方向D02.支持2023世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会完成情况：已于2023年5月8日-10日举办大会。

方向D03.电子信息制造业统计分析和运行监测项目绩效目标完成情况：达到总体绩效目标要求。完成电子信息制造业重点联系企业月报数据催报、审核上报工作，年报数据催报、审核上报工作，项目尚未到期。

#### （2）工业互联网处

支持工业企业“上云上平台”事后奖补方面，针对中小企业关注的成本、效率、品质等痛点难点问题，以生产制造、初级应用等为重点，在研发管理协同、生产设备状态监控、智能排单调度等领域遴选发布了一大批数字化产品和解决方案，供广大中小企业自主选择使用。按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的原则，采取工业互联网平台带动、财政资金专项奖补方式，支持78个工业企业“上云上平台”事后奖补项目，推动工业企业积极采用低成本、快部署、易运维的数字化产品实施轻量化改造，实现降本提质增效发展。

#### （3）信息化与软件服务业处

一是第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨首届中国算力网大会于2023年5月29日在广东韶关成功举行，进一步贯彻落实国家有关部委关于全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点的战略部署，全面展示了“东数西算”工程启动一年以来韶关数据中心集群建设的进展与成果。与会单位包括中央网信办、国家发改委、科技部以及14个省（自治区、直辖市）地区有关单位，广东省有关单位、珠三角九地市、科研院所、电信运营商、高校、港澳企业以及大数据上、中、下游企业共计1200余人线下参会，举行了“东数西算”枢纽节点算力网城市联盟成立暨算力网接入、新一代算力网产业技术创新战略联盟成立等仪式，发布了“面向算力网的可信数据空间”等一系列产业重点研究成果，并有25个落户韶关的项目（计划总投资超300亿）集中签约，进一步加快实现粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群的高质量建设。

二是2023工业软件生态大会（中国工业软件生态大会）会议执行期间，需要开展市场摸底、调研工作，了解企业目前存在问题、迫切需要解决的瓶颈、工业软件技术能力等。通过前期去各地学习同类会议情况，对有工业软件产业生态情况及技术能力需求、想法的企业，进行大规模实地调研，宣贯、邀请企业代表参会，并开展分论坛专家邀请、预热、宣传，为会议内容的质量和参会人员的数量提供了坚实保障。并在会后与参会企业嘉宾进行及时跟进与反馈交流。大会聚焦十大工业软件专业领域，探索工业软件前沿技术，以前沿技术及产品为导向，展示新一代工业软件技术创新能力和行业应用落地实践。

三是2023年下半年至2024年上半年，按照项目合同约定，广东软件行业协会严格落实国家软件和信息技术服务统计报表制度，对全省统计数据进行审核、汇总、上报。开展软件和信息技术服务业统计运行监测和发展研究，每月编制月度全省软件和信息技术服务业经济运行分析报告，编制2023年产业发展研究报告。协助编制《关于软件业统计口径有关情况的报告》《广东省软件与信息服务产业发展情况报告》《广东省软件和信息技术服务业2023年度统计工作总结》等相关报告。在全省范围内开展软件企业调研、专项统计调查，并做好跟踪行业重点龙头企业动态等。完善全省5000余家软件和信息技术服务业企业统计数据库。协助召开全省软件和信息技术服务业统计工作电视座谈会、重点互联网企业座谈会等，完成会议材料的整理及汇总。做好全省软件和信息技术服务业统计支撑工作。

#### （4）数字经济处

2023中国数字经济创新发展大会期间，丘成桐等国内外顶级权威专家、学者和数字经济龙头企业高层围绕全球及我国数字经济发展态势开展了深入交流，建言献策；《2023数字经济十大趋势》《中国数字经济发展指数报告（2023）》等10余个最新权威报告与成果向世界重磅发布；会场设置综合展区、企业展区、特色展区等，集中展示数字经济领域创新科技和前沿技术的应用。大会发布了数字经济人才联合培养计划，宣布成立华侨试验区通信技术创新实验室，为广东及汕头数字经济发展提供人才培养支撑。参会领导、院士专家、侨领侨商、企业代表一致认为，广东发展数字经济势头强劲，汕头发展国际数据通信业务优势、目标、方向、路径清晰，在面向欧亚方向具备相对优势，在面向东南亚所有跨境行业具备绝对优势。

#### （5）办公室

一是数字工信平台开发（一期）项目（2023）年申请预算为745万元，按照项目合同约定，截至目前实际支出738.07万元，结余6.93万元，结余原因是采购合同签订总金额小于省政数局批复项目预算。具体为：项目主体建设尾款支出589.88万元、项目监理服务尾款支出21.9万元、其他业务运营服务尾款支出10.14万元，项目设计咨询服务（数据管理体系）尾款支出16.19万元，项目测试评估认证服务（商用密码应用安全性评估）尾款支出22.2万元，项目设计咨询服务（流程梳理咨询）尾款支出23.1万元，项目测试评估认证服务（专项安全测评）尾款支出15.54万元，项目测试评估认证服务（验收测评）尾款支出15.24万元，项目测试评估认证服务（网络安全等级保护测评）尾款支出23.88万元。

二是省工业和信息化厅政务信息系统运营（2023年）项目申请预算为151万元，按照合同约定，实际支出147.96万元，结余3.04万元，结余原因是采购合同签订总金额小于省政数局批复项目预算。

三是省工业和信息化厅机关政务信息化系统运维服务（2023年）项目申请预算为464万元，按照合同约定，实际支出462.63万元，结余1.37万元，结余原因是采购合同签订总金额小于省政数局批复项目预算。

四是网络安全保障运营服务（2023年）项目，由于2023年2月签订的厅网络安全保障服务项目（使用2022年度信息化资金指标）服务期为2023年2月21日至2024年2月20日，根据实际工作进展情况，现正开展网络安全保障运营服务采购工作，使用2023年度信息化预算资金86万。

五是内网信息系统运维服务（2023年）项目申请预算为77万元，按照合同约定，实际支出75.8万元，结余1.2万元。项目具体内容及有关效益涉密。

六是省中小企业公共服务平台升级和运维运营服务（2022年）项目申请预算为125万元，合同金额为123.3297万元，按照合同约定，实际支出120.1057万元，剩余合同尾款及验收专家评审费3.224万元待支出。结余1.6703万元，结余原因是采购合同签订总金额小于省政数局批复项目预算。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.本政策任务资金支持项目面向前沿的信息技术和产业，部分地市对前沿的信息技术和产业不熟悉，在指导企业项目入库和项目评审过程中存在困难。

2.因县区部门财政资金紧张、三保压力大，且对县区一级没有资金拨付进度考核规定，导致部分下放地市审批权限资金拨付进度较慢。

# 三、改进意见

综合运用集中培训、远程培训等多种手段，针对资金管理、业务知识培训、项目管理等共性关键问题，加强对地市工业和信息化主管部门业务人员的培训力度，提升地市工作人员业务水平。

指导地市进一步压实资金项目管理主体责任，规范相关工作流程，做细做实项目储备、项目入库论证等方面的工作；联合地市工业和信息化主管部门积极对接项目承担单位，协调解决项目实施和资金使用过程中存在的问题，推动项目加快建设进度。